УДК 625.11 ББК 39.20-06 Ш122

Шабалина Л.А.
Ш122	Организация и технология строительства железных дорог:

Учебник для колледжей железнодорожного транспорта. — М.: УМК МПС России, 2001.— 256 с. 18ВК 5-89035-053-6

В учебнике рассмотрены основные вопросы современного состояния организации железнодорожного строительства, его комплексной механизации и индустриализации. Описаны работы подготовительного периода, по возведению земляного полотна, укладке и балластировке пути. Изложены общие положения по строительству других объектов железной дороги, вопросы проектирования организации строительства и производства работ, основы планирования, организации временной эксплуатации дороги и передачи ее в постоянную эксплуатацию.

Предназначен для студентов железнодорожных техникумов и колледжей специальности 2904 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Ил. 89, табл. 11.

УДК625.11 ББК 39.20-06

Рецензент ы:В. Г. Андреев — заместитель руководителя Департамента капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта МПС России; В.М. Ермаков — заместитель руководителя Департамента пути и сооружений МПС России; Е.С. Ашпиз—докторант кафедры «Путь и путевое хозяйство» МИИТа; Н.В. Гришин — заместитель начальника Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги; В.И. Белых — преподаватель Ожерельевского колледжа железнодорожного транспорта; В.В. Пименов — главный инженер Гипротранспути; Алимпиев А.А. — преподаватель Ртищев-ского техникума железнодорожного транспорта.

18Б^ 5-89035-053-6	© Шабалина Л.А., 2001

Введение

Первая в мире железная дорога общего пользования была построена в Англии и начала действовать в 1825 г. Это стало возможным после того, как в 1803 г. английский инженер Р. Тревитик построил паровоз, соединив два величайших изобретения: колесо и паровую машину. Получился мощный движитель - локомотив (паровоз).

В России первый паровоз был построен в 1834 г. Е. А. и М. Е. Черепановыми и успешно применен на заводской железной дороге в Нижнем Тагиле. Первая железная дорога общего пользования (Петербург — Павловск) протяженностью 27 км была построена в 1837 г. Строителем этой железной дороги был австрийский инженер Ф. Герстнер. Однако даже ему получить разрешение на строительство придворной Царскосельской железной дороги у царя Николая I было весьма непросто. Помогло то, что Ф. Герстнер обратил внимание царя на значение железных дорог для военных сообщений, переброски больших военных контингентов за короткий срок.

Представители российской инженерной мысли, выпускники Института корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге, отстаивали необходимость строительства железных дорог в России собственными силами.

П. П. Мельников, в то время профессор кафедры прикладной механики вышеуказанного Института, автор книги "О железных дорогах", которая была первым учебным пособием в подготовке инженеров путей сообщения и стала энциклопедией железнодорожного дела, первый министр созданного в 1865 г. министерства путей сообщения, говорил: "Глубоко убежден, что железные дороги необходимы для России, что они, можно сказать, выдуманы для нее более, нежели для какой другой страны Европы ... Нет никакого сомнения, что в пространной стране, лишенной сообщений, как Россия, железные дороги призваны создавать ценности, ибо есте-

> УМК МПС России, 2001

3

ственные богатства наши остаются непроизводительными и бесценными от неимения для них надлежащего сбыта".

П. П. Мельников был одним из самых образованных людей своего времени в области транспорта. В 1837 г. он был направлен для изучения путей сообщения в Западной Европе и Америке. Выяснилось, что в Великобритании, например, оказалось более 70 дорог с разной шириной колеи, что вызывало большие затруднения в их эксплуатации. Первую железную дорогу в США Балтимор — Огайо начали эксплуатировать в 1830 г. Двигательной силой на ней были конная тяга и даже паруса. К 1840 г. протяженность железных дорог в США увеличилась, самая длинная железная дорога (137 миль) была между Чарльстоном и Гамбургом. Тем не менее дороги оставались короткими и не связанными между собой. Рельсы имели вид деревянных брусьев с железной полосой поверху для предохранения дерева от разрушения.

Отсутствие единой концепции строительства и развития железных дорог в странах Западной Европы и США подтолкнули Мельникова и его соратников сделать те единственные и основополагающие выводы, которые легли в основу создания русского железнодорожного транспорта, избравшего собственный путь развития: "Железные дороги по важности своего значения надобно считать делом государственным и строить их надлежит по общему связному плану".

Идею создания единой сети железных дорог в России ученый защищал и осуществлял на деле на протяжении всей своей жизни. Первый проект строительства сети железных дорог в России был разработан в 1852 г., его обнародование вызвало переполох в дипломатических и военных кругах Западной Европы, особенно в Пруссии.

Составление проекта первой магистральной железной дороги в России Москва — Петербург было поручено П.П. Мельникову и Н.О. Крафту. В 1840 г. Мельников выполнил исследования по обоснованию предельных уклонов будущей линии, определил вес поезда при минимальной скорости 15 верст/ч. 1 февраля 1842 г. был издан высочайший указ о сооружении дороги. По предложению Мельникова, а не по царской воле, как утверждала официальная версия, было выбрано прямое направление без захода в

Новгород. Он доказал, что Новгородский вариант длиннее на 37,2 км и дороже на 17,5 %.

По отзывам современников, Институт корпуса инженеров путей сообщения стоял не только не ниже Парижской политехнической школы.., но даже выше ее, ибо в то время профессорами по математике и соприкосновенным с нею наукам были Остроградский, Буняковский, Чижов — европейские знаменитости, академики различных академий, от инженеров профессорами были Мельников, Кербедз, Севастьянов и прочие.

Строительство магистрали было разделено на Северную и Южную дирекции: Северная — от Петербурга до р. Коломенец (292 версты) и Южная — от р. Коломенец до Москвы (312 верст). Во главе дирекций были профессора П. П. Мельников и Н.О. Крафт. Каждая дирекция делилась на шесть участков, участки — на дистанции длиной примерно 10 верст. Начальниками дистанции и участков были выпускники Института корпуса инженеров путей сообщения.

Большое экономическое и военное значение имело установление унифицированной ширины колеи. На первой отечественной железной дороге общего пользования Петербург — Царское село — Павловск ширина колеи была шесть футов (1829 мм).

Была создана специальная комиссия в составе П.П. Мельникова, Н.О. Крафта, А. Гетмана и др. для выработки рекомендаций по унификации ширины колеи. Комиссия рассмотрела два варианта ширины колеи: 1524 и 1829 мм. По расчетам Н.О. Крафта на магистрали Петербург — Москва применение колеи шириной 1524 мм (5 футов) давало экономию в земляных работах около 1750 тыс. м3 и в стоимости строительства 1130 тыс. руб. серебром. С тех пор ширина колеи 1524 мм была принята для всех отечественных железных дорог (до 1970 г., когда ПТЭ установили ширину колеи 1520 мм).

В 1862 г. Мельников выступил с новым проектом строительства единой сети железных дорог России, который после длительного обсуждения был принят в 1866 г. Проектом предусматривалось строительство 14 железныхдорог:Москва—Курская, Курско-Киенская,Киево-Балтийская,Тирасполь-Кишеневская,Балто-Ели-шнетградская,Елизаветградо-Харьковская,Курско-Харьково-А'юнская, Ряжско-Моршанская, Поти-Тифлисская, Козлово-Во-

4

5

ронежская,Елецко-Орловская,Елецко-Грязская,Шуйско-Иванов- ская, Козлово-Тамбовская.

Как предвидел П.П. Мельников, строительство первой магистральной железной дороги Москва — Петербург воплотило все чаяния, поиски и решения русской инженерной мысли. Дорога явилась лабораторией, институтом и академией железнодорожного дела. В ходе ее сооружения воспитались ученики, которые разнесли по всем весям российским разумные правила и технический опыт построения железных дорог, соответствующих русской земле, ее людям, климату, пространству и жизни.

Мельников и его соратники разработали все технические условия и требования к железной дороге: организацию изысканий, схемы станций и промежуточных пунктов, деповских устройств и водоснабжения, ширину колеи и радиусов кривых, правила отсыпки земляного полотна и прохождения болот, сооружения труб и мостов.

К началу первой мировой войны в России была создана сеть железных дорог, занимавшая по протяженности первое место в Европе (71,7 тыс. км, без учета дорог Финляндии). Темпы строительства были очень высокими. Так, с 1865 по 1875 г. средний годовой прирост железнодорожной сети составил 1518 км/г, с 1876 по 1892 г. — 1718 км/г, с 1893 по 1900 г. — 2740 км/г.

В конце XIX столетия были осуществлены изыскания, проектирование и постройка Великого Сибирского пути — железной дороги от Челябинска до Владивостока протяженностью более 7000 км.

После Октябрьской революции велись большие работы по проектированию и строительству новых железных дорог и строительству вторых путей, особенно на Урале, в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке и в Средней Азии.

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия и огромный объем работ по восстановлению разрушенных железных дорог, проводились изыскания и строительство новых. Было сдано в эксплуатацию около 10 тыс. км новых железных дорог, таких как: Северо-Печерская магистраль, Московская Большая окружная железная дорога, линии Свияжск — Ульяновск — Вольск — Саратов — Волгоград, Акмолинск — Карталы, Орск — Кандагач- Гурьев, Комсомольск — Советская Гавань, Кизляр — Астрахань и др.

За годы послевоенного строительства до 70-х гг. введены в эксплуатацию новые железные дороги общей протяженностью 9500 км. Однако созданная сеть железных дорог неравномерно распределена по территории страны, что отражало и отражает неравномерность размещения производительных сил. Совершенно недостаточная сеть железных дорог в восточных районах страны и на севере России тормозила использование громадных природных богатств.

В 1904 г. синдикат американских капиталистов предложил русскому правительству проект сооружения Сибиро-Аляскинской железной дороги. Проектируемой межконтинентальной магистралью предполагалось обеспечить транзитное железнодорожное сообщение по маршруту Париж — Нью-Йорк. Основная трасса должна была пройти по направлению Канск — Киренск — Якутск — мыс Дежнева и через тоннель под Беринговым проливом на Аляску и далее по Американскому континенту.

В виде компенсации за риск осуществления этого грандиозного проекта синдикат ходатайствовал о передаче ему во владение участков земли в 24-километровой полосе вдоль железнодорожной линии с предоставлением исключительного права разработки минеральных богатств сроком на 90 лет.

Этот проект не был осуществлен. Но уже в 1906 г. обсуждался проект второй сибирской магистрали от Канска на Усть-Кут и севернее Байкала. Этот проект тоже не был осуществлен, но оживленные споры вокруг Северобайкальского варианта не утихали. В конце 20-х годов вновь со всей серьезностью возникает проблема строительства Северо-Байкальской железной дороги.

В 1930 г. был выдвинут проект железной дороги от Транссиба через северную оконечность озера Байкал к одной из бухт в Татарском проливе с ответвлением на Хабаровск. В этом документе будущая железная дорога впервые была названа Байкало-Амурской железнодорожной магистралью (БАМ).

Летом 1932 г. начались изыскания. В 1939-1940 гг. Бампроек-гом было закончено составление проектных заданий на выполнение технического проектирования на участках: Тайшет — Братск, Усть-Кут — Нижнеангарск, Тында — Зея, Зея — Нора, Ургал — Комсомольск — Советская Гавань.Одновременно производились строительные работы крайнего восточного участка БАМа Комсо-

6

7

мольск — Советская Гавань, эта линия сокращала расстояние морских перевозок на Колыму, Камчатку и Сахалин более чем на 1000 км по сравнению с перевозками из Владивостока. В связи с начавшейся войной работы по сооружению Байкало-Амурской магистрали были временно приостановлены.

Несмотря на колоссальное напряжение, еще в ходе войны Советское государство сочло необходимым вновь обратиться к проекту БАМа. К началу 1945 г. были закончены строительные работы на участке Комсомольск — Советская Гавань протяженностью 454 км с переходом через Сихоте-Алиньский хребет.

К середине 1947 г. был введен в эксплуатацию западный участок БАМа от Тайшета до Братска. Форсированные темпы сооружения этой железнодорожной линии обеспечивались высоким уровнем механизации строительства. На 250 км участка трассы работало 14 экскаваторов, 112 автомобилей, 12 паровозов, свыше 200 платформ. Строительством линии Комсомольск — Советская Гавань и Тайшет — Усть-Кут были решены наиболее актуальные проблемы развития транспортной сети, гидроэнергетического строительства и комплексного использования неосвоенных ресурсов районов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Трудности, связанные с ликвидацией последствий войны, привели к отказу от полного завершения строительства БАМа и только в 1967 г. начаты проектно изыскательные работы по трассе магистрали. В 1973 г. началось строительство Байкало-Амурской магистрали, которая была сдана в эксплуатацию на всем своем протяжении в 1985 г. Общая протяженность магистрали 4341 км. По сложности и разнообразию инженерных сооружений БАМ не знает себе равных в мировой практике железнодорожного строительства.

За годы советской власти был выполнен большой объем строительства новых железных дорог, строительства вторых путей, электрификации железных дорог и разработаны перспективные планы развития сети железных дорог страны на ближайшие годы.

Общие положения организации железнодорожного строительства

1.1. Основы организации строительства

Виды и особенности железнодорожного строительства. Железнодорожное строительство, — наиболее сложное среди других видов капитального строительства, очень специфично из-за своей значительной линейной протяженности. Оно осуществляется в различных климатических и инженерно-геологических условиях, под открытым небом, круглогодично, с применением мобильной техники и ведется обычно в малообжитых районах. К железнодорожному строительству относятся: постройка новых и соединительных путей, сооружение вторых и третьих путей, электрификация существующих и вновь строящихся железных дорог, реконструкция и переустройство отдельных линий. Работы на существующих железных дорогах производятся в условиях непрекращающегося движения поездов.

Значительная роль в повышении эффективности железнодорожного строительства принадлежит рациональному планированию и оптимальной организации производства, улучшению его комплексной и инженерной подготовки, совершенствованию технологии производства строительно-монтажных работ.

Основными принципами организации современного железнодорожного транспортного строительства являются:

1. Индустриализация строительства. Она полагает превращение строительного производства в механизированный поточный процесс монтажа зданий и сооружений из блоков и конструкций, имеющих максимальную заводскую готовность. Основные положения индустриализации:

- концентрация денежных, материально-технических и трудо-ш.IX ресурсов для осуществления строительства в оптимально короткие сроки;

9

- непрерывность и поточность строительных процессов;

- унификация, типизация и стандартизация сооружений и конструкций;

2.	Механизация и автоматизация. Оснащенность строительных
и монтажных организаций средствами механизации характеризу
ют следующие показатели:

-	степень комплексной механизации, %,

К=Vкм/Vобщ*100

где К — коэффициент, показывающий степень комплексной механизации;

V.км — объем работ, выполняемых комплексно-механизированным способом;

Vобщ — общий объем работ;

-	механо- и энерговооруженность строительства, механовоо-
руженность труда, автоматизация.

На современной стадии развития строительной техники автоматизация осуществляется внедрением автоматических приборов, устройств и систем для управления работой землеройных, монтажных, подъемно-транспортных и других машин, для контроля качества, учета выполнения объема работ и времени работы машин в процессах приготовления бетонной смеси, раствора асфальтобетона, а также для предупреждения аварий и обеспечения безопасности производства работ. Автоматизация есть высшая степень механизации производственных процессов;

- Непрерывность (круглогодичностъ) строительства. Круглогодичное строительство сокращает продолжительность производства работ, ускоряет ввод объектов в эксплуатацию;

- Плановость строительства. Планы, лежащие в основе организации строительства, должны учитывать многообразие местных условий. Большое значение имеет системный подход к совершенствованию организации строительства. Строительство объекта, предусмотренное планом, вносится в титульный список. Титульный список — это перечень объектов строительства, утвержденный установленным порядком. В нем указываются место объекта, время начала его строительства и окончания, объем капитальных вложений, сроки ввода в действие, размер основных фондов. В ти-

10

тульный список включаются объекты, обеспеченные проектно-смет-ной документацией. Это основной и неизменный документ на весь период строительства, на основе которого ведутся текущее планирование, финансирование и кредитование строительства, выделяются ресурсы.

Работа строительных организаций в условиях рыночных отношений обусловливает самостоятельное планирование деятельности предприятия. Существуют два вида планирования: перспективное (стратегическое) и оперативное (тактическое).

Перспективное планирование осуществляется на несколько лет вперед на основании прогнозов развития отраслей народного хозяйства в виде разработок целевых программ. Оперативное планирование, сроком на 1 год, ведется на основе перспективных планов. Планирование в такой последовательности возможно для получения долгосрочных заказов на сооружения комплекса объектов на торгах или аукционах.

На основе годовых планов строительной организации разрабатываются годовые планы работы ее подразделений (прорабских участков, участков мастеров). Кроме производственного плана, строительная организация планирует штат работающих, научно-исследовательские и опытно конструкторские работы (НИОКР), составляет финансовый план, план качества работ, план социального развития организации.

Современное предприятие, работающее в условиях свободного рынка, осуществляет свою деятельность на основе детально разработанного и хорошо обоснованного бизнес-плана. Последний разрабатывается для достижения следующих целей: рекламы возводимых объектов и услуг строительной организации, получения кредита в банке, поиска инвесторов, выбора партнера для совместной деятельности.

Бизнес-план содержит следующие основные разделы:

- История строительной организации;

- Резюме;

- Основные производственные фонды;

- Производство и персонал;

- Основные строительные объекты и оказываемые услуги;

- Маркетинг и конкуренция;

11

- Менеджмент;

- НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы);

- Структура финансов и условия их дополнительного получения;

10.	Финансовая отчетность.

Общий комплекс работ и способы их выполнения. Все работы по строительству железной дороги по характеру их распределения по трассе делятся на два вида: сосредоточенные и распределенные.

К сосредоточенным относятся работы больших объемов, сосредоточенные в одном месте. Это строительство больших мостов, тоннелей, станций и узлов, глубоких выемок и высоких насыпей.

К распределенным относятся работы, которые почти равномерно распределены по всей трассе железнодорожной линии: сооружения земляного полотна, строительство малых искусственных сооружений, укладка и балластировка пути и др.

Общий комплекс работ по постройке железной дороги делится на три периода: подготовительный, основной, заключительный. В подготовительный период осуществляется техническая, производственная и хозяйственная подготовка, необходимая для обеспечения развертывания и выполнения строительных монтажных работ в установленные сроки.

Основной период включает в себя все работы, которые необходимо выполнить, чтобы сдать дорогу во временную эксплуатацию. Это работы по сооружению земельного полотна, устройству водоотводных и укрепительных сооружений, постройке искусственных сооружений, укладке рельсошпальной решетки и балластировке пути (на первый слой), постройке других постоянных и временных сооружений в объемах, необходимых для организации движения поездов в условиях временной эксплуатации. В период выполнения основных работ по мере готовности железной дороги к пропуску подвижного состава на ней организуется рабочее движение для подачи строительных материалов, деталей, машин, топлива на объекты строительства.

В заключительный период выполняются работы по подготовке железной дороги к сдаче в постоянную эксплуатацию. На этом этапе завершается строительство всех предусмотренных проектом соору-

жений. В этот период устраняются дефекты, выявленные при осмотре сооружений, ликвидируются стройдворы, базы и другие временные сооружения и устройства, оформляется техническая (исполнительная) и отчетная документация, проводится передислокация строительных подразделений на другие объекты. Работы, выполняемые в основной и заключительный периоды строительства, следует максимально совмещать по времени.

Если выполнение сосредоточенных работ (мостов, тоннелей и др.) может лимитировать срок ввода в эксплуатацию железнодорожной линии, то такие работы следует начинать ранее распределенных и осуществлять ускоренными темпами.

Реконструкция эксплуатируемых железных дорог имеет своей целью повышение их пропускной и провозной способности. К реконструкции относятся различные виды переустройств: сооружение двухпутных вставок и вторых путей, развитие железнодорожных станций и узлов, смягчение ограничивающих уклонов продольного профиля, улучшение плана линии (увеличение радиусов кривых), переустройство мостов, электрификация и оборудование железных дорог автоблокировкой. Новые железные дороги, как правило, строятся однопутными, рассчитанными на применение прогрессивных видов тяги. Выполняются комплексы работ по возведению земляного полотна и искусственных сооружений, по укладке верхнего строения пути, постройке железнодорожных зданий, устройству водоснабжения, энергоснабжения, линий автоматики, телемеханики, связи и другие работы.

Комплекс работ по сооружению земляного полотна включает в себя возведение насыпей и разработку выемок для главного пути и станций, укрепление земляного полотна, устройство водоотводных и регуляционных сооружений и др. К работам по возведению искусственных сооружений относятся постройка малых, средних и больших мостов, водопропускных труб, путепроводов, тоннелей, подпорных стен, противообвальных, противооползневых и других сооружений. При устройстве верхнего строения пути укладывают рельсошпальную решетку, стрелочные переводы и глухие пересечения, балластируют главные и станционные пути.

Большой комплекс общестроительных и специальных работ представляет собой возведение на станциях и разъездах служебных

12

13

и технических зданий (вокзалов, локомотивных и вагонных депо, мастерских, электростанций), а также жилых домов, лечебных, культурных, коммунально-бытовых и других зданий. Устройство линий электроснабжения, водоснабжения, автоматики телемеханики и связи также составляет большой объем строительных и монтажных работ. При строительстве новых электрифицированных железных дорог или электрификации существующих сооружаются тяговые подстанции и контактные сети.

Выполняются также работы по созданию различных обустройств пути и станций, к которым относятся устройства для защиты пути от снежных заносов, сооружения по экипировке локомотивов, погрузке и выгрузке грузов, обслуживанию пассажиров.

Удельный вес основных видов строительных и монтажных работ, выполняемых при строительстве железной дороги, колеблется в следующих пределах (в процентах от общей стоимости строительства дороги): возведение земляного полотна — 20-30 %, постройка искусственных сооружений —10-15 %, укладка и балластировка пути — 20-30 %, постройка зданий — 10-20 %, энерго- и водоснабжение, устройство автоматики, телемеханики и связи — до 18 %. Наиболее трудоемкими являются работы по сооружению земляного полотна (40-45 %) и укладке верхнего строения пути (20-25 %).

Объемы, трудоемкость и стоимость строительных и монтажных работ при реконструкции зависят от характера реконструкции, проектных решений и условий их осуществления.

Строительные организации. Подготовка строительного производства ведется подрядчиком и заказчиком. Работы (до 90 %) выполняют подрядным способом, при этом строительные фу-ынкции берут на себя постоянно действующие хозрасчетные организации — подрядчики.

Для производства специализированных монтажных и других видов работ основной (генеральный) подрядчик привлекает на договорных началах специализированные организации — субподрядчиков.

Заказчик — это предприятие (или частное лицо), которое заказывает выполнение определенного вида и объема работ. Обязанностями заказчика являются: обеспечение строительства проект-но-сметной документацией, заказами на поставку необходимого

технологического оборудования, сдача этого оборудования подрядчику, отвод земель под строительство. Заказчик осуществляет технический надзор за соответствием выполняемых работ проекту и техническим условиям, контроль за ходом строительства, качеством работ и используемых строительных материалов.

Подрядчик — это предприятие, которое берет на себя обязательства по выполнению предусмотренного договором объема строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и в договорные сроки. Подрядчик обязан своими силами, средствами и кадрами, машинами, оборудованием, материалами и за счет своих финансов выполнить предусмотренные договором строительно-монтажные работы и сдать заказчику строительную продукцию в установленные сроки и в соответствии со сметной стоимостью. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, за испытание смонтированного им оборудования, своевременное устранение недостатков, обнаруженных при приемке работ.

Взаимоотношения сторон и их ответственность регламентируется гражданским законодательством. За невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по договору к виновной стороне применяются санкции (материальное взыскание) в пользу другой стороны.

В условиях транспортного строительства заказчиком в основном является Министерство путей сообщения в лице своих подразделений: управлений и отделений дорог, а иногда и дистанций, депо и др. Строительные организации в условиях рынка отличаются пестротой; многие из них не входят в какие-либо подразделения и являются самостоятельными акционерными обществами (АО). Существенные объемы реконструкции выполняют подразделения Департамента капитального строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта МПС.

Основные объемы железнодорожного строительства в России выполняет корпорация "Трансстрой", осуществляющая также подрядные работы по сооружению автомобильных дорог общего государственного значения, морских и речных портов, аэропортов, городских и автодорожных мостов и путепроводов, метрополитенов, тоннелей и других транспортных объектов.

14

15

В состав корпорации входят специализированные фирмы "Трансмонтажавтоматика", "Мостострой", "Морречстрой", "Трансстройиндустрия", "Трансстроймеханизация" и территориальные фирмы, например "Западжилдорстрой". Специализированные фирмы включают в себя акционерные общества и государственные предприятия. Фирма "Мостострой", ведущая в строительстве мостов на территории Российской Федерации, состоит из девяти акционерных обществ и четырех государственных предприятий, включающих в себя более 100 мощных мостостроительных организаций. В территориальную фирму АО "Ямалттранс-строй" входят три строительно-монтажных поезда (СМП) и другие подразделения.

Нормативные документы. Нормативными документами, регламентирующими строительство, являются Строительные нормы и правила (СНиП), обязательные для всех проектных, строительных и монтажных организаций и предприятий независимо от их ведомственной подчиненности.

СНиП состоят из четырех частей:

- часть — Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование;

- часть — Нормы строительного проектирования;

- часть — Организация и технология строительного производства;

- часть — Сметные нормы.

В развитие и дополнение СНиП МПС в 1995 г. выпустило указания по проектированию железных дорог нормальной колеи (1520 мм) общего назначения СТН-Ц-01—95 (Строительно-технические нормы МПС России).

Кроме СНиП и СТН-Ц-01-95 обязательными нормативными документами для строительства являются: ведомственные строительные нормы (ВСН); территориальные строительные нормы (ТСН); руководящие документы системы (РДС); своды правил по проектированию и строительству (СП), утвержденные Госстроем России.

Часть 3 регламентирует основные положения по строительству: по индустриализации, комплексной механизации и автоматизации, организационно-технической подготовке, организации труда, ма-

териально-техническому хозяйству, оперативному планированию, контролю в строительстве, приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, нормы продолжительности строительства, правила техники безопасности, правила организации приемки основных видов строительно-монтажных работ. Организация железнодорожного строительства регламентируется СНиП 3.01.01-85 с изменениями 1 и 2 1995 г. Законченные строительством объекты принимаются в эксплуатацию по СНиП 3.01.04-87.

Часть 4 включает в себя нормативы для определения сметной стоимости объектов и сооружений, которая слагается из стоимости строительных, монтажных и прочих работ, а также стоимости оборудования и стоимости материалов, топлива и энергоресурсов.

На основе данных СНиП разработаны единые районные единичные расценки (ЕРЕР-84), прейскуранты районных цен (ПРЦ) и укрупненные сметные нормы (УСН).

Кроме сметных норм в строительстве применяются производственные нормы. Они определяют затраты времени и труда на рабочие процессы. Их используют для сдельной оплаты труда и при проектировании производства работ. К производственным нормам относятся: единые нормы и расценки (ЕНиР), ведомственные (ВНиР) и местные нормы и расценки (МНиР).

Применение норм и расценок утверждается соответствующими руководителями строительства и согласовывается с профсоюзными организациями в тарифных соглашениях (ЕНиР и ВНиР) решением первичных профсоюзных организаций (МНиР).

Организация труда и заработной платы. Организация труда рабочих является одним из главных факторов, определяющих его производительность. Основой правильной организации заработной платы является техническое нормирование, которое в железнодорожном строительстве проявляется в разработке технически обоснованных норм затрат труда, материалов, энергетических ресурсов и времени использования машин.

Норма затрат труда — количество затраченного труда на производство единицы продукции (работы) в условиях правильной организации труда рабочими соответствующей квалификации. Измеряется норма затрат труда в человеко-часах (человеко-днях, человеко-минутах) на единицу продукции.

16

17

Норма времени рабочего — время, необходимое для производства единицы продукции (работы) одним рабочим (звеном, бригадой) соответствующей квалификации при правильной организации труда и производства. Норма времени измеряется в часах на единицу продукции.

Норма выработки — количество продукции произведенной за единицу времени рабочими соответствующей квалификации в условиях рациональной организации труда. В строительстве, как и в других отраслях народного хозяйства, применяются сдельная и повременная оплата труда.

При сдельной форме оплаты труда размер заработной платы рабочего определяется на основе установленных расценок за фактически выполненный объем работы при требуемом качестве. При повременной — труд оплачивается по тарифным разрядам или согласно установленному договором базовому окладу за отработанное время. Сдельная форма оплаты труда имеет четыре системы: прямая сдельная (по расценкам за единицу работы); сдельно-премиальная (кроме оплаты по расценкам выплачивается премия за высокое качество работы); аккордная (размер оплаты определяется за объем работы в целом); аккордно-премиальная (кроме оплаты за объем выплачивается премия за высокое качество работы).

Повременная форма оплаты труда делится на две системы: простая и повременно-премиальная.

Последняя, кроме оплаты за отработанное время, предусматривает выплату премий за выполнение установленных производственных показателей.

В тарифную систему заработной платы входят тарифные сетки, тарифные ставки, должностные оклады, Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТСК), районные коэффициенты.

Тарифный разряд	12	3	4	5	6

Тарифный коэффициент    1,00    1,085   1,186 1,339   1,543    1,797

В строительстве для рабочих со сдельной оплатой труда действует шестиразрядная тарифная сетка:

Тарифная сетка определяет соотношение ставок и окладов в зависимости от тарифных коэффициентов.

18

Тарифный разряд согласно ЕТСК характеризует уровень квалификации рабочего. Тарифный коэффициент показывает соотношение между размерами тарифной ставки данного разряда и тарифной ставки разряда 1.

Единый тарифно-квалификационный справочник представляет собой перечень массовых профессий и квалификационных характеристик. Он служит основанием для присвоения рабочим квалификационных разрядов. Разряд рабочим присваивает квалификационная комиссия, создаваемая на строительстве специально для этого.

1.2. Общестроительные подготовительные работы

Общие положения. Строительство любых объектов разрешается начинать только после выполнения организационно-технической подготовки. Своевременная и тщательная подготовка строительства имеет огромное значение, так как является одним из главнейших условий успешного его осуществления и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

Продолжительность подготовительного периода зависит от сложности и особенности возводимых сооружений и условий строительства. Она устанавливается в процессе проектирования организации строительных и монтажных работ. При строительстве новых железных дорог продолжительность подготовительного периода принимается от трех до пяти месяцев в зависимости от рельефа местности и других условий, в которых строится железная дорога.

Подготовительные работы подразделяются на три вида: техническую, производственную и хозяйственную подготовку.

Техническая подготовка. Техническая подготовка к строительству комплекса железнодорожных сооружений включает в себя следующие основные работы:

тщательное изучение технической документации и внесение в нее в случае необходимости улучшений и исправлений (по согласованию с проектной организацией и утверждающей инстанцией);

разбивку и закрепление трассы с проведением в необходимых случаях дополнительных съемок и технического обследования района строительства;

19

составление проектов производства работ;

привязку к местности типовых проектов звеносборочных и производственных баз, предприятий строительной индустрии, автомобильных и железнодорожных подъездных путей и других временных сооружений;

уточнение месторасположения, размеров и условий разработки карьеров грунта, местных строительных материалов.

Разбивка и закрепление трассы железной дороги. Запроектированная трасса железной дороги должна быть перенесена на местность и закреплена для производства всех необходимых разбивоч-ных работ в течение всего периода строительства. Для этого необходимо надежно закрепить вершины углов поворота и створных точек на длинных прямых; выполнить разбивку круговых и переходных кривых с закреплением их начала, конца и промежуточных точек через каждые 20 м; закрепить пикеты и плюсовые точки; проверить и закрепить расположение осей искусственных сооружений, а также уточнить их положение в новом пикетаже. Трасса на местности закрепляется колышками (точки) и сторожками, забиваемыми по оси пути, а также выносными столбами, устанавливаемыми вне зоны расположения земляного полотна и производства работ (рис. 1).

Не менее 70,0м

Выносными столбами закрепляются осевые точки не реже, чем через 1000 м на длинных прямых, а также все четные пикеты, точки

Рис. 1. Схема закрепления оси пути на прямом участке трассы (размеры

даны в метрах): 1 — выносные столбы; 2 — выносные колья; 3 — теодолитная стоянка (осевой

кол и сторожок с надписью); 4 — четные пикеты (точки со сторожками) 20

Рис. 2. Схема закрепления оси пути в кривой (размеры даны в метрах): 1 — выносные столбы; 2 — осевой кол; 3 — выносные колья; 4 — четный

пикет (точка и сторожок с надписью); К — начало переходной кривой;

КПК— конец переходной кривой; СКК — середина круговой кривой; ВУ— вершина угла поворота

начала и конца переходных кривых, середины круговыых кривых (рис. 2) и места расположения мостов труб (рис. 3 и 4).

Углы поворота трассы закрепляются установкой в их вершинах кольев и столбов-сторожков. Если вершина угла поворота попадает в зону производства работ, то для ее закрепления устанавливаются по два створных столба на продолжении линии тангенсов на расстоянии не менее 20 м один от другого. Выносные столбы и колья должны быть снабжены обращенными в сторону линии надписями, которые указывают вид закрепленной точки на оси линии. Реперы располагаются в стороне от оси пути не реже, чем через 2 км. Кроме того, реперы устанавливаются у каждого малого искусственного сооружения и по два репера у больших и средних мостов, на станционных площадках и у выемок и насыпей соответственно глубиной или высотой более 5 м.

21

Труба

Рис. 3. Схема местоположения мостов и труб на прямом участке пути

(размеры даны в метрах):

1— выносные колья; точка и сторожок с надписью

Производственная и хозяйственная подготовка. В подготовительный период осуществляются передислокация мобильных специализированных подразделений в район строительства (механизированных колонн, мостостроительных, строительноштатных поездов и др.), обеспечение подразделений недостающим оборудованием,

Касательная

'

Рис. 4. Схемы местоположения моста (а) и трубы (б) на кривом участке пути

(размеры даны в метрах):

1 — выносные колья; 2 — точка и сторожок с надписью; 3 — выносные

столбы

22

средствами механизации и транспорта; строятся и оснащаются ремонтные предприятия, звеносборочные базы, склады, гаражи, сооружения временного энерго-, тепло- и водоснабжения; строятся временные автомобильные дороги и линии строительной связи, выполняются расчистка полосы отвода, осушение в необходимых случаях территорий района строительства, постройка подъездных путей к открываемым индустриальным предприятиям, базам, складам и карьерам; строятся поселки, состоящие из служебных, жилых, культурно-бытовых, лечебно-санитарных и других зданий, необходимых для нужд строительства.

План работ подготовительного периода разрабатывается генеральной подрядной и субподрядными организациями в соответствии с проектом организации строительства.

Отвод земель. Отвод земель постоянного или временного пользования производится согласно проектам размещения сооружений и устройств и "Инструкции о нормах и порядке отвода земель для железных дорог и использования полосы отвода".

Ширина полосы постоянного отвода земель определяется на основании проекта железной дороги, земельные участки временного отвода — на основании проекта организации строительства. Оформление полосы отвода с установкой знаков ее границы выполняется заказчиком после отвода земель в установленном порядке.

Лесоочистка полосы отвода. Лесоочистка необходима на участках, занимаемых земляным полотном, резервами, кавальерами, бермами и канавами.

После рубки леса проводится корчевка пней на всей вырубленной территории за исключением участков насыпей, высотой более 1 м, при которой пни должны быть срезаны не более чем на 20 см от уровня земли, а пни высотой менее 20 см могут не корчеваться и не срезаться; участков выемок и резервов при разработке грунта экскаваторами с ковшом вместимостью более 0,5 м3.

Лесоочистка может осуществляться двумя способами: валкой деревьев с корнями или спиливанием деревьев (рис. 5). Деревья с корнями валят только в теплое время года при наличии мягких почв и поверхностной корневой системы. Валка может осуществляться тракторами при толщине деревьев до 30 см или бульдозерами при толщине деревьев до 40 см.

23

;;; /;/ Ш ;;; /// 7Я ж?

Рис. 5. Схемы валки деревьев бульдозером (а, б, в) и спиливанием (г)

Спиливаются деревья цепными мото- или электропилами.

После валки деревьев обрубают сучья и выполняют разделку-раскряжовку срубленных деревьев-хлыстов на отдельные бревна. Деловую древесину и дрова складывают в штабели у границы полосы отвода. Срубленные сучья используются как вспомогательный материал или сжигаются, хлысты или бревна вывозятся (трелюются)  к погрузочному пункту рельсовой или безрельсовой дороги.

Очищают территорию от кустарника и мелкого леса с диаметром деревьев до 16—20 см бульдозерами или кусторезами.

Кусторез (рис. 6) является сменным рабочим оборудованием к гусеничному трактору, которое состоит из клинообразного отвала 2, закрытого с боков и сверху стальными листами и снабженного горизонтальными ножами 1. Отвал смонтирован на толкающей раме 7, состоящей из двух балок, прикрепленных шарнирно к гусеничной раме трактора 6. В транспортное положение отвал и толкающая рама поднимаются тросом 3 при помощи лебедки 4. Для защиты кабины трактора от падающих деревьев кусторез снабжен ограждением 5 из стальных труб. Рабочая скорость кустореза 3,0 км/ч. За один проход он расчищает полосы шириной 3,6 м. Средняя производительность кустореза 1 га/ч. 24

Рис. 6. Кусторез

Пни корчуют с использованием трактора с тросом, бульдозера, корчевателя-собирателя или специальной лебедки, смонтированной на тракторе. Пни диаметром более 40-50 см корчуются взрыванием.

Строительные работы подготовительного периода. В подготовительный период строят временные автомобильные дороги, обеспечивают строительство связью, строят временные здания, притрас-совые производственные предприятия, организуют складское хозяйство, снабжение строительства электроэнергией.

Временные автомобильные дороги. Для обеспечения внутрипостроечных перевозок строительных грузов строятся временные автомобильные дороги, которые в зависимости от назначения и длительности эксплуатации делятся на притрассовые, подъездные, землевозные, или технологические.

Притрассовые дороги предназначены для перевозки различных грузов вдоль трассы круглогодично с требуемыми скоростями автомобилей, подъездные прокладываются от притрассовой дороги к отдельным объектам строительства (полигонов, карьеров, поселков).

Землевозные или технологические автомобильные дороги предназначены для перевозки грунта из карьеров (выемок) в возводимые насыпи (отвалы). Притрассовые дороги строятся по нормам V категории (СНиП 3-01.01—85) и на отдельных участках по нормам VI категории.

25

Основным элементом автомобильной дороги являются земляное полотно, дорожная одежда и искусственные сооружения. Максимальный продольный уклон дороги 10 %, а при соответствующем обосновании— 12 %, на подходах к мостам — 3 % на протяжении 20 м по обе стороны моста. Радиусы кривых в нормальных топографических условиях 200 м, минимальный радиус кривой 50 м, прямолинейные вставки в равнинной местности 50 м, в трудных топографических условиях 15 м.

Простейшим видом автомобильной дороги является профилированная грунтовая дорога. Она прокладывается в основном на поверхности земли. Профилирование проводится автогрейдером, уплотнение проезжей части — катками. Устройство земляного полотна сводится к приданию ему поперечных уклонов, обеспечивающих отвод воды с полотна во время дождей, и нарезки треугольных кюветов.

Минимальная ширина земляного полотна поверху должна быть 4-5 м при однополосном движении и 6-7 м при двухполосном, ширина обочины — не менее 1 м.

При интенсивности движения 200 автомобилей в сутки проезжая часть укрепляется добавлением гравия (грунтогравийные покрытия) или щебня (грунтощебеночные покрытия) обработанными вяжущими материалами. Если интенсивность движения достигает 500 автомобилей в сутки, покрытия устраиваются щебеночные или гравийные. Такие дороги обеспечивают нормальное движение автомобилей. На сырых участках дорогу прокладывают на насыпи из привозных грунтов (рис. 7).

Для понижения уровня грунтовых вод устраиваются канавы тра-пециидального сечения. Плужный канавокопатель НЛК-800 на тракторе ДЭТ-250 делает канаву глубиной 0,8 м и шириной по дну 0,3 м. Связь. Для оперативного руководства ходом работ строительство должно быть обеспечено следующими видами связи: строительной диспетчерской прямой связью основных подразделений между собой и с управлением строительства; линейной, соединяющей строительные подразделения с работающими на трассе колоннами и бригадами; местной связью, действующей на пунктах примыкания, площадках крупных объектов, в местах расположения основных строительных подразделений.

26

Рис. 7. Типовые поперечные профили временных автомобильных дорог

Строительные площади крупных объектов (тоннели, мосты, поселки, карьеры, полигоны) должны быть обеспечены громкоговорящей радиосвязью.

Временные здания. Для строительных рабочих и служащих, обеспечения их бытовых, культурных и медико-санитарных нужд, а также для размещения контор, мастерских, складов и прочих служебных помещений строятся временные здания. В зависимости от назначения, объемов строительства, степени благоустройства и места расположения различают базовые, приобъектные и линейные (вахтовые) поселки.

Базовые поселки строятся в пунктах примыкания строящейся железной дороги к действующим путям сообщения, на крупных Станциях и в других пунктах, где сосредотачивается значительное число строителей.

Приобъектные поселки представляют собой разновидность базовых, они рассчитаны на меньшее число жителей и располагают-1>| в зоне строительства крупных сооружений (мостов, тоннелей).

При строительстве базовых и приобъектных поселков максимально используют типовые сборно-разборные здания. Существу-

27

ют различные конструктивные варианты временных инвентарных зданий для таких поселков.

Заводская готовность инвентарных зданий 50-70 %, а для зданий контейнерного типа - 90-95 %. И те, и другие имеют центральное водяное отопление, водопровод с холодной и горячей водой, канализацию, электрооборудование, слаботочные сети для радио, телевидения, телефона и пожарной сигнализации.

Трудоемкость работ по постройке инвентарных зданий не более 3,2 чел.-дн.Л м2 общей площади здания, а для монтажа инвентарных зданий контейнерного типа 0,8 чел.-дн./м2.

Линейные (вахтовые) поселки комплектуются из автовагонов различного назначения и предназначены для кратковременного (только в рабочие дни) пребывания в них работников подразделений.

Притрассовые производственные предприятия. Современное индустриальное строительное производство широко использует продукцию специализированных стационарных заводов строительной индустрии. К промышленной базе транспортного строительства относятся: заводы железобетонных и металлических конструкций, карьеры по добыче и переработке нерудных строительных материалов, ремонтные заводы. В ведении строительных организаций находятся производственные предприятия: полигоны, стройдворы, мастерские, ремонтно-прокатные базы и др.

Складское хозяйство. Оно должно обеспечивать пересылку материалов и изделий, их рациональное размещение и хранение с учетом их физико-химических свойств, механизацию по-грузочно-разгрузочных работ, учет материальных ценностей и правильную организацию отпуска материалов.

В зависимости от характера, объема работ и места расположения склады подразделяются на базисные, участковые, перегрузочные, приобъектные. А по способам хранения и типу устройства — на открытые, полуоткрытые и закрытые.

Базисные склады предназначены для приемки и хранения материалов и изделий, распределение которых регулируется в пределах всего строительства.

Участковые склады снабжают объекты участка строительства материалами и изделиями, поступающими на участок от поставщиков или с базовых складов.

Перегрузочные склады устраиваются для временного хранения материалов при перегрузках с одного вида транспорта на другой.

Приобъектные склады служат для приемки и хранения массовых грузов, поступающих на строительство данного объекта.

Открытые склады служат для хранения значительного количества материалов, на которые не оказывают вредного воздействия атмосферные условия (шлак, гравий, бутовый камень, сборные железобетонные изделия, шпалы, рельсы и т. д.).

Полуоткрытые склады (навесы) предназначены для хранения материалов, которые меняют свои свойства от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнца (деревянные изделия, рулонные кровельные материалы, шифер и др.).

Закрытые склады предназначены для хранения материалов, теряющих свойства при хранении на открытом воздухе (цемент, известь, мел, линолеум, краски, электрическое и сантехническое оборудование).

Общая площадь склада состоит из полезной (занятой материалами) и вспомогательной (проходы, проезды, служебные помещения).

Расчетный запас материалов зависит от условий снабжения, вида транспорта, расстояний перевозки. Запас массовых материалов (кирпич, песок), доставляемых автотранспортом, должен обеспечивать трехсуточную потребность в них. Если эти материалы доставляются железнодорожным транспортом, то в зависимости от расстояния перевозки запас должен обеспечивать потребность в них от 10 до 30 суток. Нормы укладки материалов на 1 м2 полезной площади зависят от вида материала, способа хранения, вида и способа укладки и высоты штабеля или конуса.

При складировании материалов в штабелях или закромах попетая площадь склада, м2 , определяется по формуле:

Fп =3/HС,

где 3 — запас материалов, хранимых на складе, м3; Нс — норма складирования материалов на 1 м2 полезной площади склада, м3.

Общая площадь склада

где К — коэффициент, учитывающий размеры площади, отводи мой под проезды, проходы, служебные помещения (табл. 1).

28

29

Таблица 1 Значения коэффициента К

| Склад | Способ хранения материалов | Значения коэффициента |
| --- | --- | --- |
| Открытый | Навалом и | 1,55—1,25 |
|  | в штабелях | 1,2—1,3 |
| Полуоткрытый | В закромах, бункерах | 1,3—1,4 |
| Закрытый | Универсальный | 1,5—1,7 |

После определения площади склада рассчитываются его основные размеры в плане:

Lф=nl+ln(n-1)

Где Lф — наименьшая длина разгрузочного фронта; п — число одновременно разгружаемых транспортных единиц;l — длина транспортной единицы; ln — длина промежутка между транспортными единицами при установке их под разгрузку, м.

При доставке материалов на склад автотранспортом число одновременно разгружаемых машин

N=Qсм*tрм

Qсм — количество груза, прибывающего на склад в смену, т;tр— время разгрузки одной машины, мин; м— коэффициент неравномерности прибытия автомашин (1,15—1,2); q — грузоподъемность одной автомашины, т; tсм— продолжительность смены, мин.

Ширина открытых складов зависит от радиуса действия кранов. Закрытые склады на строительной площадке имеют ширину 6-10 м.

Снабжение строительства энергией. Энергоснабжение включает в себя комплекс сооружений и обустройств, предназначенных для обеспечения производственных, хозяйственных и бытовых нужд электрической энергией, теплом, водой и сжатым воздухом.

Расход электрической энергии в транспортном строительстве превышает 20 тыс. кВт-ч на 1 км строящейся железной дороги. 70 %

электроэнергии расходуется на питание электродвигателей строительных машин и механизмов, 20 % — на технологические нужды (сварку, электрообогрев), 10 % — на наружное и внутреннее освещение территории строительства, административных, жилых, складских и других помещений. Источниками электроэнергии в период строительства служат передвижные электростанции, энергопоезда. Строятся также временные сети, если есть возможность присоединения к постоянным источникам электроэнергии. Теплоснабжение строительных поселков и объектов обеспечивается временными котельными установками.

Для временного водоснабжения используются поверхностные или подземные источники, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. Источниками сжатого воздуха на строительстве служат передвижные и стационарные компрессорные установки.

1.3. Проектирование организации строительства и производства работ

Проектная документация на строительство. Изыскания, проектирование и постройка железной дороги являются одним неразрывным процессом, имеющим целью создание железной дороги с высокими эксплутационными показателями при минимальных капитальных затратах и в минимальные сроки. Составлению проектной документации на строительство предшествует разработка обоснований инвестиций в строительство. Порядок разработки и состав боснования инвестиций установлен сводом правил СП 11-101-95, в оторых излагаются цели инвестирования, экономический, соци-1ьный и коммерческий эффект, ожидаемый от объекта, основные апологические решения, приводится обоснование выбора райо-ш трассы железной дороги, сроки и очередность строительства, потребность в материальных и трудовых ресурсах и др. В обосно-ишшях оценивается воздействие объекта строительства на окружа-Кцую среду, содержатся основные технико-экономические и финан--жые показатели объекта инвестиций, обеспечивающие инвестора в пцучении максимальной и стабильной прибыли и достижение по-II .жительных социальных результатов. Материалы обоснования направляются в соответствующий орган исполнительной власти для

30

31

оформления Акта выбора земельного участка (трассы для строительства).

На основе утвержденных Обоснований инвестиций в строительство технического задания на проектирование и материалов инженерных изысканий разрабатывается проектная документация. Порядок разработки, состав и содержание проектной документации на строительство установлены Строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 11-01—95. Основным проектным документом на строительство является технико-экономическое обоснование (ТЭО) — проект строительства. На основе утвержденного ТЭО на второй стадии проектирования разрабатывается рабочая документация. Для несложных объектов, по которым утверждены (одобрены) предпроектные проработки, допускается одностадийная разработка рабочего проекта (РП), состоящего из утверждаемой части и рабочей документации.

Основной составляющей частью проекта по СНиП 11.01.95 является "Генеральный план и транспорт". Для проекта железной дороги это совмещенный продольный профиль и план линии, а также схематические планы всех станций и раздельных пунктов.

Согласно СНиП 11-01-95 проект на строительство должен состоять из следующих разделов:

- Общая пояснительная записка;

- Технологические и архитектурно-строительные решения;

- Организация строительства;

- Организация и условия труда работников;

- Управление производством;

- Жилищно-гражданское строительство;

- Мероприятия по охране окружающей среды;

- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Сметная документация и анализ эффективности инвестиций.

На стадии проектирования разрабатывается следующая документация: рабочие чертежи, сметная документация, ведомости объемов строительных и монтажных работ, потребности в материалах, сборники спецификаций оборудования, план строительства дороги, последовательность ввода в эксплуатацию, стройгенплан с нанесением подъездных путей и дорог, строительных баз, карье-

ров, пунктов размещения строительных подразделений, комплексно-сетевой график.

Пояснительная записка состоит из нескольких разделов:

- Введение, в котором указываются основные нормативные и официальные документы, послужившие основанием для разработки ПОС;

- Характеристика условий строительства (климат, рельеф, наличие и состояние транспортных связей, инженерно-геологические данные, наличие населенных пунктов и возможности организованного набора рабочих и др.);

- Краткая характеристика основных объектов и участков крупных сосредоточенных работ, объемы работ (сводятся в таблицу);

- Календарное планирование по видам сооружений, объемы работ, описание и обоснование принятых способов производства работ, исходных норм, намеченной очередности и продолжительности их выполнения;

- Потребность (календарная) в кадрах рабочих, материалах, машинах и механизмах, транспортных средствах, электроэнергии и воде;

- Данные о местных строительных материалах с кратким описанием их месторождений;

- Потребность в производственных предприятиях с обоснованием и указанием пунктов их размещения;

- Административное деление строительства;

- Данные о временных сооружениях с расчетами и обоснованиями и ссылками на применяемые типовые проекты зданий временного характера;

10.	Основные технико-экономические показатели: затраты тру
да в человеко-днях на строительство 1 км железной дороги, запро
ектированная выработка на одного рабочего, энерговооружен
ность, механовооруженность строительства в целом и на одного
рабочего, уровень механизации, уровень сборности, коэффициент
равнопоточности рабочей силы.

Основным документом, устанавливающим состав, содержание и порядок разработки проекта, организации строительства, является СНиП 3.01.01-85. Состав рабочей документации на строительство определяется соответствующими государственными стандар-

32

33

тами Системы проектной документации для строительства (СПДС) и уточняется заказчиком и проектировщиком в договоре на проектирование.

Исходные данные и последовательность для разработки проектов организации строительства. Для составления проекта организации строительства служат следующие исходные данные: утвержденное техническое задание на строительство железной дороги с конструктивными решениями сооружений и устройств и объемами работ, материалы полевого обследования местных условий, собранные в период изысканий, утвержденные технологические карты и технологические правила на соответствующие виды работ, установленный срок строительства в целом и по частям.

К числу исходных данных относятся документы согласования строительными организациями вопросов обеспечения строительства конструкциями, деталями, местными строительными материалами, строительными машинами и транспортными средствами. Проект организации строительства (ПОС) служит исходным материалом для дальнейшего производственного календарного планирования. В этих планах объединена работа генподрядных и субподрядных строительных подразделений.

На заключительном этапе проекты организации работ (ПОР) объединяются в производственный проект организации строительства (ППОС) на железную дорогу. По основным параметрам он должен соответствовать проектному ПОС, но степень его детализации значительно выше.

Последовательность составления проекта.Проектирование организации строительства начинается с разработки возможных вариантов принципиальных схем. Строительство железной дороги может быть организованно по одно-, двух- или многолучевой схемам.

При развертывании строительства по однолучевой схеме все работы ведутся от станции примыкания, где создается материальная база. Земляное полотно сооружается механизированными колоннами, которые последовательно перемещаются по мере завершения работ от станции примыкания к конечной станции.

Порядок организации строительства по двухлучевой схеме дает большое сокращение сроков строительства, так как работы ведут-

ся от станции примыкания к конечной станции навстречу друг другу. В этом случае нужно создавать две материальные базы, что требует дополнительных перевалок грузов и увеличение потребности в ресурсах.

При строительстве дорог большой протяженности, имеющих несколько пересечений с существующими путями сообщений, применятся многолучевая схема (несколько потоков, направленные в одну или разные стороны), позволяющая значительно ускорить строительство дороги. В этом случае создается несколько материальных баз. Из этих пунктов развертывается строительство.

На выбор схемы организации строительства влияет общая протяженность строящейся дороги, так как при небольшой ее длине применять двухлучевую систему нерационально, потому что расходы на создание второй материальной базы окажутся больше, чем экономия, полученная в результате ускорения ввода дороги в постоянную эксплуатацию. Наиболее экономичная схема организации строительства определяется в результате последовательного сопоставления всех вариантов с эталонным.

После выбора схемы организации строительства определяются сроки окончания и сдачи железной дороги в эксплуатацию, если эти сроки не установлены в техническом задании. К важным техническим вопросам, решаемым в процессе составления проекта организации строительства, относится составление рациональных схем транспортировки материалов.

На постройку больших мостов составляются графики организации строительства, увязываемые с общим календарным графиком.

Для организации работ по сооружению земляного полотна проводится ориентировочная расстановка машин, механизированных колонн по фронтам работ и распределение земляных масс. Далее проектируется организация сооружения верхнего строения пути. В соответствии с принятым способом и схемой укладки пути определяется необходимый комплект путеукладочных машин, количество специализированного подвижного состава, производительность звеносборочных баз.

Балластировка пути планируется с отставанием от укладки не более чем на 6-10 км.

34

35

График организации строительства — наглядное календарное изображение выбранного варианта организации строительства. На графике размещаются данные об объемах работ, схематический план трассы и продольный профиль, все работы отображаются во времени и взаимосвязи. На плане трассы указываются пункты размещения строительных организаций, производственных предприятий, баз снабжения, карьеров местных строительных материалов, притрассовых автомобильных дорог, балластных карьеров и временных жилых поселков, график движения рабочей силы.

Проект организации работ. Одной из основных сложностей в организации строительства железнодорожного пути является участие в его сооружении нескольких строительных подразделений — исполнителей работ, подчиняющихся разным, независимым друг от друга строительным предприятиям. Так, земляное полотно возводят специализированные механизированные колонны, мосты строят мостоотряды, верхнее строение пути укладывается отдельными специализированными подразделениями. Каждое подразделение составляет календарные графики производства своих работ, которые необходимо увязать в единый график проекта организации работ по сооружению железнодорожного пути.

Для координации и рационального использования специализированных и объектных комплексов работ должен быть составлен проект организации работ. В практике железнодорожного строительства темп работ сравнительно невелик и составляет 140-160 км в год, что соответствует нормам продолжительности строительства, определяемым СНиП 1-04.03-85.

В целом только ПОР железнодорожного пути объединяет организацию входящих в него взаимосвязанных работ, определяющих темп и сроки строительства всей железнодорожной линии. В общем комплексе работ по строительству железной дороги основное место принадлежит сооружению железнодорожного пути, в состав которого входят земляное полотно, мосты и водопропускные трубы, укладка и балластировка пути, так как стоимость этих работ составляет более 50 % от общей сметной стоимости строительства железной дороги.

Правильная технологическая последовательность, рациональная организация этих работ во многом определяют эффективность строительства в целом.

36

Рис. 8. Графики последовательного (а) и параллельного (б) методов

строительства

В соответствии с принятыми ПОС и ПОР разрабатываются в полном объеме проекты производства работ (ППР) на каждое сооружение. Проект предназначен для организационно-технологической подготовки строительства и является основным материалом для оперативного планирования и контроля хода работ. Одной из основных задач ППР является обеспечение охраны труда, производственной санитарии и противопожарных требований.

1.4. Методы организации строительства железных дорог

При организации строительства ряда сооружений или при выполнении работ на ряде участков (захваток), на которые можно разбить одно сооружение, все работы расчленяются на отдельные строительные процессы, выполняемые специализированными бригадами.

Строительные работы могут осуществляться последовательным, параллельным или поточным методом.

При последовательном методе (рис. 8) общая продолжительность работ Т=Nntо, где N — число захваток (участков); п — количество

37

бригад, работающих на одной захватке (участке); t0 — время работы каждой бригады на сооружении. При N = 5,п = 4,10 =2, Т=Nпtо=   5 • 4 • 2 = 40 смен. R1,R2,R3,R4— число рабочих в специализированных бригадах (/?! = 2 чел., К2 = 4 чел., Я3 = 5 чел., /?5 = 3 чел.).

Наибольшее число рабочих равно составу наибольшей бригады — пяти человекам.

При параллельном методе организации работ (рис. 9, б), продолжительность работ

Т =ntо = 4 • 2 = 8 смен.

Все процессы на всех сооружениях (захватах) выполняются одновременно, поэтому требуется большое количество рабочих. Максимальное число их по графику 5R3 = 5 • 5 = 25 чел.

Поточный метод характеризуется тем, что все бригады работают без перерывов, постепенно переходя с сооружения на сооружение для выполнения одних и тех же работ (рис. 9).

Общая продолжительность работ, как видно из рис. 9, Т =  nt()(N - 1) = 4 • 2 + 2(6 - 1) = 18 смен. Максимальное число рабочих 2+4+5 + 3 = 14 чел.

Поточный метод. Данный метод — это такая организация и технология строительного производства, при которых комплексные или специализированные бригады рабочих постоянного состава, оснащенные необходимыми средствами механизации, последовательно одна за другой передвигаются по возводимому сооружению или группе сооружений и на каждом сооружении или его участке (захватке) выполняют одинаковый комплекс работ одними и теми же способами.

Весь комплекс строительных и монтажных работ, выполняемых поточным методом, называется комплексным потоком. Он состоит из ряда специализированных потоков, т. е. отдельных циклов работ, каждый из которых выполняется одной комплексной или специализированной бригадой.

Захваткой называется часть (участок) возводимого сооружения, в пределах которой в течение определенного времени бригада рабочих выполняет один или несколько строительных процессов — цикл работ.

При разбивке сооружения на захватки нужно стремиться к тому, чтобы все работы, подлежащие выполнению на захватке, были при-

Рис. 9. График поточного метода строительства: / — время постройки одного сооружения; / п — период установившегося потока

мерно одинаковы по трудоемкости, размеры захваток обеспечивали нормальную расстановку всех рабочих и размещение используемых средств механизации, а объемы работ на каждой захватке были достаточными для работы на ней каждой бригады в течение одной или нескольких смен.

Размеры захваток (границы), как правило, остаются постоянными для всех циклов работ, входящих в поток.

Цикл работ — комплекс строительно-монтажных работ, одновременно выполняемых на одной захватке одной специализированной или комплексной бригадой рабочих.

Шаг потока — продолжительность выполнения одного цикла работ на одной захватке. Размер шага потока зависит от трудоемкости цикла работ на захватке, числа рабочих, занятых на выполнении этих работ, и производительности их труда.

38

39

Зависимость между основными параметрами потока в общем виде может быть выражена формулой

Т=Тх + (п-1)tш,

Т— общая продолжительность строительства, сут.; Т1 — продолжительность всех работ на захватке, сут.; (ш - шаг потока, сут.; п = число захваток;

Различаются две основные разновидности потоков — ритмичные и неритмичные. Ритмичными потоками называются такие, у которых шаги, т.е. продолжительность выполнения каждого цикла работ на каждой захватке, равны или кратны друг другу. Потоки, шаги которых не равны и не кратны друг другу, называются неритмичными. Организация работ ритмичными потоками более проста и эффективна и потому должна применяться во всех случаях, когда это возможно.

Комплексно-поточный метод. Данный метод является наиболее эффективной формой организации строительства железных дорог.

Сущность его заключается в следующем: основные сооружения дороги (мосты, трубы, земляное полотно и др.) строятся передвижными специализированными, высокомеханизированными подразделениями (колоннами, поездами), которые, продвигаясь вдоль трассы железной дороги, выполняют строительные и монтажные работы ритмично в установленной технологической последовательности с обязательным соблюдением заданных темпов и сроков так, чтобы через определенные интервалы времени сооружались участки дороги, пригодные для эксплуатации. Организация строительства железной дороги поточным методом возможна при условии комплексной механизации работ.

Комплексной механизацией называется механизация всех трудоемких основных и вспомогательных рабочих операций технологических процессов. При комплексной механизации почти полностью исключается ручной труд, строительные процессы выполняются комплектами специализированных машин. Комплект машин подбирается в зависимости от видов и объемов выполняемых работ, характера возводимых сооружений, производственных условий работы машины, и сроков производства работ.

Производительность комплекта машин определяется по производительности ведущей машины, остальные машины и механизмы, входящие в комплект, подбираются по их основным рабочим па-

раметрам таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу и наилучшее использование ведущей и комплектующих машин.

Передвижные строительно-монтажные подразделения укомплектовываются необходимыми средствами механизации, обеспечивающими комплексно-механизированное выполнение соответствующих работ установленными темпами (механизированные комплекты по сооружению земляного полотна, укладочные поезда, бал-ластировочные поезда, подразделения по строительству малых искусственных сооружений и др.).

Преимущество комплексно-поточного метода организации строительства железных дорог по сравнению с другими методами заключается:

в концентрации механизированных средств на заданном фронте работ и ритмичности производственных процессов, обеспечивающих повышение выработки машин, что в конечном счете обусловливает общий рост производительности труда;

в специализации строительных подразделений, выполняющих одни и те же работы в течение всего периода строительства, создающей возможность значительного улучшения строительного производства, что также способствует общему повышению производительности труда;

в более четкой организации строительного производства, облегчающей планирование строительства и руководство им, способствующей общему повышению культуры производства и повышению качества строительства.

Ускорение темпов производства работ, общее повышение производительности труда, рациональное использование сооружаемой дороги для перевозок строительных грузов, четкость системы руководства строительством и другие факторы обусловливают сокращение общей продолжительности и стоимости строительства.

Опыт ряда железнодорожных строек показывает, что внедрение комплексно-поточного метода повышает темпы строительства железной дороги в равнинных условиях до 1,5 раза и снижает себестоимость строительства на 5-7 %.

Для строительства железнодорожного пути организуется комплексный поток, в который включаются технологически связанные специализированные потоки: по постройке малых мостов и труб

40

41

(рис. 10, а), возведению земляного полотна (рис. 10, б), укладке и балластировке пути (рис. 10, в).

Работы, включаемые в комплексный поток, выполняются концентрированно так, чтобы интервалы между постройкой малых искусственных сооружений, возведением земляного полотна, укладкой и балластировкой пути не превышали длины одного перегона.

Постройка жилых и служебных зданий, линий связи и устройств СЦБ в объемах, необходимых для временной эксплуатации, ведется вне комплексного потока, но в увязке с ним так, чтобы обеспечивалась их готовность к открытию рабочего движения поездов.

Сосредоточенные работы по возведению высоких насыпей или разработке глубоких выемок (более 60—70 м3), по постройке средних и больших мостов и других сооружений, строящихся по индивидуальным проектам, не включаются в комплексный поток, а выполняются особыми колоннами и бригадами. Такие работы должны быть закончены к моменту подхода к ним комплексного потока, чтобы без задержек можно было вести укладку рельсошпаль-ной решетки и последующие балластировочные работы и открыть временное движение поездов.

Важнейшим условием успешного выполнения комплексно-поточного строительства является обеспечение специализированных потоков необходимыми материальными ресурсами. Конструкции, материалы и другие строительные грузы доставляются от баз к объектам комбинированным транспортом, т.е. перевозятся по вновь уложенному железнодорожному пути к временным перегрузочным площадкам, где перегружают на автомобили и доставляют к строящимся объектам.

Расчет и построение комплексного потока (рис. 11) при строительстве железнодорожной линии определяются основными его параметрами: фронтом, шагом, продолжительностью и темпом применительно к железнодорожной линии. На рис. 11:

- lф — фронт специализированного потока (захватка);

- Lк — фронт комплексного потока;

- tШ — шаг потока;

- tк — продолжительность комплексного потока;

- L — длина заданного на год участка строящейся дороги, км;

43

44

Т0 — продолжительность периода производства основных работ, равная числу рабочих дней в году за вычетом рабочих дней отведенных на общестроительный подготовительный период и период заключительных работ, сут.

Тп — продолжительность общестроительного подготовитель
ного периода, сут; T3 - продолжительность заключительных ра-
оот; N - число специализированных потоков, включенных в ком
плексный поток; п ~ число расчетных фронтов (перегонов);V —
расчетный темп комплексного потока.	'    к

Фронтом специализированного потока /ф называется часть строящейся железной дороги, на которой одновременно размещаются и производят работы без взаимного стеснения все рабочие и технические средства одной колонны. При расчете комплексного потока фронты специализированных потоков принимаются равным длине расчетного перегона (т.е. среднего для данной линии). Фронт комплексного потока Ьк равен сумме фронтов всех включенных в его состав специализированных потоков.

Шагом потока 1Ш называется период времени, в течение которого колонна определённого состава и производительности выполняет на одном фронте /ф установленный для нее объем работ и после окончания их переходит на следующий фронт.

Продолжительность комплексного потока Тк ~ это период времени, в течение которого выполняются соответствующие специализированному потоку работы на всем протяжении заданного участка линии Ь.

Темпом потока называется скорость производства входящих в состав потока работ, измеряемая длиной отрезка пути, сооружаемого в единицу времени, км/сут.:

Vк=(N+n+l)L/nTо

Нормальным темпом комплексного потока при современном техническом оснащении строек считается 0,75—1 км готового железного пути в сутки.

При проектировании комплексного потока в пределах одного календарного года исходными данными для расчета является за-

45

данная продолжительность периода производства основных строительно-монтажных работ и длина участка дороги, который должен быть построен в течение одного года.

Непременным условием комплексного потока является равенство темпов комплексного и всех включенных в него специализированных потоков, поэтому справедлива следующая зависимость между шагом, фронтом и темпом комплексного потока, сут.:

Tш=lф/v

Продолжительность потока, сут.

Tк=ntш

Зная расчетные значения фронта, шага потока и удельный объем соответствующего вида работ, можно определить производительность колонны, выполняющей работы

Пс=qlф/tш

где q — удельный (т.е. приведенный к 1 км длины линии) объем работ, выраженный в принятых для этих работ единицах измерения (например, земляных — в тыс. м3).

Организация ввода железной дороги в эксплуатацию. Движение поездов в ходе строительства железной дороги начинается сразу после укладки пути. В этот период следуют укладочные и баллас-тировочные поезда, перевозятся строительные грузы к сооружаемым объектам. Ограниченное движение поездов осуществляется после балластировки пути на первый слой.

Под поездами путь и земляное полотно быстрее стабилизируется. Провозная способность строящейся железной дороги со временем возрастает, увеличивается количество поездов и, следовательно, возникает необходимость организации движения поездов. Происходит переход от первого этапа организации движения поездов, называемого периодом рабочего движения, ко второму этапу, именуемому временной эксплуатацией. Временная эксплуатация перегонов строящейся железной дороги продолжается до тех пор, пока данный участок (несколько перегонов) не будет доведен до такой степени готовности, когда его можно будет сдать в постоянную эксплуатацию в объеме пускового комплекса.

Практика показала, что полную проектную мощность железная дорога приобретает через 2-5 лет после сдачи ее в постоянную эксплуатацию.

Новые железнодорожные линии принимают во временную эксплуатацию согласно указаниям МПС России. Для приемки создается комиссия. В ее состав входят: руководитель генподрядной организации (председатель), заказчик, ревизор по безопасности движения поездов, представители эксплуатационных служб управления дороги, генподрядчика и генпроектировщика.

Сдаваемые во временную эксплуатацию перегоны должны обеспечивать безопасное движение всех видов поездов (балластных, укладочных, хозяйственных, грузовых, пассажирских).

Для организации движения поездов на строящейся железной дороге в составе генподрядчика создается группа специалистов, ведающая временной эксплуатацией (руководитель, диспетчер, дежурные). С ростом количества поездов и протяженности участка временной эксплуатации рабочая группа' преобразуется в отделение временной эксплуатации (ОВЭ), подчиненное непосредственно руководителю генподрядной организации и находящейся на самостоятельном балансе. В состав ОВЭ входят отделы: эксплута-ционный подвижного состава, кадров, бухгалтерия, материального обеспечения, дистанции пути и сооружений, СЦБ, связи и вычислительной техники.

Движение поездов при временной эксплуатации осуществляется в полном соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации.

Общий порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе железных дорог, определен СНиП 3.01.04—87 "Железные дороги. Правила приемки работ", а также Правилами приемки в эксплуатацию объектов железнодорожного транспорта, утвержденными МПС.

Для сдачи железной дороги в постоянную эксплуатацию создастся государственная приемочная комиссия, в состав которой входят представители заказчика, эксплуатационной организации ген-

46

47

подрядчика, местного органа власти, генерального проектировщика, органа санитарного и пожарного надзора, охраны природы, профсоюза. За два-три месяца до начала работы государственной приемочной комиссии генподрядчиком создается рабочая комиссия, состоящая из нескольких групп специалистов разного профиля (движенцев, путейцев, связистов, водоснабженцев и др.), каждая группа выполняет свое задание. Рабочая комиссия обязана: проверить качество и соответствие выполненных работ проектно-смет-ной документации; проверить готовность к эксплуатации объектов, предъявляемых государственной приемочной комиссии; составить акт о готовности железной дороги (или ее участка) к эксплуатации; составить перечень недоделок, выявленных рабочей комиссией согласно СНиП 3.01.04-87.

Заказчик представляет государственной приемочной комиссии следующую документацию: исполнительную документацию; справку об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией; утвержденную проектно-сметную документацию, документы об отводе земель; паспорта и сертификаты на оборудование и механизмы; справку об обеспечении принимаемой железной дороги эксплуатационными кадрами; сводные материалы рабочей комиссии (акты испытаний, проверок и др.).

Приемка в эксплуатацию железной дороги государственной комиссией оформляется актом. Председатель комиссии должен представить в орган, назначивший комиссию, акт о приемке железной дороги в постоянную эксплуатацию и краткую пояснительную записку. В записке отражаются следующие основные вопросы: подготовленность железной дороги к нормальной эксплуатации; обеспеченность ее необходимыми для эксплуатации материально-техническими ресурсами; обеспеченность кадрами и предназначенными для их обслуживания санитарно-бытовыми помещениями; пунктами питания; общественными зданиями.

Акт о приемке объекта в эксплуатацию утверждает орган, назначивший комиссию.

48

Глава 2

Сооружение земляного полотна

2.1. Общие сведения о земляных сооружениях

Виды земляных сооружений и работ. Земляные сооружения широко применяются в строительстве. Основная их форма — насыпи и выемки. Земляные сооружения бывают постоянные и временные.

К постоянным относятся: земляное полотно железных и автомобильных дорог с водоотводами, укрепительными и защитными сооружениями, станционными площадками, регуляционными сооружениями у мостов и труб. Земляные работы по возведению железнодорожного полотна являются наиболее трудоемкими и затраты на них составляют значительную часть от полной стоимости и постройки железной дороги.

К временным земляным сооружениям относятся засыпаемые в дальнейшем (частично или полностью) котлованы для фундаментов зданий, искусственных и других сооружений, траншеи для водопровода, канализации, силовых, осветительных, телефонных кабелей, газопроводов и других коммуникаций, а также временные насыпи и выемки, устанавливаемые в период строительства. Временные узкие выемки с длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеями. Временные выемки шириной более 2-3 м называются котлованами.

Объем работ по сооружению земляного полотна составляет почти 90 % от полного объема земляных работ по постройке железной дороги. Работы по сооружению земляного полотна разделяются на подготовительные, вспомогательные, основные, отделочные и укрепительные.

Подготовительные работы предшествуют основным земляным работам по разработке выемок и возведению насыпей. К ним

49

относятся: осушение заболоченных участков, устройство водоотвода, землевозных дорог, разбивка земляных сооружений, подготовка оснований под насыпи. Подготовительные работы выполняются до начала основных работ в строгом соответствии с графиком, согласованным с выполнением основных работ.

К вспомогательным работам относятся: устройство временных жилых, служебных и складских помещений и ремонтных мастерских, доставка и монтаж машин и механизмов, их ремонт, содержание в исправном состоянии землевозных дорог.

Основные работы включают в себя: рыхление грунтов при разработке выемок, карьеров и резервов, экскавацию грунта в отвал или с погрузкой на транспортные средства, перемещение грунта различными транспортными средствами из выемок резервов и карьеров и отсылка их в насыпи, кавальеры или отвалы, послойное разравнивание и уплотнение грунтов в насыпях, устройство кюветов.

К отделочным и укрепительным работам относятся: планировка основной площадки земляного полотна с устройством сливной призмы, откосов насыпей и выемок, кавальеров и других земляных сооружений, укрепление откосов земляного полотна, устройство регуляционных сооружений. Отделочные работы выполняются вслед за основными работами.

Разрыв между основными и укрепительными работами не должен превышать двух-трех недель.

Классификация и физико-механические параметры грунтов. Горные породы и почвы в строительстве называют грунтами. Земляное полотно сооружается из разнообразных грунтов. Различные физико-механические характеристики этих грунтов оказывают большое влияние на условия стабильной и долговечной работы сооружения. Изучением физико-механических характеристик и свойств грунтов занимается специальная наука — механика грунтов.

Для использования грунтов в качестве строительного материала при сооружении земляного полотна грунты классифицируются по следующим признакам: по характеру соединения частиц грунта между собой; по количеству воды в грунтах; по трудности разработки грунтов землеройными машинами.

50

По характеру соединения частиц грунта между собой грунты делятся на сыпучие, связные, скальные. Сыпучие и связные грунты образуют группу обыкновенных грунтов.

В сыпучих грунтах связь между частицами отсутствует (песок). В связных грунтах присутствие воды обусловливает молекулярные силы сцепления (глина). Частицы скального грунта жестко связаны, эта связь после нарушения не восстанавливается.

Присутствие в обыкновенных грунтах воды в сильной степени влияет на его свойства. По количеству воды в грунтах грунты делятся на три группы: сухие — с влажностью до 5 %; влажные -— с содержанием воды от 5 до 30 %; насыщенные или мокрые — с влажностью более 30 %.

Подразделение грунтов на группы по трудности их разработки машинами или вручную называется строительной классификацией грунтов. В основу этой классификации, принятой в ЕниРах, положены опытные данные о затратах труда и работы машин на разработку различных грунтов.

Грунты в зависимости от затрат машинного времени или ручного труда на их разработку, перемещение и укладку их в сооружение объединены в группы (категории).

К I группе относятся легко поддающиеся разработке грунты, ко II — труднее разрабатываемые грунты, к III — еще более труд-норазрабатываемые.

Грунты, разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами, объединены в четыре группы, многоковшовыми экскаваторами и скреперами — в две группы, грейдер-элеваторами, бульдозерами, грейдерами — в три группы, разрабатываемые вручную, методом гидромеханизации и буровзрывными методами — в 11 групп.

Основными параметрами грунтов являются: влажность, объемная масса в сухом состоянии (плотность), удельный вес, пористость, гранулометрический состав.

Влажность грунта выражается отношением массы воды, содержащейся в навеске грунта, к массе высушенного грунта того же образца, т.е. к массе твердых частиц. Для определения влажности грунта образцы (навески) его высушиваются при температуре 100 — 150 °С до постоянной массы.

51

Плотность грунта характеризуется объемной массой скелета грунта, т.е. объемной массой твердых частиц:

уск=(1 + 0,01со)уоб,

где уск — объемная масса скелета грунта; ■уск =1 — 1,9 т/м3; со — влажность грунта, %; уоб — объемная масса влажного грунта, т/м3 и г/см3: уоб = 0,1 V, здесь 0 — масса образца грунта при данной влажности.

Удельный вес грунта (ууд) определяется отношением веса частиц грунта к объему вытесненной ими жидкости. Удельный вес зависит от минералогического состава и количества содержащихся в нем органических веществ. Наибольший удельный вес имеют глины (в среднем 2,74 кн/м3), меньший — суглинки (в среднем 2,7 кн/м3), еще меньший — пески (2,66 кн/м3).

Гранулометрический состав характеризует крупность частиц и

их соотношение в составе грунтов (табл. 2).

Таблица 2

Классификация песков по крупности частиц

В соответствии с нормативами насыпи и выемки могут сооружаться не только из песчаных, но и из пылевато-глинистых грунтов. Если количество пылевых частиц размером 0,05-0,005 мм превышает количество песчаных частиц, то грунты называются пы-леватыми (табл. 3).

Гранулометрический состав устанавливается ситовым анализом. Для проверки и контроля характеристик грунтов каждая строительная организация должна иметь передвижные грунтовые лаборатории со специальным оборудованием, позволяющим в полевых условиях быстро определять нужные свойства грунтов. На них возла-

52

гается ответственность по проверке качества грунтов в выемках, карьерах и резервах с целью установления возможности их использования для отсыпки насыпей и контроля за равномерным и достаточным уплотнением возводимых насыпей. Результаты лабораторных испытаний грунтов заносятся в специальные журналы установленной формы, которые систематически контролируются техническими руководителями подразделений.

Таблица 3 Характеристика глинистых грунтов

Грунты для возведения насыпей. В практике возведения земля-юго полотна используются грунты, которые можно разделить на

53

две группы: обычные и обладающие специфическими строительными свойствами.

К обычным грунтам относятся: глинистые — связные; песчаные — сыпучие; крупнообломочные; скальные.

К грунтам, обладающим специфическими строительными свойствами, относятся лёссовые породы, засоленные грунты, грунты с органическими примесями. При возведении земляного полотна в районах залегания таких грунтов необходимо учитывать ряд ограничений к их использованию и дополнительные требования к конструкции земляного полотна.

Лёссом называется тонкозернистый грунт, который состоит из мельчайших зерен кварца (от 27 до 90 %), вторичных глинистых минералов (от 4 до 20 %) и углекислого или сернокислого кальция (6-28 %) с примесью слюды и других минералов. Лесс — порода палевого цвета, характеризующаяся высокой пористостью (46-55 %), отсутствием слоистости, однообразием гранулометрического состава, пылеватые частицы размером 0,5-0,005 мм составляют 70-80 %.

В естественном состоянии лесс имеет невысокую влажность, значительную прочность, способен в течение продолжительного времени удерживать крутые, почти вертикальные откосы. При насыщении водой связность грунта нарушается и он проседает даже под действием собственного веса.

Грунты, отличающиеся от лесса какими-либо признаками (присутствием песка, извести) называются лессовидными. Лессовидные грунты менее просадочны, чем лессы, однако они также легко размываются водой и теряют устойчивость.

К засоленным грунтам относятся грунты, содержащие легкорастворимые соли в количестве более 1 %. Наиболее распространенными засоленными грунтами являются солончаки и солонцы. Солончаки и солонцы при увлажнении резко теряют прочность.

К грунтам с органическими примесями относятся чернозем, торф, ил.

Чернозем содержит большое количество гумуса, пылеватых и глинистых фракций, отличается значительной влагоемкостью, липкостью, набухаемостью. Все это отрицательно характеризует чернозем как материал для возведения земляного полотна. При необходимости его использования для насыпей следует особенно тщательно выполнять водоотводы.

54

Торф — органоминеральная масса. В сухом состоянии возможно его самовозгорание. Во влажном состоянии торф отличается огромной сжимаемостью и способностью выдавливаться. Влажность его может достигать 100%.

Илом называются глинистые грунты в начальной стадии формирования. Ил имеет различную окраску, меняющуюся во влажном и сухом состоянии. Главные особенности ила — очень малая несущая способность, выдавливание под нагрузкой. При возведении насыпей на илистых основаниях необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие стабильность сооружения (уплотнение откосов, отсыпку берм и др.).

Постоянно подтопляемые насыпи, при сооружении которых грунт отсыпается в воду, возводятся из скальных неразмягчаемых, крупнообломочных без глинистого заполнителя грунтов, граве-листых, крупнозернистых и среднезернистых песков. Верхнюю, не-подтопляемую, часть насыпи можно отсыпать из всех грунтов, пригодных для сооружения земляного полотна

2.2. Проектирование производства работ

Основные технические документы. Земляное полотно является инженерным сооружением, от состояния которого зависит надежность всего железнодорожного пути. Поэтому к качеству сооружения полотна предъявляются особо повышенные требования. Ремонт земляного полотна в период эксплуатации очень трудоемок и дорог, производство его связано с ограничением скорости движения поездов и снижением пропускной способности железной дороги.

Сооружению земляного полотна предшествуют изыскательные и проектные работы. Основными техническими документами для сооружения железнодорожного земляного полотна являются: подробный продольный профиль по трассе; инженерно-геологический продольный разрез; документы по геологии грунтовых карьеров; план трассы с указанием границ полосы отвода; типовые и индивидуальные поперечные профили земляного полотна; рабочие чертежи водоотводных устройств; попикетные ведомости основных и дополнительных объемов земляных работ; проекты организации строительства и производства работ; ведомости работ по укрепле-

55

где Ь — ширина оснований площадки земляного полотна; со1 — площадь поперечного сечения сливной призмы; со2 — площадь поперечного сечения двух кюветов; В — ширина выемки по верху.

На основе формулы Ф.Ф. Мурзо составлены специальные таблицы для подсчетов объемов земляного полотна железных дорог нормальной колеи.

В зависимости от требуемой точности определения объемов земляного полотна могут быть применены следующие способы: по формулам Мурзо и Винклера; таблицам покилометровых объемов земляных работ; номограммам. По таблицам покилометро-вым объемов земляных работ вычисление ведется при условии, что поперечный уклон местности 1: п не круче 1:10, так как в этом случае объем насыпи или выемки увеличивается по сравнению с определенным для ровной местности до 3 %.

Для быстрого определения объемов земляного полотна при предварительных изысканиях применяются номограммы, дающие достаточную для этих целей точность — примерно 3 %.

Объемы земляных работ, независимо от принятого способа, определяются в следующем порядке:

трасса дороги разбивается на элементарные участки с однотипными поперечными профилями земляного полотна. Границами участков, на которые разбивается трасса, являются: пикеты, плюсовые точки, нулевые места; места, где изменяется в поперечном профиле земляное полотно, например: начало кривых, начало станционных площадок, места перехода насыпей нормального профиля (высотой до 6 м) в высокие с уположенными откосами и других случаях изменения форм поперечного профиля земляного полотна;

58

Рис. 14. Номограмма для определения объема земляных работ (пример)

на каждом элементаром участке частный объем работ рассчитывается либо по формулам, либо по таблицам, либо по монограммам, в зависимости от принятого способа;

частные объемы суммируются для получения помассивных объемов каждой насыпи и выемки;

рассчитываются объемы земляных работ на каждом километре;

вычисляется полный профильный объем землянных работ по варианту.

Номограммы для определения объемов земляных работ (рис. 14) строятся на основании сокращенной формулы Мурзо.

Объем насыпи, м3

59

где в = 5,80 м; В = 9,60 м; ш^ = 0,61 м2; со2 = 1,38 м2; т = 1,5.

При использовании номограммы линейка прикладывается к двум соответствующим точкам Н^+Н2 и Ь, по краю линейки от-считывается результат V.

В условиях сложного рельефа местности и трассы железной дороги земляное полотно проектируется по индивидуальным требованиям и объемы земляных работ вычисляются также индивидуально по проектируемым поперечным профилям. Вычисление ведется по сокращенной формуле Винклера

При однообразном поперечном уклоне местности круче 1: 10 и при ломанных поперечных профилях местности задача сводится к определению площади поперечных сечений земляного полотна Щ и Р2.

Расстояния между поперечниками назначаются такими, чтобы поверхность земли не имела резких переломов. Обычно это расстояние принимается равным 100 м. Существует несколько способов определения площадей поперечных сечений:

геометрический способ, заключающийся в разбивке площади поперечника на простейшие геометрические фигуры (треугольники, трапеции, прямоугольники), размеры которых вычисляются или определяются по масштабу из чертежа. Площадь каждой фигуры вычисляется по геометрическим формулам. Общая площадь сечения определяется как сумма частных площадей. Частным случаем геометрического способа является способ палетки;

графоаналитический способ расчета по координатам вершин:

60

где Х1У1 Х2У2, ...., ХпУп — координаты вершин многоугольника поперечного сечения. Нумерация вершин многоугольника ведется по часовой стрелке;

способ "циркуля" (рис. 15), он широко применяется благодаря большой его точности, быстроте и простоте, исключающей ошибки, возможные при вычислениях. Поперечный профиль вычерчивается на миллиметровой бумаге в масштабе, одинаковом для горизонтальных и вертикальных расстояний (1:100) и разделяется вертикальными линиями на ряд полос одинаковой ширины а, равной обычно 1 см, с высотой, измеренной по средней линии У,, У7

Площадь такой фигуры соответственно равна ау1, ау2, ау3, ..., ауn, а сумма всех площадей

Сумма ординат определяется последовательным измерением циркулем и суммированием их. Площади, не вошедшие в общий подсчет, F1,F2 определяются дополнительно. Окончательная формула площади поперечного сечения

Рис. 15. Схема определения площади поперечного сечения способом «циркуля»

61

Состав проекта производства работ. Проекты производства земляных работ составляются на отдельные объекты: насыпи, выемки, станционные площадки, участки с сосредоточенными объемами работ. Эти проекты разрабатываются до начала производства подготовительных и основных работ на объекте с учетом объемов работ, уточненных по чертежам, местных и производственных условий строительства. Основой проекта организации работ является рациональное распределение земляных масс на отдельных участках или перегонах, выбор наиболее экономичных способов производства работ с учетом имеющихся машин и механизмов. Определяются требуемые средства механизации и рабочие кадры, разрабатывается календарный план — график выполнения подготовительных, основных и отделочных работ в увязке с заданными сроками подготовки земляного полотна — под укладку пути.

Проект производства земляных работ состоит из схематичного плана участка (объекта), технологического графика производства работ (рис. 16) и пояснительной записки.

В схематичный план объекта (участка) входят планы разрабатываемых выемок и отсыпаемых насыпей, водоотводов, карьеров, резервов и кавальеров.

Технологический график производства работ содержит:

попикетный (подробный) продольный профиль, на котором нанесена проектная линия, оси искусственных сооружений, элементы плана и указаны характеристики грунтов;

попикетный (помассивный) график объемов земляных работ по главному пути, станционным площадкам и дополнительным работам;

способы производства основных земляных работ с указанием ведущих землеройных машин, дальности возки грунта, транспортных средств;

календарный или сетевой график подготовительных, основных и отделочных работ.

Указания по технологии работ составляются на основании СНиП 3.01.01.85 «Организация строительного производства». При составлении технологического и календарного графика следует ориентироваться на двух- или трехсменную работу землеройной техники и предусматривать освещение в темное время мест работы машины.

62

Рис. 16. График производства земляных работ

В пояснительной записке приводятся данные по организации и технологии работ, расчеты потребности в машинах и механизмах, ремонтных средствах, рабочих кадрах и даются основные технико-экономические показатели.

Задачи распределения земляных масс. Суммарный объем грунта всех насыпей и выемок, определенный по проектным отметкам продольного профиля, называется профильным объемом земляного

63

полотна. Объем грунта, разрабатываемого в выемках, резервах и карьерах для образования земляного полотна называется рабочим объемом (кубатурой). Объем и дальность перемещения рабочей кубатуры существенно влияют на стоимость производства земляных работ.

Для уменьшения рабочей кубатуры необходимо максимально использовать грунт из выемок для отсыпки насыпей. Эта основная задача и решается при распределении земляных масс, которое ведется в следующем порядке:

продольный профиль разбивается на отдельные рабочие участки (массивы насыпей и выемок), для каждого из которых решается вопрос распределения земляных масс;

определяются участки продольной и поперечной возки грунта. Продольная возка — это перемещение грунта из выемок в насыпи. Поперечная возка — это перемещение грунта из резервов в насыпи или из выемок в кавальеры;

определяется, из каких выемок, в какие насыпи, в каких объемах и на какое расстояние будет перемещаться грунт;

устанавливается, какие насыпи, в каких объемах будут отсыпаться грунтом из резервов или карьеров;

определяется, из каких выемок, в каких объемах будет перемещаться грунт в кавальеры или отвалы.

вычисляется средняя дальность перемещения на участках продольной и поперечной возки грунта;

рассчитывается коэффициент использования грунта

где Vраб — рабочий объем; Vпроф. — профильный объем земляных работ.

При решении вопросов распределения земляных масс для большего удобства, простоты и наглядности используется попикетный график объемов земляных работ (рис. 17), который представляет собой столбиковую диаграмму объемов земляных работ на каждом пикете, построенную в горизонтальном масштабе подробного продольного профиля. Вертикальный масштаб принимается

64

Рис. 17. Попикетный график определения объема земляных работ:

а — продольный профиль земляного полотна; б — график попикетных

объемов земляных работ; в — схема определения центра тяжести массива на

участке №1 способом веревочного многоугольника;Q1,Q2,… Qn      — помас-

сивные объемы земляных работ; У^, У2, ..., Уп — попикетные объемы

земляных работ; Цт — центр тяжести массива; /}, /3, /4 — средние расстояния

перевозки грунта при продольном перемещении; /2 — дальность перевозки

грунта при поперечном перемещении

произвольно. От оси графика в выбранном вертикальном масштабе по одну сторону откладываются попикетные объемы насыпей, а по другую — попикетные объемы выемок.

Попикетный график строится под продольным профилем.

65

Теоретически дальность перемещения грунта на участках продольной возки определяется расстоянием между центрами тяжести рассматриваемых массивов насыпи и выемки, где происходит перемещение грунта.

Для определения реальной дальности возки при продольном перемещении грунта необходимо учесть расстояние на заезды под погрузку и выгрузку грунта:

где l— расстояние между центрами тяжести массивов взаимного перемещения грунта;l1 — расстояние на заезд под погрузку;l2 — расстояние на заезд под выгрузку.

Поперечная дальность возки грунта из выемки в кавальер (рис. 18) или из резерва в насыпь (рис. 19) зависит от рабочих отметок выемок насыпей и геометрических размеров элементов поперечных сечений земляных сооружений, установленных техническими условиями сооружения железнодорожного земляного полотна.

Расстояние между осью выемки и осью кавальера

Рис. 18. Поперечный разрез выемки, разрабатываемой в кавальер: в — ширина выемки на уровне бровки основной площадки земляного полотна; /} — ширина бермы; й — ширина кавальера поверху; #в — глубина выемки; Нк — высота кавальера; Ь — расстояние между осями земляного

полотна и кавальера

66

Рис. 19. Поперечный разрез насыпи, отсыпаемой из резерва:

в — ширина основной площадки земляного полотна;l1 — ширина бермы; d —

ширина резерва понизу; L — расстояние между осями земляного полотна и

резерва;Hн — высота насыпи

Расстояние между осью насыпи и осью резерва

где b — ширина основной площадки земляного полотна; т — коэффициент крутизны откоса насыпи или выемок;Hв — рабочая отметка в выемке (глубина);Hн — рабочая отметка в насыпи (высота); l1— ширина бермы; п — коэффициент крутизны откоса кавальера или резерва; hк — высота кавальера; hhрррррр -   глубина резерва; d — ширина кавальера поверху или ширина резерва понизу.

Для получения средней дальности перемещения грунта при поперечной возке / необходимо к расстоянию / прибавить длину въездов и съездов для транспортных средств. Въезды и съезды устраиваются примерно через 50—60 м при рабочих отметках до 2 м и через 100—120 м при рабочих отметках от 2 до 6 м.

На основе распределения земляных масс на попикетном графике составляется ведомость распределения земляных масс, форма которой приведена на с. 68.

Комплексная механизация земляных работ. Наиболее рациональным методом организации земляных работ является комплексная механизация. Входящие в комплексный процесс земляных работ подготовительные и основные работы выполняются комплектами машин и механизмов, рационально подобранных по их основным параметрам. Ведущим процессом является разработка грунта, а

67

ведущей машиной в комплексе основных работ — землеройная машина.

Организация земляных работ должна обеспечивать максимальную производительность ведущей машины.

Подготовительные, планировочно-отделочные и укрепительные работы выполняются отдельными комплектами машин. Комплекты машин подбираются с таким расчетом, чтобы стоимость производства работ была бы наименьшей.

Для определения рациональных сфер применения землеройных машин могут быть использованы графики производительности землеройных машин в зависимости от конкретных условий (дальности возки, высоты насыпи или глубины выемки) или графики стоимости разработки 1 м3 грунта различными комплектами машин (рис. 20).

Стоимость разработки 1 м3 грунта (прямые затраты) при работе экскаватора, руб.

где Sэ — стоимость машино-смены экскаватора (определяется по ценникам машино-смен строительных машин, составленным на основании части СНиП); N— число транспортных машин; SМ — стоимость машино-смены транспортной единицы; S3 — сумма заработной платы подсобных рабочих, работающих в забое, на транспортировке и на отвале грунта; SП — суммарная стоимость машино-смен подсобных машин в комплексе; Псм — сменная производительность экскаватора, м3.

Пользуясь таким графиком, легко установить наиболее выгодные способы производства работ.

Число ведущих машин в комплекте

где V— объем земляных работ, м3; Q— число смен работы в :утки; Псм — сменная производительность ведущей машины, м3;  Т — число рабочих дней по заданному сроку (директивное), за вычетом выходных и праздничных дней.

69

оснащение машинами непрерывного действия (роторными экскаваторами, грейдер-элеваторами и др.);

внедрение самоходных агрегатов гидромеханизации;

комплектование парков машин для работы в скальных грунтах;

внедрение эффективной техники для разработки мерзлых грунтов.

применение эффективной техники для подготовительных, пла-нировочно-отделочных и укрепительных работ;

внедрение тракторов с уширенными гусеницами и навесного оборудования (многоковшового, роторного) для работы в сильно заболоченных и переувлажненных местах;

применение эффективной техники для бурения в скальных грунтах;

2.3. Основные требования технических условий

Комплекс работ по сооружению земляного полотна. Целью земляных работ в железнодорожном строительстве является сооружение земляного полотна. Эти работы подразделяются на подготовительные, основные, планировочно-отделочные и укрепительные.

К подготовительным работам относятся: восстановление и закрепление на местности трассы, границ полосы отвода, границ карьеров; удаление с полосы отвода леса, кустарника, пней, крупных камней; разбивка земляного полотна; устройство землевозных дорог; устройство водоотвода с целью перехвата и отвода воды, поступающей к строящемуся земляному полотну; осушение заболоченных и переувлажненных участков.

К основным работам относятся: рыхление плотных грунтов, рыхление скальных и мерзлых грунтов; разработка грунтов в выемках, резервах, карьерах; транспортировка грунтов в насыпи, кавальеры или отвалы; укладка грунта, его послойное разравнивание и уплотнение; устройство (и последующие удаления) съездов и выездов для транспортных средств.

К планировочно-отделочным работам относятся: подготовка оснований под насыпи; планировка поверхности и откосов земляного полотна, нарезка сливной призмы и кюветов.

Планировка станционных и прочих площадок.

К укрепительным работам относятся: работы по защите грунтовых поверхностей от эрозионных повреждений — устройство раз-

личных защитных покрытий (одежд). Укрепляются, как правило, откосы выемок и насыпей, в том числе откосы насыпей в местах сопряжений с устоями мостов (на конусах), у оголовков водопропускных труб, а также кюветы, водоотводные канавы и другие сооружения для отвода, перехвата и придания требуемого направления водным потокам (регуляции). Стоимость укрепительных работ значительна — 11% общей стоимости сооружения железнодорожного земляного полотна, а трудоемкость — 30% общей трудоемкости этих сооружений.

Восстановление и закрепление трассы.Контрольно-разбивочные работы заключаются в обозначении и закреплении на местности разбивочными знаками местоположения осей и точек, определяющих границы элементов земляного полотна в плане и профиле. От своевременного и правильного выполнения разбивочных работ зависят качество, трудоемкость и стоимость возведения земляного полотна. Разбивка производится до начала земляных работ и в течение всего периода сооружения земляного полотна. Широкое применение высокопроизводительных землеройных машин требует систематического и надежного геодезического контроля за соответствием фактического очертания элементов земляного полотна проектным.

В комплекс разбивочных работ входят: восстановление и закрепление установленным порядком трассы в плане и профиле; детальная разбивка насыпей и выемок, резервов, водоотводных канав и других элементов полотна; рабочие разбивки и контроль за соблюдением проектного очертания в процессе механизированного возведения насыпей, разработки выемок и водоотводов.

После восстановления трассы разбивается земляное полотно на пикетах и плюсах, но не реже, чем через 50 м на прямых участках и через 20 м на кривых участках пути.

Разбивка на местности насыпей и выемок заключается в определении точек пересечения откосов с поверхностью земли, т. е. в отмеривании на местности ширины насыпей понизу и выемок поверху. Расстояния от оси пути до подошвы откоса насыпи или до бровки выемки берутся из проектных поперечных профилей или пычисляются исходя из рабочей отметки и крутизны откосов. При отсутствии поперечного уклона местности ширина насыпи понизу

72

73

Ь=b+2тН,

где Ь — ширина основной площадки земляного полотна;  т — крутизна откоса;

Н— рабочая отметка, т. е. высота насыпи или глубина выемки. Ширина выемки поверху, м

где d — ширина кювета поверху, м.

В случае значительного поперечного уклона местности (круче 1:10) или ломаного поперечного профиля разбивка проводится методом ватерпасовки (рис. 21) с помощью рейки длиной около I м, уровня и откосного лекала.

Сначала вычисляется горизонтальное расстояние, м

I.

Далее рейка прикладывается к точке О у, измеряется высота /г2 и вычисляется расстояние от точки 02 до откоса 02Л2, м:

Рейка прикладывается в точке О горизонтально и измеряется расстояние кх от конца рейки до поверхности земли в точке О1 и вычисляется горизонтальное расстояние от точки 0\ до откоса О1А, м:

Приложив рейку в точке 0\ и измерив высоту /г3, получают расстояние #3^3' м:

Если оно окажется меньше длины рейки, то значит, что линия откоса пересекает рейку в точке А у Для нахождения точки Б (подошвы откоса) к горизонтально положенной рейке прикладывается откосное лекало так, чтобы гипотенуза лекала проходила через

74

Рис. 21. Схемы разбивки насыпи (а) и выемки (б) способом ватерпасовки

точку А%, а верхний катет был горизонтален. Таким же способом проводится разбивка на косогоре и границ выемок. На косогорах с явно выраженным однообразным поперечным уклоном разбивка ведется по таблицам, составленным по формулам: для насыпей, м

тН + b/2

1 =	—,

1±тп

для выемок, м

■

где / — расстояние от оси полотна до подошвы откоса насыпи или бровки выемки; т — коэффициент крутизны откоса; п — поперечный уклон местности; к — ширина кювета.

При больших рабочих отметках разбивочные работы ведутся теодолитом, методом наклонного луча визирования (рис. 22).

Для определения границы нагорного откоса перпендикулярно к продольной оси выемки откладывается расстояние, м

где 0 — ширина основной площадки земляного полотна, м; к — ширина кювета поверху, м; Н — рабочая отметка, м; т — коэффициент крутизны откоса.

В полученной точке А устанавливается теодолит и по рейке, установленной по оси выемки в точке О, берется отсчет Р при горизонтальном луче визирования. Повернув зрительную трубу в нагорную сторону, наводят ее на рейку под углом, соответствующим проектному откосу выемки и перемещают рейку в сторону от инструмента. Искомая точка С, находящаяся на пересечении линии проектного откоса и поверхности земли, найдется в месте, где наклонный луч визирования пересечет рейку на отсчете, равном Р.

Разбивка земляного полотна проводится на основании специальной ведомости, составленной в соответствии с данными плана и продольного профиля трассы, принятого варианта расположения резервов и кавальеров и выбранных способов производства работ. Эта ведомость называется «Выписка на производство земляных работ». При разбивке земляного полотна устанавливаются и фиксируются: места пересечения откосов земляных сооружений с поверхностью земли, высота насыпей и кавальеров и уклоны откосов. Для указания высоты сооружения на пикетах и плюсах (не реже чем через 30 -50 м) устанавливаются осевые вехи — высотники (рис. 23), представляющие собой шест, на верху которого укрепляется планка с указанием высоты насыпи (кавальера) с учетом запаса на осадку и положение высотника на трассе: пикет, плюс. От оси линии в обе сторо-

76

Рис. 22. Схема разбивки выемки на косогоре методом наклонного луча

визирования

ны откладывается половина ширины подошвы насыпи, в полученных точках А и В забиваются колья. Направление откоса насыпи фиксируется откосником—доской, прибитой наклонно к вертикальным кольям. Правильность установки откосников проверяется откосным лекалом, представляющим собой деревянный шаблон в виде прямоугольного треугольника с уровнем. При рабочих отметках насыпи, превышающих 3 м, высотники ставят тогда, когда до верха отсыпки остается менее 3 м. Для большего удобства производства работ полученные границы насыпи обозначаются бороздой, пропаханной плугом.

Рис. 23. Откосники и высотники для разбивки насыпи: и — откосное лекало; 6 — откосник; Н— запас на осадку; 1 — уровень; 2 — высотник; 3 — вертикальные колья; 4 — доска, показывающая направление

откоса

77

В процессе отсыпки насыпи размеры ее периодически контролируются промерами и нивелировкой, а при достижении отметки близкой к проектной проводится повторная и окончательная разбивка каждого поперечника.

Разбивка выемок проводится аналогично разбивке насыпи. На осевых кольях (высотник) указывается глубина выемки с вычетом из рабочей отметки высоты сливной призмы. Выемка разрабатывается с недобором дна и откосов, которые окончательно планируются при производстве отделочных работ. Разбивка станционных площадок проводится от оси главного пути. При большой ширине площадок разбивается базис, на который наносятся все необходимые размеры и отметки. Базис надежно закрепляется на местности. Одновременно с разбивкой насыпей, выемок и станционных площадок разбиваются границы резервов, кавальеров и канав. Точки разбивки на местности закрепляются забивкой кольев и пропашкой борозд.

Для повышения качества разбивочных работ может применяться вместо ватерпасовки разбивочный прибор с горизонтальной и вертикальной линейками (рис. 24). Контроль разбивочных работ выполняется специальным прибором.

Комплекс работ по детальной разбивке насыпей и выемок, контролю положения бровок, восстановлению оси, определению рабочих отметок, съемке поперечников, контролю крутизны откосов следует выполнять, используя малогабаритные, легкие (массой 1,9 - 2,2 кг) теодолиты.

Для закрепления границ элементов земляного полотна применяют инвентарные вешки-визирки.

Водоотвод и водоотлив. В целях обеспечения устойчивости земляного полотна и создания нормальных условий для его возведения при выполнении подготовительных работ выполняются мероприятия, обеспечивающие отвод поверхностных (атмосферных) вод, осушение заболоченных участков и понижение уровня грунтовых вод.

Поверхностный отвод должен предохранять от затопления поверхностными водами (выпавшими в виде атмосферных осадков) разрабатываемые выемки, траншеи и котлованы. Осуществляется он при помощи устройства системы водоотводных канав до возве-

78

дения земляного полотна. По канавам поверхностные воды отводятся самотеком в соседние водоемы или водотоки.

Водоотлив, понижение уровня грунтовых вод выполняются в том случае, когда выемка или котлован прорезает водоносный слой

Рис. 24. Прибор для контрольно-разбивочных работ: а — горизонтальная линейка; ^—вертикальная линейка

79

грунта. Сбор и отвод грунтовых вод осуществляется дренажами с выпуском воды к искусственным сооружениям.

Заболоченные участки осушают устройством осушительных канав. Основная осушительная магистраль прокладывается по самому низкому месту, а к ней подводятся поперечные канавы. Дну осушительных канав придается требуемый продольный уклон.

В обычных гидрогеологических условиях при надежном основании земляного полотна нет необходимости составлять специальный проект осушения местности. В этих условиях до начала основных работ должны быть выполнены: при разработке выемок — нагорные канавы; при возведении насыпей с продольным транспортированием грунта — водоотводные канавы вдоль насыпей; при отсыпке станционных площадок — станционные канавы.

На всех сложных в гидрогеологическом отношении участках трассы — на перегонах и раздельных пунктах, где требуются специальные предупредительные мероприятия для обеспечения устойчивости и прочности земляного полотна, предварительное осушение площадей осуществляется на основании индивидуальных проектов осушения. В случаях выемок сложными условиями считаются переувлажненные грунты, водоносные горизонты, пучинис-тые участки, оползневые и неустойчивые косогоры, разработки методами взрыва на выброс и гидромеханизации. Для насыпей сложными условиями считаются: косогоры круче 1:3, неустойчивые и оползневые, слабые и мокрые основания, пересечение болот глубиной более 3 м, озер, пойм рек и стариц, крутых балок, мест возведения насыпей методом гидромеханизации, расположение земляного полотна в районах вечной мерзлоты, селей и карстов, а также в сейсмических районах.

Важно предварительно осушить ненадежные по структуре насыщенные водой косогоры. Предварительное осушение способствует созданию условий правильной и нормальной организации производства земляных работ и транспортирования грунта.

В мокрых грунтах без предварительного их осушения вести транспортные работы невозможно. При обследовании и подготовке оснований под насыпи необходимо обращать особое внимание на качество грунтов и степень их влажности, поперечные уклоны местности и наличие растительного покрова. В зависимости от степени

80

Рис. 25. Схема насыпи на косогоре крутизной от 1:5 до 1:3

влажности грунтов различаются основания под насыпи сухие, сырые и мокрые. Сырые и мокрые основания должны быть осушены. Подготовка оснований под насыпи. На ровной местности, если крутизна поперечного уклона не превышает 1:10, насыпи отсыпаются непосредственно на естественную поверхность. Основания под насыпи, возводимые на местности с поперечным уклоном от 1:10

до 1:5, должны быть очищены от дерна, а при большей крутизне — вспаханы. Дерн должен срезаться на нулевых местах, насыпях выстой до 0,5 м, на косогорных участках насыпей высотой до 1 м.

На косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 для придания устойчивости в основании насыпи устраиваются уступы (штрабы) шириной от 1 до 4 м с разрывом 0,5 м. Для отвода дождевой воды уступам придается уклон 0,01 - 0,02 в направлении падения склона (рис. 25).

Срезка растительного слоя (дерна) и устройство уступов выполняется бульдозерами.

Основания, подготовленные для возведения насыпей, должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию и приняты с составлением акта об их соответствии требованиям проекта, ка-

честву и объему выполненных работ. При высоте насыпей более 12 м, поперечных уклонах местности круче 1:3, при пересечении рек, озер, болот, крупных балок и оврагов, на оползневых и неустойчивых косогорных основаниях насыпи должны возводиться по индивидуальным проектам. 81

Рыхление грунтов. Предварительное рыхление облегчает разработку плотных грунтов земЛеройными машинами. Рыхление осуществляется приспособ^ениями? являющимися прицепным или навесным оборудованием к трактору. Плуги используются в связных грунтах. Для рыхлени^ щебенистых и особо плотных глинистых грунтов применяются тяжелые ОДНолемешные плуги-кирковщики.

Рыхлители использук)ТСЯ в ПЛОТНЬ1Х, сухих и щебенистых грунтах и при наличии корцей рыхлитеЛь представляет собой прицепной снаряд (рис. 26), о§оруДОВанньш для рыхления стойками с зубьями (от трех до пяти) в процессе движения зубья под действием тягового усилия и собс^твенного веса опускаются в грунт, взрыхляя его в пределах пол^сы захвата

Глубина рыхления ат ^ до 55 см, а ширина рыхления за один проход 2,5 м. В тяжель*х груНТах часть стоек может быть снята. В зависимости от плотности грунтов производительность рыхлителя составляет 800 - 150(^м3/ч рЬШ1ение проводится слоями с уборкой разрыхленного груНта землеройными машинами. Для рыхления могут использоват^ся и бульдозеры, имеющие для этого рых-лительные зубья.

Производительности рЫХЛИТеЛя зависит от ширины захвата, глубины резания, продЪлжительности рабочего цикла, коэффициента использования м^шинного вреМени и определяется по формуле, м /смен.

Рис. 26. Рыхлитель в рабочем (а) и транспортном {б) положениях: 1 — лебедка; 2 — трос; 3 — тяговая рама; 4 — подъемная рама; 5 — зубья;

6 — стойки

Уплотнение грунта в насыпях. Искусственное уплотнение грунта в насыпях обеспечивает их прочность и устойчивость, большую неизменяемость с течением времени. При уплотнении частицы грунта располагаются более плотно, увеличивая связность грунтов и повышая их сопротивление сжимающим и сдвигающим усилиям. Уплотненные грунты меньше пучатся. При хорошем уплотнении обеспечиваются минимальные осадки насыпей и снижаются эксплуатационные расходы на содержание пути. Перед уплотнением грунт в насыпь должен быть уложен послойно. Отсыпание и разравнивание грунта при всех способах возведения насыпей производиться бульдозерами и грейдерами.

Необходимость и степень уплотнения грунта определяются проектом, минимальный коэффициент уплотнения — нормами СТН-Ц-01-95 (табл. 5). Уплотнению подлежат все грунты, кроме скальных, в том числе и в основании насыпей высотой до 0,5 м и

83

под основной площадкой в выемках, если естественная плотность

грунтов ниже нормируемой.

Таблица 5

Значения коэффициента уплотнения

При отсыпке насыпей необходимо уплотнять грунт до плотности (до объемной массы сухого грунта) для глин 1,5 т/м3, песков и суглинков 1,6 т/м3 и супесей 1,7, т/м3.

Насыпь достаточно уплотняется без применения средств при условии ее отсыпки слоями толщиной до 0,4 м при доставке грунта поездами широкой колеи или слоями 0,3 м при возке грунта тракторными прицепами, автосамосвалами и тракторными скреперами.

Дополнительное послойное уплотнение обязательно при отсыпке насыпей драглайнами, грейдер-элеваторами, рельсовым узкоколейным транспортом, транспортерами. Наилучшие условия уплотнения создаются при оптимальной влажности грунта. Для дополнительного уплотнения грунта применяются катки различных конструкций и принципа действия. Уплотнение грунтов достигается укаткой, трамбованием и вибрацией.

Для уплотнения укаткой служат кулачковые или на пневматических шинах катки.

Трамбовать можно все виды грунтов. Для трамбования применяется дизель-трамбовочная машина, смонтированная на бульдозере и состоящая из пяти дизель-трамбовок. Она уплотняет полосу шириной 2,8 м, делая 70 ударов мин, и имеет рабочие скорости 70, 100, 144 и 200 м/ч.

84

Для уплотнения грунтов вибрацией применяются вибрационные машины, которые позволяют уплотнять малосвязные грунты, плохо поддающиеся уплотнению катками. Уплотнение грунта происходит вследствие передачи частицам грунта колебательных движений высокой частоты с малой амплитудой при вращении неуравновешенных масс приводом от двигателя. Время вибрирования на позиции доходит до 3 мин. Вибрационные машины могут уплотнять грунт на глубину до 3 м.

Уплотнение песчаного грунта до его естественного состояния достигается при одной проходке на глубину 0,6 м, а суглинка при двух проходах — на глубину 0,5 м. Текущий контроль качества уплотнения насыпей заключается в проверке соблюдения принятой технологии производства работ установленной толщины отсыпаемых слоев, числа проходов уплотняющих средств по одному следу, скорости движения трамбующих машин и определения фактической плотности грунта.

Контроль осуществляется полевыми лабораториями и строительными мастерами. Пробы берутся из каждых 300 м3 уплотненного в насыпи грунта через 1 м по высоте в средней части слоя, при высоте насыпи более 4 м в зависимости от ее ширины берутся две - четыре пробы на пикет из каждого уплотненного слоя. Образцы грунта отбираются из шурфов, закладываемых в уплотненном слое на глубину 0,2 и 0,4 м. Если будет установлено, что грунт недостаточно уплотнен, то принятая толщина уплотняемого слоя уменьшается, увлажняются пересушенные грунты или увеличивается число проходов по одному следу.

При сильных дождях работы по возведению насыпей из глинистых грунтов прекращаются.

2.4. Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин

Успешная работа механизированных колонн находится в зависимости от оснащения их современными машинами и механизмами, соответствующими условиям работы.

Одним из важнейших факторов, который определяет рациональный состав парка механизмов, являются природные условия.

В зависимости от местных условий и годовых объемов работ число машин и механизмов в механизированных колоннах может

85

меняться. Так, колонна, работающая в скальных грунтах, должна быть оснащена экскаваторами и машинами, способными работать в скальных грунтах. На болотистых участках и участках со слабыми грунтами механизированная колонна должна быть укомплектована экскаваторами с уширенными гусеницами. В северных и восточных районах механизированным колоннам придаются снегоочистители роторного или плужного типа.

Все машины, применяемые при сооружении земляного полотна, по назначению можно подразделить на пять групп: землеройные машины; машины для уплотнения грунта; машины для планировочных работ; машины для подготовительных и укрепительных работ; транспортные машины.

К землеройным машинам относятся: экскаваторы одноковшовые с емкостью ковша от 0,3 до 2,0 м3; скреперы прицепные с емкостью ковша 8-9 м3; скреперы самоходные с емкостью 8-25 м3; бульдозеры; грейдер-элеваторы.

К уплотняющим машинам относятся: пневмоколесные катки массой 25-30 т; дизель-трамбовочные машины; грунтополиваль-ные машины.

Машины для производства планировочных работ: автогрейдеры тяжелые и средние; универсальные планировочные машины с телескопической стрелой; планировщики откосов на базе бульдозера.

Машины для подготовительных и укрепительных работ: рыхлители на базе бульдозеров; универсальный агрегат для корчевки пней, расчистки от кустарников и мелколесья, рытья канав; навесное оборудование для обсева откосов.

К транспортным машинам относятся: автомобили-самосвалы грузоподъемностью от 6 до 12 т; прицепы-тяжеловозы грузоподъемностью 40 т; тракторы мощностью 100 л.с.

Разработка выемок и возведение насыпей скреперами. Скрепером называется прицепная или самоходная землеройная машина периодического действия с рабочим оборудованием в виде ковша, осуществляющая набор, перемещение и укладку грунта с последующим разравниванием его на месте отвала (рис. 27, 28).

Скреперы классифицируются по следующим признакам: по способам агрегатирования, разгрузки ковша, управления ковшом, по вместимости ковшей.

86

Рис. 29. Схема устройства самоходного скрепера:

/ — тягач; 2 — лебедка; 3 — полиспаст для подъема ковша; 4 — рама; 5 —

полиспаст для подъема заслонки и днища; б — заслонка; 7 — ковш;

8 — днище ковша

По системе управления ковшом скреперы бывают двух видов: с канатным механическим управлением и гидравлическим управлением.

Рабочий цикл скрепера состоит из четырех операций:

набор грунта: ковш опущен, заслонка открыта, нож ковша врезается в грунт под действием веса ковша, и при движении скрепера грунт срезается и поступает в ковш.

транспортировка грунта: ковш поднят, заслонка закрыта, удерживает грунт от высыпания из ковша;

укладка грунта (выгрузка): ковш опущен, между днищем ковша и поверхностью грунта оставлен зазор, равный толщине отсыпаемого слоя грунта. Заслонка поднята. При движении скрепера вперед высыпаемый грунт планируется ножом ковша, оставляя за скрепером слой грунта равномерной толщины, и уплотняется задними колесами скрепера;

порожний ход (транспортное положение): ковш поднят, заслонка закрыта.

Работа скрепера возможна при соблюдении условия

где Р — усилие, развиваемое тягачом (сила тяги); Ш — общее сопротивление при работе скрепера:

88

Рис. 30. Схемы движения скрепера: эллиптическая (в), круговая (б)
и восьмеркой (в): У//////Л— укладка грунта; I	I — набор грунта;

В8888883— разгрузка грунта

Скреперы лучше всего работают в маловлажных супесях и суглинках, которые позволяют заполнять ковш сверх его геометрической емкости. При работе скреперов в плотных или мерзлых грунтах требуется их предварительное разрыхление. Рациональная дальность продольного перемещения грунта для прицепных скреперов 500 м, а для самоходных на пневмоходу 5000 м. Возведение насыпей с поперечным перемещением грунта ограничивается для скреперов рабочими отметками насыпей и выемок до 6,00 м.

Работа скреперов в зависимости от конкретных условий может быть организована по следующим схемам (рис. 30): круговой, эллиптический, восьмеркой.

Круговая схема применима при возведении насыпей из одностороннего резерва или разработки выемки с укладкой грунта в односторонний кавальер, эллиптическая — при поперечной и продольной возке грунта; схема восьмеркой — при возведении насыпи из двустороннего резерва или разработки выемки с укладкой грунта в двусторонний кавальер. 90

Рис. 31. Бульдозер:

1 — рычаг управления; 2 — лебедка; 3 — трактор; 4 — полиспаст; 5 — отвал;

6 — нож отвала; 7 — толкающие балки; 8 — поперечная балка

Скорости движения груженых самоходных скреперов принимаются равными 23-30 км/ч и порожних 30-40 км/ч. Насыпи, возводимые скреперами, в процессе отсыпки при равномерном движении машин могут быть уплотнены до нормы, если толщина отсыпаемого слоя грунта при оптимальной влажности не превышает для супесей 40 см, для суглинков 35 см.

Бульдозерные работы. Бульдозером называется трактор или колесный тягач с рабочим оборудованием — отвалом, приспособленным для резания и перемещения грунта (рис. 31). Бульдозерами производится послойная разработка и перемещение легких и средних грунтов на небольшое расстояние (до 150 м) и выполнение вспомогательных работ в комплекте с другими землеройными машинами.

Бульдозеры классифицируются по следующим признакам: по способу крепления отвала на толкающей раме и способу управления отвалом.

По способу крепления отвала на толкающей раме бульдозеры бывают двух видов:

неповоротные, с постоянным жестким соединением отвала и толкающей рамы, с установкой отвала в горизонтальной плоскости

91

Рис. 32. Схема разработки выемки бульдозером с перемещением грунта

в насыпь: а — профиль и план; б — последовательность послойной разработки выемки

под углом 90° к продольной оси трактора. Регулировка угла резания возможна в незначительных пределах (5-10°). Перемещение грунта осуществляется только в лобовом направлении;

поворотные, у которых возможен поворот отвала на определенный угол в горизонтальной и вертикальной плоскости. Поворотный бульдозер обеспечивает перемещение грунта в лобовом направлении и сдвигание его в сторону на угол до 60° к продольной оси трактора.

По способу управления отвалом бульдозеры бывают с тросо-воблочным (механическим) и гидравлическим управлением.

Поворотный бульдозер с гидравлическим управлением называется универсальным. Универсальные бульдозеры выпускаются на тракторе с уширенными гусеницами, что повышает их проходи-

92

мость. Для бульдозеров выпускается различное навесное оборудование: открылки и козырьки для увеличения объема перемещаемого грунта; рыхлительные зубья; боковые откосники для планировки откосов земляных сооружений.

Бульдозеры применяются для выполнения основных и вспомогательных работ. Как самостоятельная землеройная машина бульдозер может использоваться при разработке коротких выемок с перемещением грунта в непосредственно примыкающую насыпь (рис. 32), возведении невысоких насыпей из одно-, двустороннего резервов (рис. 33).

Отсыпка насыпей бульдозером из резервов возможна при высоте насыпи не более 2,5 м. Бульдозеры применяются для разработки выемок и полувыемок на косогорах, при подготовке оснований под насыпи, нарезке уступов.

В комплект машин при возведении насыпей, кроме бульдозеров, входят рыхлитель и грунтоушготнительная машина.

В зависимости от высоты насыпи и категории грунтов производительность комплекта машин составляет от 300 до 800 м3 за смену.

Производительность бульдозера, м3/ч

где П — часовая производительность бульдозера;

Т— продолжительность одного рабочего цикла, с;

Vп — объем грунта в плотном теле, перемещаемый бульдозером, м3;

Кв — коэффициент использования машины по времени (нормативный Къ = 0,85-0,9).

Рабочий цикл бульдозера состоит из четырех операций: резание грунта, перемещение грунта к месту укладки, укладка и разравнивание грунта, порожний ход к месту разработки грунта.

Грунт может находиться в трех состояниях: в плотном теле (в естественном залегании); в состоянии предварительного разрыхления (в ковше землеройной машины); в состоянии остаточного разрыхления, т.е. в земляном сооружении после его завершения (уплотнения).

Разработка грунта и его укладка бульдозерами осуществляются послойно. Толщина слоя зависит от категории грунта и вида

93

Рис. 33. Схемы возведения насыпи из резерва:

а — план; б — поперечный разрез (отсыпка насыпи из одностороннего

резерва); в — поперечный разрез (отсыпка насыпи из двустороннего резерва)

94

уплотняющих средств. Оптимальная дальность перемещения грунта бульдозером 100-150 м. На вспомогательных работах бульдозеры используются для перемещения и планировки выгруженного грунта из транспортных средств.

Производство земляных работ грейдер-элеваторами. Грейдер-элеватор — землеройная машина непрерывного действия, послойно разрабатывающая грунт и подающая его ленточным транспортером в отвал или на транспортные средства (рис. 34). Рабочим оборудованием грейдер-элеватора являются дисковый плуг и ленточный транспортер. Грейдер-элеваторы бывают прицепные и самоходные. Ходовая часть самоходных грейдер-элеваторов состоит из двух осей с пневматическими баллонами. На левой стороне грейдер-элеватора установлены одинарные баллоны, на правой — сдвоенные, так как правая сторона является наиболее загруженной весом транспортера.

При работе грейдер-элеваторов необходимо тщательно регулировать рабочие органы машины, устанавливать дисковый плуг и ленточный транспортер в соответствии с условиями работы. В силу своих конструктивных особенностей грейдер-элеваторы применяются в равнинных условиях при слабом ветре. Работа грейдер-элеватора в забое начинается с прокладки начальной борозды двухкратным проходом плуга на глубину 20 - 25 см. При последующих проходах глубина резания достигает 30 см.

При возведении насыпи из двухстороннего резерва движение грейдер-элеватора производится круговыми проходами на участке длиной 250 - 1500 м (рис. 35).

При работе грейдер-элеватора на транспортные средства (автосамосвалы) необходимо обеспечить бесперебойную подачу машин под погрузку (рис. 36).

Производительность грейдер-элеватора зависит от длины захватки для уменьшения затрат времени на повороты, составляющего до 20% всего рабочего времени, захватки должны быть не менее 350-400 м.

При возведении насыпей прицепными грейдер-элеваторами вследствие незначительной длины транспортера (9 м) наибольшая высота насыпи, отсыпаемая из одностороннего резерва, составляет 0,8 м, а из двустороннего резерва — 1,2 м.

95

98

При работе самоходного грейдер-элеватора Д-505 с дизельэлек-трическим приводом и транспортером длиной 15 м высота отсыпаемой насыпи достигает 3 м. Производительность этих грейдер-элеваторов при работе из двусторонних резервов достигает 800-2000 м3 в смену в зависимости от категории грунта.

Производительность грейдер-элеватора при работе из двустороннего резерва, м3/ч

где h — глубина борозды, м;

b — ширина борозды, м;

м1 — коэффициент потери грунта, равный 0,9 - 0,95;

м2 — поправочный коэффициент на форму борозды, равный 0,81—0,87;

Къ — коэффициент использования машины по времени, равный 0,85 - 0,9;

L — длина захватки, м;

Vр — рабочая скорость машины, км/ч;

tП0В — время, требуемое на повороты в конце захватки, равное 1-1,5 мин.

При работе грейдер-элеватора из одностороннего резерва его производительность снижается вследствие холостого хода.

Грейдер-элеваторы выгодно применять на объектах с объемом земляных работ не менее 10 тыс. м3 при длине захваток не менее 250 м.

Технологический процесс возведения насыпей из резервов состоит из разработки грунта в резерве, укладки его в насыпь, послойного разравнивания бульдозером или автогрейдером и уплотнения насыпи грунтоуплотняющими машинами. Плотные грунты необходимо предварительно разрыхлять. Грейдер-элеваторы не применяются, если в грунтах содержатся камни, валуны, корни и мерзлота, а так же в пылеватых и сыпучих грунтах в сухом состоянии.

Автогрейдеры — это самоходные машины, оборудованные подвижным отвалом (рис. 37).

99

Рис. 37. Схема устройства автогрейдера:

1 — двигатель; 2 — кабина с пультом управления; 3 — кирковщик для

предварительного рыхления грунта; 4 — отвал; 5 — рама

Они широко применяются для профилирования и отделки земляного полотна, возведения невысоких насыпей (до 0,6 м) с подачей грунта из боковых резервов, выполнения планировочных работ.

Автогрейдеры различаются по колесной схеме ходового оборудования, обозначаемой АБВ, где А — число осей с управляющими колесами, Б — число осей с ведущими колесами, В — общее число осей машины. Наиболее распространенной является схема 1-2-3, для легких автогрейдеров 1-2-2, средних 2-2-2, тяжелых 3-3-3. Рабочая скорость движения автогрейдеров 3-8 км/ч, транспортная 45 км/ч. Автогрейдеры подразделяются на три вида: легкие (7-9 т), средние (13-15 т), тяжелые (19 т и более).

Все автогрейдеры имеют пневматическое ходовое оборудование с широкопрофильными шинами низкого давления и специальным рисунком протекторов.

Для повышения эффективности планировочных работ автогрейдеры оборудуются автоматическими системами «Профиль 1» и «Профиль 2», обеспечивающими заданное угловое положение отвала. Система «Профиль 2» позволяет одновременно выдерживать как поперечный, так и продольный профили поверхности. Отечественной промышленностью освоен серийный выпуск моделей средних автогрейдеров типов ДЗ-122 и ДЗ-143 с повышенными технико-экономическими показателями и улучшенными эргономическими свойствами: увеличена до 100 кВт мощность двигателя, усовершенствовано рабочее оборудование; управление гидроцилйнд-

100

рами выноса отвала (в сторону под углом 40-90° к горизонту) и изменение угла резания осуществляются из кабины. Усиление поворотного механизма разрешает при планировочных работах поворачивать отвал под нагрузкой, улучшена маневренность, увеличена производительность, обеспечена большая устойчивость машины при работе на склонах.

Краткие сведения об экскаваторах. Экскаватором называется самоходная землеройная машина, рабочим органам которой является один или несколько ковшей. Экскаваторы классифицируются по следующим признакам: по виду рабочего, ходового и силового оборудования, по виду выполняемой работы, числу ковшей.

Экскаваторы бывают одно- и многоковшовые. Одноковшовые экскаваторы — машины периодического действия с геометрической емкостью ковшей от 0,15 до 50 м3. Многоковшовые — машины непрерывного действия. Емкость их ковшей от 8 до 2500 л.

По эксплуатационному назначению (виду выполняемой работы) принято разделение одноковшовых экскаваторов на четыре группы:

- Тип «С» — строительные на гусеничном и пневмоколесном ходу, с емкостью ковша 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 2,0 м3. Строительные экскаваторы —универсальные машины, способные работать с рабочим оборудованием различного вида; масса до 100 т; работают и в отвал, и на транспортные средства;

- Тип «К» — карьерные, на гусеничном ходу с емкостью ковша от 4 до 8 м3, предназначены для работы в карьерах с погрузкой на транспортные средства;

- Тип «В» — вскрышные, на гусеничном ходу с ковшами емкостью 4; 6 и 15 м3; работают в отвал; служат для крупных земляных работ, съема вскрыши в карьерах;

- Тип «Ш» — шагающие, емкостью ковшей 4, 6, 8, 14 и 20 м3 и более применяются при больших объемах земляных работ в условиях гидротехнического строительства, при передвижении по слабым грунтам, длина стрелы 40-100 м; масса 170-10500 т.

По ходовому оборудованию одноковшовые экскаваторы разделяются на: гусеничные, колесные, шагающие, на железнодорожном ходу, плавучие.

101

Рис. 38. Схема устройства экскаватора-прямая лопата:

/ — опорный зубчатый венец; 2 — поворотная шестерня; 3 — поворотная

платформа; 4 — лебедка; 5 — подъемный канат; 6 — напорная шестерня; 7 —

зубчатая рейка; 8 — рукоять; 9 — стрела; 10 — ковш

По рабочему оборудованию одноковшовые (строительные) экскаваторы бывают: экскаватор-прямая лопата; экскаватор-обратная лопата; экскаватор-драглайн; экскаватор-грейфер; экскаватор-струг.

Экскаватор-прямая лопата (рис. 38) устанавливается на дне забоя, грунт берет выше уровня своей стоянки. При наборе грунта рукоять совершает следующие движения — напорное, при котором зубья или режущая кромка ковша врезается в грунт; подъемное, при котором ковш постепенно наполняется грунтом, и поворотное при переносе ковша к месту опорожнения. Этим движениям соответствуют напорный, подъемный и поворотный механизмы.

Экскаватор-прямая лопата применяется для разработки грунта в выемках, резервах и карьерах с погрузкой на транспортные средства.

Техническая производительность экскаватора, м3/ч

102

где Ук — геометрическая емкость ковша;

Nт — техническое число циклов экскавации в одну минуту, за-шсящее от рода грунта, типа экскаватора, угла поворота, характе-эа выгрузки (в отвал или на транспорт);

КТ — коэффициент влияния грунта.

Величина

где Кп — коэффициент наполнения ковша;                            К — коэффициент разрыхления грунта. Эксплуатационная производительность экскаватора м3/ч

где N— конструктивно-расчетное число циклов в минуту;              К — коэффициент влияния на продолжительность цикла, учитывающий высоту копания и угол поворота. Коэффициент

коэффициент сплуатационная производительность может быть доведена до технической производительности при Кв = 1.

Экскаватор-обратная лопата (рис. 39) может работать в легких грунтах и грунтах средней плотности, применяется для копания котлованов и траншей, так как берет грунт значительно ниже уровня своей стоянки. Экскаватор устанавливается на верхней отметке забоя, что позволяет вести разработку выемок глубиной до 5—8 м. Обратные лопаты имеют ковш вместимостью 0,15—0,5 м3.

В начале рабочего цикла стрела поднята, ковш не касается поверхности грунта, далее опускается тяговый канат и выбирается подъемный, рукоять поворачивается так, что режущая кромка ковша занимала бы положение почти перпендикулярное поверхности грунта и зубья или кромка ковша соприкасалась с грунтом.

При опущенной стреле тяговым канатом машинист поворачивает рукоять в вертикальной плоскости и подтягивает ковш.

103

Насыпи могут отсыпаться грунтом, взятым непосредственно из резервов. Высота отсыпаемых насыпей и глубина разрабатываемых выемок зависят от длины стрелы и тро-совместимости барабана лебедки.

Рабочее оборудование экскаватора-драглайна: стрела, ковш. Отсутствие напорного усилия позволяет применять стрелы значительно длиннее, чем у экскаватора-прямая лопата при равной вместимости ковша. Ковш подвешен на цепях к длинной стреле, представляющей собой легкую решетчатую ферму, поддерживаемую

обычно под углом 33°. Ковш открыт спереди и сверху. Для набора грунта тяговая цепь (канат) опускается, вследствие чего ковш раскачивается, опускается отверстием вниз и падает на землю, врезаясь в нее зубьями или режущей кромкой. При подтягивании тяговым канатом к экскаватору ковш, двигаясь по земле, наполняется срезаемой стружкой грунта.

При натягивании подъемного каната ковш поднимается. Когда ковш после поворота стрелы оказывается над местом разгрузки, тяговый канат ослабляется и ковш, опрокидываясь, разгружается. Цикл работы экскаватора-драглайна состоит из следующих операций: поворота стрелы к забою, подъема ковша к вершине стрелы подъемным тросом, бросания ковша с раскачиванием его при помощи тягового троса. Заброс ковша при работе опытных машинистов достигает примерно 1/3 длины стрелы. Ковш, падая, врезается в грунт. Грунт набирается с подтягиванием ковша к экскаватору тяговым тросом.

Ковш поднимается подъемным тросом навиванием его на барабан главной лебедки, стрела поворачивается к месту отвала или к транспортным средствам, затем происходят разгрузка ковша и обратный поворот к забою.

Экскаватор-грейфер (рабочее оборудование — грейфер) применяется для экскавации грунта и для погрузочно-выгрузочных ра-

105

Рис. 39. Схема устройства экскаватора-обратная лопата: 1 — стрела; 2 — стойки; 3 — подъемный полиспаст; 4 — рукоять; 5 — ковш;

6 — тяговый канат

Этим движением срезается стружка грунта и наполняется ковш, затем стрела с рукоятью поднимаются, поворачиваются и ковш опорожняется. Затем цикл повторяется.

Экскаватор-драглайн (рис. 40) применяется при разработке выемок в отвал, возведении насыпей из резервов и при погрузке грунта в транспортные средства, используется при устройстве траншеи, копании котлованов и планировке откосов. Большим преимуществом экскаваторов-драглайнов является возможность разработки ими мокрых выемок, а также черпание грунта, балластных и инертных материалов из-под воды.

104

МгИ-С-ОД

бот сыпучих материалов (рис. 41). Грейфером можно копать глубокие котлованы, вести очистку русел с работой в отвал и погрузкой на транспортные средства.

Цикл работы экскаватора-грейфера состоит из следующих операций: подъема ковша, бросания ковша и врезания его в грунт, набора грунта при смыкании створок, подъема ковша, поворота стрелы к месту разгрузки, разгрузки ковша, поворота стрелы к забою.

Рис. 41. Схема устройства грейферного ковша: 1 — шарнирные тяги; 2 — смыкающий трос; 3 — подъемный трос; 4 — двойной блок (верхняя обойма); 5 — створки ковша; 6 — блок (нижняя обойма)

При сооружении земляного полотна грейферные экскаваторы применяются редко, в основном для перекидки разработанного грунта.

Разработка грунта экскаваторами. Технологический процесс сооружения земляного полотна экскаваторами включает в себя: разработку грунта в забое (рис. 42), погрузку его в автосамосвалы или земле-возы, перемещение в насыпь, послойное разравнивание грунта бульдозером, уплотнение колесами автомобилей или специальными грунтоуплотняющими машинами. Грузоподъемность автосамосвалов определяется вместимостью ковша, объемом работ на объекте и дальностью перемещения грунта.

Место непосредственной работы экскаватора называется забоем, после выработки грунта в забое производится его перестановка. Продольная траншея, образуемая за один проход в одном направлении, называется проходкой. Наибольшая высота забоя определяется высотой резания.

Размеры забоя определяются в зависимости от рабочих размеров экскаватора. В несвязных грунтах высота забоя принимается на 1,5—2 м выше наибольшей высоты резания. При работе в связных грунтах она не должна превышать наибольшей высоты резания экскаватора.

При разработке выемок и котлованов экскаватором-пря-мая   лопата применяется в основном способ продольных

:

Рис. 42. Поперечное сечение (я) и план (б) забоя: В — глубина резания ниже уровня стоянки; Г— наибольший радиус резания

на уровне стоянки; Д — наибольший радиус действия; Е — наибольшая высота резания; К — радиус выгрузки при максимальной высоте; С — высота транспортной машины до верха бортов; 0,5 — запас на случай загрузки выше

бортов; Н — наибольшая высота выгрузочного пути над уровнем стоянки экскаватора; Ь — ширина транспортного средства на уровне бортов; р — угол

поворота экскаватора

проходок с поярусным углублением выемок, а в отдельных случаях — способ разработки на полный профиль с одной проходкой, называемый лобовым (рис. 43). При лобовой разработке экскаватор-прямая лопата разрабатывает выемку и погружает грунт в транспортные средства, находящиеся сбоку или позади на уровне стоянки экскаватора, со значительным углом поворота экскаватора р.

106

107

Рис. 43. Продольный профиль (а), план (6) и поперечный профиль забоя (в)

лобовой разработки выемки:

R1 — наибольший радиус резания; R2 — радиус резания на уровне стоянки;

R3 — радиус резания на наибольшей высоте (высоте забоя); Н1 — высота

выгрузки при наибольшем радиусе резания;H3 — высота забоя; р — угол

поворота

При разбивке проходок пользуются вырезанными из бумаги шаблонами, представляющими собой контур поперечного профиля проходки в принятом масштабе. Накладывая шаблон на поперечник выемки, котлована или карьера, намечают различные варианты расположения проходок. Проходки проектируются одновременно на продольном и поперечном профилях, чтобы точно определить пути прохода экскаватора, положение землевозных дорог и подсчитать объемы работ по проходкам. Начинается работа экскаватора с прокладки пионерной траншеи (рис. 44).

Рабочая характеристика экскаватора-драглайна (рис. 45) определяется следующими параметрами: углом наклона стрелы в градусах а°, глубиной копания Д, наибольшим радиусом копания с забросом ковша Г, наибольшим радиусом выгрузки В, наибольшей высоты выгрузки Б: Эти величины указываются в паспорте машины.

Наибольшая высота отсыпаемой насыпи зависит от длины и угла наклона стрелы, расположения и глубины резерва. При одностороннем расположении резерва высота насыпи, отсыпаемой драглайном, 1,6 м, при двустороннем расположении — до 3 м (рис. 46).

8   9 /1П01   2   3  Ч  5   6   7   8   3 г/1501   2  3

!	*шщ

Рис. 44. Схемы разбивки выемки на проходки: а — продольный профиль выемки и проходок; б и в — поперечные профили выемки и проходок на ПК-145 и ПК-142 + 50 при расположении пионерной траншеи посередине; гид — то же, при расположении ее сбоку; 1 — пионерная (первая) траншея (проходка); 2—6 — номера последующих проходок и места установки транспортных средств

108

109

Рис. 45. Рабочая характеристика драглайна: 1 — тросы управления стрелой и ковшом; 2 — стрела; 3 — цепь; 4 — ковш

Наибольшая глубина выемки, разрабатываемой экскаватором-драглайном, 7,8 м. В комплект, предназначенный для разработок выемок, входят следующие машины: экскаватор-драглайн с ковшом вместимостью 0,8; 1,1 или 1,5 м3 и бульдозер, а при отсыпке насыпей из резерва — дополнительно пневмокаток или трамбующая машина.

Грунт, укладываемый в насыпь драглайном, разравнивается бульдозером послойно и уплотняется грунтоуплотняющей машиной до нормируемой плотности.

Экскаватором-обратная лопата (рис. 47) производятся работы по копанию траншей для укладки в них трубопроводов и котлованов под фундаменты строящихся сооружений в глинистых и песчаных грунтах. Грунт при разработке может отсыпаться в отвал вдоль траншеи или грузиться на транспортные средства.

Рис. 46. Схема отсыпки насыпи драглайном из резерва:

/( — длина участка уплотнения слоя грунта; /2 — длина участка отсыпки и

разравнивания слоя грунта

ПО

111

Рис. 47. Рабочая характеристика экскаватора-обратная лопата: В — наименьший радиус резания; Г— наибольший радиус выгрузки; Д — наибольшая высота выгрузки;E— наименьшая высота выгрузки; 3 — наибольшая глубина резания ниже уровня стоянки экскаватора; И —■ наибольший радиус резания;a — угол наклона стрелы к горизонту

Ширина и глубина траншеи, высота выгрузки грунта в транспортные средства определяются по рабочим характеристикам экскаватора. При разработке узких траншей шириной от 0,6 до 3 м экскаватор устанавливается вдоль оси траншеи. Наименьшая ширина траншеи с отвесными стенками соответствует ширине ковша. При рытье траншей с отвесными стенками большой ширины (до 5 м) экскаватор располагают не по оси траншеи, а поперечно то с одной, то с другой стороны траншеи. Вслед за рытьем траншей с отвесными стенками должно проводиться крепление стенок. Котлованы лю-

бой ширины обратной лопатой роют последовательной разработкой проходок. Сначала вдоль разрабатывается первая проходка (траншея), затем поперек — вторая проходка и далее в том же порядке в зависимости от ширины котлована.

Транспортировка грунта при работе экскаваторов. Организация транспортировки грунта при разработке его экскаваторами с любым рабочим оборудованием является важнейшей задачей в общем комплексе экскаваторных работ. Для перемещения грунта применяются: железнодорожный (широкой и узкой колеи), автомобильный, тракторный транспорт (с прицепами), транспортеры. Безрельсовый транспорт по сравнению с рельсовым требует меньших первоначальных затрат на подготовку пути следования между местами погрузки и разгрузки, отличается большей гибкостью возможностей использования освобождающегося транспорта при сокращении дальности перевозки, меньшей зависимостью от крутых уклонов и малых радиусов поворота, большей легкостью доставки транспортных средств к месту строительства и независимостью удаленности строительства от эксплуатируемых железных дорог.

Наибольшей эффективностью обладают саморазгружающиеся платформы, думпкары, самоходные и прицепные автосамосвалы и опрокидные прицепы. Соотношение вместимостей ковша и транспортной единицы не должно быть более 1:10 и не менее чем 1:3, т.е. не менее трех ковшей на каждую транспортную единицу.

Транспортные средства выбираются одновременно с выбором основных землеройных машин на основе технико-экономического сравнения.

Рельсовый узкоколейный транспорт с локомотивной тягой может применяться для местностей, позволяющих уложить путь с подъемом не круче 0,030 и кривым радиусом не менее 30 м, при дальности возки, не превышающей 5 км, для вагонеток — самосвалов вместимостью 9 м .

Рельсовый ширококолейный транспорт может применяться при дальности возки от 2,0 до 10 км и более при рельефе местности, допускающем укладку пути с уклоном не круче 0,020 и кривыми радиусом не менее 200 м.

Автомобили и тракторы с прицепами на гусеничном ходу менее требовательны и могут двигаться по всем грунтам.

112

113

Рациональная дальность возки для тракторов с прицепами грузоподъемностью 15 и 25 т составляет 0,25—1,0 км, а для самосвалов грузоподъемностью 3,5; 5; 10 и 25 т, соответственно, 1; 2; 3 и 5 км. Подавать автотракторный транспорт под загрузку прямой лопатой следует навстречу ходу экскаватора, в противном случае ковш придется переносить над кабиной шофера, что не позволит опустить ковш с поворотом стрелы при движении под погрузку. Подача автотранспорта по ходу экскаватора представляет большую опасность для водителя при нахождении его в кабине. При погрузке драглайном автомашины должны подаваться по ходу разработки драглайна. Для быстрой установки машин под загрузку служат вехи, показывающие место установки транспортных средств.

Дорога для автотракторного транспорта допускается с уклоном в грузовом направлении не круче 1:3, уклоны въездов должны быть не круче 1:5, а съездов 1:2 при ширине не менее 3,5 м. Съезды устраиваются через каждые 100 м насыпи и через 200 м в выемке для уменьшения длины пробега машин.

Съезды и землевозные дороги для движения безрельсового транспорта располагаются в зависимости от местных условий с одной или двух сторон от оси земляного полотна. Для содержания дорог и устройства съездов в насыпях и выемках выделяются бригада рабочих и грейдеры. Грейдеры производят профилирование автомобильных дорог для поддержания их в удовлетворительном состоянии не менее двух раз за смену, а в оставшееся свободное время рабочие и грейдеры используются на разравнивании грунта при возведении насыпи.

Рельсовый транспорт рационально применять при объеме работ не менее 60 тыс. м3. Он может быть рекомендован при возведении насыпей, если местных карьеров нет или они редко расположены по трассе, что обусловливает большую дальность возки, при которой применять автотранспорт неэкономично. В этом случае грунт подают поездами в конец уложенного пути и здесь выгружают, образуя временный «блуждающий» карьер. Из него грунт автомашинами подается в насыпь. Такой комбинированный способ транспортировки грунта в насыпь с использованием «блуждающих» карьеров широко применяется на строительстве в последние годы.

Землевозные рельсовые пути при возведении насыпей поднимают путеподъемниками, консольными электро балластерами или балла-стировочной плитой. После каждой подъемки путь обязательно выправляется для обеспечения безопасности движения рабочих поездов. При выправке пути применяется механизированный путевой инструмент или специальные машины. Движение землевозных поездов проводится в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

Звеньевые ленточные транспортеры со звеньями до 240 м успешно применяются при транспортировке грунта на расстоянии до 1 км и более.

Погрузка на транспортер осуществляется непосредственно экскаватором и бульдозером через специальные бункеры-питатели. Отвал грунта проводится с последнего звена или в любом месте с помощью специального приспособления — сбрасывающего щитка или сбрасывающей тележки, которая может перемещаться вдоль магистрального транспортера.

Предельный угол подъема, при котором транспортируемый сыпучий материал не осыпается с ленты, соответствует 15-18°, что позволяет перемещать грунт транспортерами с большими подъемами и при сложном рельефе местности. Наиболее целесообразно отсыпать насыпи звеньевыми транспортерами на поймах рек, болотах, на пересеченной местности, при чередующихся насыпях и выемках.

Отсыпка насыпи может осуществляться с эстакады легкого типа. Грунт, сброшенный с ленты транспортера к основанию эстакады, перемещается в поперечном направлении бульдозером и укладывается по всей ширине земляного полотна горизонтальными слоями высотой не более 0,5 м с последующим их уплотнением.

Расчет требуемого количества транспортных единиц. Организуя работу экскаватора с погрузкой на транспортные средства, необходимо обеспечить непрерывность погрузки при максимальной производительности экскаватора и исключить его простои. Необходимое число транспортных единиц

где /  — полная продолжительность транспортного цикла;

114

115

ляет перевыполнять нормы на 120—150 % и более. Сущность диспетчеризации заключается в непрерывном оперативном руководстве ходом работ сменным инженером-диспетчером по заранее составленному диспетчерскому технологическому графику. Диспетчерский график (рис. 48) состоит из трех взаимно согласованных и помещенных друг под другом графиков работы: экскаватора, транспортных средств, на отвале.

Руководя сменой, диспетчер ведет исполнительный график, отражающий фактический ход работ.

Отделочные работы. Уборка недоборов, планировка и отделка откосов после разработки выемок отсыпки насыпей проводятся механизированным способом. Для механизации этих работ имеется сменное планировочное оборудование к экскаватору (рис. 49).

Планировщик свободно планирует откосы насыпей и выемок с рабочей отметкой до 6 м при грунтах I; II и III групп. Планирующий ковш имеет вместимость 0,5 м3. Перед началом работы планировщика дно выемки по всей его ширине выравнивается скрепером или грейдером до уровня проектных отметок средней грани

117

•

Рис. 49. Схемы устройства экскаватора-планировщика при оборудовании

ковшом (а), стругом (б) и схема срезки грунта ковшом:

1 — стрела; 2 — ковш; 3 — лебедка; 4 — тросы управления стрелой; 5 —

тросы управления стругом; 6 — струг; А — колышек бровки откоса выемки;

Б — колышек основания откоса; В — колышек у края гусеницы

сливной призмы. Эта плоскость	^>

должна доходить до линии проектных откосов выемки, затем восстанавливается ось полотна, а от нее ведется разбивка линий верхней и нижней бровок откоса.

Для закрепления границ отко
сов (бровки и подошвы) в точ-      Рис- 50- Схема профилирующего
ках А и Б забиваются колышки	ножа-шаблона к грейдеру

через 10-20 м. После разбивки

планировщик, передвигаясь вдоль выемки, срезает на каждой стоянке полосу недобранного грунта слоями и грузит его в автосамосвалы. После планировки откосов выполняется нарезка кюветов канавокопателем. Сливная призма земляного полотна планируется грейдером тяжелого типа со специальным профилирующим ножом-шаблоном (рис. 50).

Объем работ по отделке сливной призмы и откосов насыпей значительно меньше, чем в выемках. Технологический процесс планировки сливной призмы и откосов насыпей остается тот же, что и для выемок, только лишний грунт со сливной призмы отваливается на откосы насыпи, а затем планировщиком по откосу спускается к основанию насыпи, где он разравнивается на месте или перемещается скреперами или автосамосвалами.

Многоковшовые экскаваторы. Это машины непрерывного действия, разрабатывающие грунт в отвал или с погрузкой на транспортные средства. На строительных работах многоковшовые экскаваторы применяются для копания кюветов, водоотводных канав, траншей. Они обеспечивают высокую производительность. Многоковшовые экскаваторы классифицируются по следующим признакам: конструкции рабочего органа, способу экскавации, виду силового оборудования и конструкции ходового оборудования.

По конструкции рабочего органа многоковшовые экскаваторы подразделяются на два вида: цепные и роторные. Цепные — это многоковшовые экскаваторы, ковши которых укреплены на бесконечной, непрерывно движущейся цепи. Роторные — это экскаваторы, ковши которых укреплены по окружности вращающегося колеса.

118

119

Рис. 51. Схема устройства многоковшового цепного канавокопателя

продольного копания:

1— направляющие колес; 2 — наклонная рама; 3 — ось роликов; 4 —

поддерживающие ролики; 5 — опорные ролики; б — ковши; 7 — основная

рама; 8 — транспортер; 9 — ведущие звездочки вала; 10 — стойки;

11 —двигатель

По способу экскавации, осуществляющейся при одновременной работе ковшей и передвижении всей машины, различаются экскаваторы поперечного копания и экскаваторы продольного копания.

Движение ковшей экскаваторов поперечного копания происходит в направлении, перпендикулярном направлению движения всей машины. Движение ковшей экскаваторов продольного копания совпадает с направлением движения всей машины. По виду силового оборудования многоковшовые экскаваторы бывают с двигателями внутреннего сгорания и электрическими. По конструкции ходового оборудования многоковшовые экскаваторы бывают на рельсовом, гусеничном и автомобильном ходу.

Наибольшее распространение получили цепные канавокопатели продольного копания (рис. 51), разделяющиеся на две группы: с наклонным расположением рамы во время копания и вертикальным.

Канавокопатели роют траншеи с вертикальными стенками. Они могут быть оборудованы специальными наклонными или горизонтальными ножами-фрезами для рытья траншей с наклонными стенками.

На базе траншейного канавокопателя устроен кюветокопатель (рис. 52). Рабочий орган кюветокопателя представляет собой ковшовую цепь, смонтированную на ковшовой раме. Грунт, срезаемый наклонными ножами рабочего органа, сваливается на дно разрабатываемого кювета и доставляется ковшами на поперечный разгрузочный транспортер. Глубина копания регулируется подъемом и опусканием ковшовой рамы. Машина оснащена башмаками, зачищающими грунт, просыпавшийся из ковшей в кювет. Для зачистки грунта и придания правильной формы сливной призме машина снабжена сменным шнековым профилером. Кюветы нарезаются по окончании основных земляных работ, отделки откосов, удалении излишков грунта со дна выемки и после тщательной планировки дна выемки на уровне верха сливной призмы.

Поверхность дна выемки, по которой перемещается кюветокопатель, не должна иметь перекосов, влияющих на изменение очертания кювета в поперечном и продольном направлениях. После окончания разработки и выравнивания дна выемки проводится разбивка очертания кювета в плане установкой колышков по границе подошвы откоса и бровке кювета. В качестве ориентира для машиниста кюветокопателя делается вспомогательная разбивка наружного контура колеи правой гусеницы. Колышки ставятся через 5 м на прямых участках и через 3 м на кривых.

Эксплуатационная производительность многоковшового экскаватора при работе в отвал или бункер, м3/ч

V К

ПЭ = 3600VК	В-Кл,

тп1 Кр

где Vк — емкость ковша, м3;

120

121

Рис. 52. Схема устройства (а) и работа (б) многоковшового кюветокопателя: 1 — удлиненная ступица; 2 — натяжное колесо; 3 — башмак, зачищающий грунт; 4 — поперечный транспортер; 5 — наклонные ножи; 6 — шнековый

профилер; 7 — ковши

122

V — скорость движения ковшовой цепи, м/с;

ml — расстояние между двумя соседними ковшами (шаг ковшей), м;

m — число звеньев цепи между двумя соседними ковшами;

l — длина одного звена цепи;

Кн — коэффициент наполнения ковша;

Кр     -    коэффициент разрыхления грунта;                                     Кв      -  коэффициент использования машины по времени. Число ковшей, выгружающихся в 1 с,

п=У/т1.

Перед началом работы ковшовая рама должна быть поднята над землей, для рытья ковшовая цепь приводится в движение, рама постепенно опускается. При работе канавокопателя, когда рама опустится на требуемую глубину траншеи, приводятся в движение гусеницы, и экскаватор начинает двигаться по оси траншеи, оставляя за собой вырытую траншею.

Производительность машины составляет от 20 до 80 м3/ч.

2.5. Гидромеханизация земляных работ

Общие понятия. Гидромеханизация земляных работ основана на свойстве водяного потока большой скорости размывать грунт, отрывать его частицы и перемещать их во взвешенном состоянии, а при уменьшении скорости течения воды осаждать частицы грунта на дно. В комплекс работ гидромеханизации сооружения земляного полотна входят: разработка, транспортировка и укладка грунта.

Разработка грунта осуществляется разрушением его водяной струей большого давления. Грунт при гидромеханизации транспортируется либо самотеком по канавам и лоткам, либо под давлением по трубам до места укладки в насыпь или отвал. Укладка грунта — это отделение грунта от воды, распределение оседающего грунта в соответствии с конфигурацией и размерами возводимого земляного сооружения и отвод воды за его пределы.

Смесь воды и грунта называется пульпой, или гидромассой. Отношение количества грунта к количеству воды в гидромассе называется консистенцией пульпы.

Гидромеханизация широко используется в транспортном строительстве при сооружении земляного полотна, плотин, дамб, пла-

123

Вода

Рис. 53. Схема устройства гидромонитора: 1 — верхнее колено; 2 — насадка; 3 — ствол; 4 — нижнее колесо

нировке строительных площадок, разработке котлованов, добыче песка и гравия, смыве вскрыши в карьерах, срезке берегов и спрямлении русел постоянных водотоков, разработке грунта и выдаче его на поверхность в кессонах, смыве оползневых масс. Для эффективного применения гидромеханизации земляных работ необходимо иметь источник воды и энергоустановку достаточной мощности, обеспечивающую подачу воды под напором к гидромониторам и работу землесосов.

Применение гидромеханизации возможно в любых нескальных грунтах. Гидромеханизация земляных работ отличается высокой производительностью установок, малой трудоемкостью и стоимостью работ и оборудования, высокой плотностью возводимых сооружений.

Разработка грунта гидромониторами. При гидромеханизированной разработке грунта в выемках и сухих открытых карьерах применяются гидромониторы (рис. 53). Гидромонитор — аппарат, предназначенный для создания струи воды высокого давления и большой скорости и управления ею в процессе разработки грунта. Гидромониторы монтируются на переносной раме или двухосной тележке, проектируются и на гусеничном ходу. Они выпускаются с комплектами сменных насадок диаметром от 50 до 170 мм с максимальным расходом воды до 45,00 м3/ч при напоре воды перед насадкой от 10 до 200 м водяного столба.

Для подачи воды к гидромониторам используются центробежные насосы, устанавливаемые на фундаментах в стационарных насосных станциях или располагаемые на плавсредствах (плашкоутах, понтонах). Потребный расход воды составляет для мелкозернистых песков 5 м3 на 1 м3 грунта, а для жирной глины — 13 м3. Число требуемых гидромониторов зависит от количества воды, необходимой для обеспечения разработки и перемещения грунта, сроков производства работ и от водопроизводительности гидромонитора (расхода воды):

124

пт=Ут(д + а)/((2гКь(Т),

где Кг — объем разрабатываемого грунта, м3;

ц — количество воды, требуемое для разработки одного кубометра грунта, м3 (удельный расход);

а — дополнительное количество воды, необходимое для одного кубометра грунта, м3;

бг — водопроизводительность гидромонитора, м3/ч;

Къ — коэффициент использования гидромонитора по времени (принимается равным 0,85);

t — время работы гидромонитора за сутки, ч;

Т— заданный срок производства работ, с.

При проектировании гидромониторных работ удельный расход воды и необходимый напор определяются опытным путем. Нормативы даны в ЕНиР, ст. 2, выпуск 2 «Гидромеханизированные земляные работы».

Зная необходимый напор и задавшись диаметром насадки, также по ЕНиР определяется расход воды гидромонитором (водопроизводительность (?г)-

Водопроизводительность, м3/с

со — площадь поперечного сечения насадки, м , у0 — скорость вылета струи из насадки, м/с; й — внутренний диаметр насадки гидромонитора, м. Скорость вылета струи из насадки, м/с

где м — коэффициент расхода, зависящий от угла конусности насадки и ее отделки, принимается равным 0,90 - 0,93;

g — ускорение силы тяжести, м/с2;

Н — напор у насадки, м.

Технологические схемы производства работ гидромониторами. Гидромеханизированные работы выполняются по специальным проектам. Грунты могут разрабатываться по следующим технологическим схемам: «снизу вверх», при установке гидромониторов

125

на дне забоя (подруб); «сверху вниз», при установке гидромониторов на верхней отметке забоя.

При разработке грунта по схеме «снизу вверх» (рис. 54, а) сначала образуют струей воды подруб в нижней части стенки забоя, вызывающий обрушение вышележащего грунта, а затем ведут размыв обрушившегося грунта. Гидромасса подгоняется к канавкам или лоткам, служащим для ее отвода. По условиям техники безопасности гидромонитор устанавливается от разрабатываемой стенки забоя на расстояние не менее 1—1,5 высоты забоя. Уклоны дна забоя, необходимые для перемещения пульпы, должны быть 0,02—0,05.

В плотных грунтах струя воды направляется перпендикулярно к забою. Такой способ разработки называется «встречным» забоем. Более рыхлые грунты могут разрабатываться способом «снизу вверх», но при косом забое. В этом случае струя воды направляется под углом к стенке забоя, с его боков к середине, чем достигается больший охват площади действием струи воды.

При работе по схеме «сверху вниз» (рис. 54, б) грунт разрабатывается с верхней отметки забоя. В этом случае направление струи воды совпадает с направлением перемещения пульпы по дну забоя, поэтому такая разработка называется «попутным» забоем.

126

Работа по схемам «сверху вниз», «попутным» забоем обеспечивает хороший отвод гидромассы из забоя, но этот способ требует большого расхода воды, в особенности на разработку связных грунтов. Преимуществом «попутного» забоя является то, что для перемещения гидромассы по дну забоя не требуется больших уклонов, а также более благоприятные условия работы обслуживающего гидромонитор персонала, так как его располагают на сухом месте выше уровня перемещения пото-

Иногда применяется комбинированный способ разработки грунта, сочетающий преимущества «встречного» и «попутного» забоев. Шаг передвижки гидромонитора зависит от высоты забоя, плотности разрабатываемого грунта, давления воды на насадке и колеблется от 10 до 40 м.

С увеличением шага передвижки уменьшается производительность гидромониторов из-за снижения давления струи. Максимальная дальность действия струи

где кс — коэффициент скорости истечения воды из насадки, принимаемый равным 0,96 - 0,98;

Н — напор у насадки;

а — угол наклона струи к горизонту.

Наилучшая разработка грунта обеспечивается при наличии компактной струи, длина которой не превышает 0,3 ^тах СТ-

Уменьшение шага передвижки вызывает возрастание потерь времени на перемонтаж коммуникаций гидромонитора. Для обеспечения бесперебойности работы обычно устанавливаются два гидромонитора: одним ведется разработка грунта, а другой в это время передвигается.

Транспортировка грунта. Технология производства земляных работ гидромеханическими способами предусматривает, кроме разработки грунта в забое, его транспортировку к месту укладки, выпуск пульпы в насыпь или другие сооружения с последующим удалением воды из грунтовой массы за пределы возводимого сооружения.

Проект производства работ гидромеханизированным способом предусматривает разбивку возводимого сооружения (насыпи) на отдельные карты, которые ограждают первичным обвалованием (окружают валом). Намыв можно производить на одну карту при использовании крупнозернистого хорошо фильтрующего грунта. Намыв насыпей из мелкозернистых плохо фильтрующих грунтов ведется на две и более карты поочередно для обеспечения времени на обезвоживание пульпы фильтрацией воды.

Размеры карт устанавливаются в зависимости от размеров возводимой насыпи, категории грунтов и условий сброса осветленной воды. Длина карты может колебаться от 100 до 400 м. Каждая карта должна иметь не менее одного водосбросного колодца.

127

В зависимости от местных условий транспортировка грунта при гидромеханизации может вестись открытым способом с самотечным транспортом пульпы. Способ применим при наличии достаточной разности отметок подошвы забоя и места укладки грунта, при которых создаются нужный уклон и требуемая скорость потока для перемещения грунта к месту укладки. Для транспортировки пульпы в этом случае создается система канав и лотков.

Для самотечной транспортировки грунта необходимо придавать канавам и лоткам уклоны, обеспечивающие транспортирующую скорость потока, т.е. такую скорость движения пульпы, при которой частицы грунта будут перемещаться во взвешенном состоянии и не осядут на дно.

При перемещении пульпы по канавам дну канав придается уклон 0,02-0,07 в глинистых и песчаных грунтах и до 0,12 в гра-велистых. Предельные скорости движения пульпы во избежание размыва дна и стенок канав составляет 0,25 м/с для мелкого песка, до 0,9 м/с для плотной глины. Если для перемещения пульпы требуется большая скорость, то необходимо укреплять канавы или переходить к лоткам.

Для перемещения пульпы по лоткам скорость и мощность потока должны быть достаточными для преодоления силы трения и силы инерции крупных частиц при движении их по дну. Наименьшие скорости, обеспечивающие перемещение пульпы по лоткам, колеблются от 0,1 м/с для ила до 3,2 м/с для крупной гальки. При этих наименьших скоростях грунт перемещается волочением по дну. Для перемещения грунта в лотке во взвешенном состоянии скорости для крупных фракций должны быть больше в 2-3 раза.

Лотки изготавливаются стальными или деревянными, обшитыми листовой сталью. Для удобства сборки и наращивания лотков их изготавливают звеньями длиной 4-6 м. Для стыковки звенья лотков делаются суживающимися к одному концу или они соединяются специальными короткими звеньями. Лотки больших сечений устраиваются из щитов, скрепляемых хомутами. Во избежание засорений необходимо соблюдать равномерный уклон лотков и закруглять их на поворотах по радиусу не менее десятикратной ширины лотка.

Когда по местным условиям невозможно придать лоткам необходимый уклон, пульпа транспортируется по трубам под напором, создаваемым землесосом. Система труб, по которым перекачивается пульпа, называется пульповодом. Трубы для пульповодов могут быть стальными, деревянными, фанерными длиной 5-6 м. Стальные трубы соединяются сваркой или стягиваются фланцами, деревянные — стыкуются раструбным соединением.

Пульповоды укладываются с минимальным числом поворотов, так как из-за гидравлического удара на повороте снижается скорость и частицы грунта осаждаются. В пониженных местах должны быть установлены выпускные устройства. Трубы укладываются на поверхности земли или эстакадах, а при переходе через реки — на поплавках или опускаются на дно (при наличии на реке судоходства). Развозят трубы по трассе и укладывают их тракторными кранами — трубоукладчиками. Наименьшие допустимые скорости движения пульпы по трубам изменяются от 1 м/с для ила до 10 м/с для крупного камня.

Наименьшая скорость потока, при которой возможно перемещение частиц грунта во взвешенном состоянии без выпадения их на дно пульповода, называется критической. Она зависит от размера частиц грунта и консистенции пульпы. Критическая скорость и диаметр пульповода определяются экспериментально либо расчетом.

Для перемещения гидромассы по трубам применяются землесосы и гидроэлеваторы.

Землесос — одноступенчатый центробежный насос одностороннего всасывания специальной конструкции, приспособленный для перекачки воды с грунтом. В зависимости от диаметра труб через землесосы могут проходить камни диаметром от 10 до 20 см. Землесосы приводятся в действие электродвигателями высокого напряжения (3-6 кВ).

Гидроэлеваторы применяются для перекачивания гидромассы. Они могут поднимать гидромассу, содержащую крупные фракции, на высоту до 30 м; просты и надежны в работе, но требуют большого расхода высоконапорной воды от 15 до 70 м3 на 1 м3 разрабатываемого грунта. Напор воды должен в 5-7 раз превышать высоту подъема гидромассы. На земляных работах по сооружению

128

129

железнодорожного полотна гидроэлеваторы применяются сравнительно редко. Наиболее широко их используют при выдаче грунта из кессонов, глубоких затопленных котлованов, шахт и разработке подводных карьеров гравия.

2.6. Буровзрывные работы

Взрывчатые вещества. Вещества, способные взрываться, называются взрывчатыми. Взрыв — быстро протекающая химическая реакция превращения вещества из одного состояния в другое, сопровождающаяся выделением тепловой энергии и сжатых газов, способных производить механическую работу. В момент взрыва давление образовавшихся газов достигает десятков тысяч атмосфер, а их температура несколько тысяч градусов.

Взрыв различных взрывчатых веществ (ВВ) протекает с различной скоростью, обусловленной скоростью прохождения ударной волны по взрывчатому веществу. Ударная волна — это скачкообразное изменение давления, распространяющееся в среде со сверхзвуковой скоростью. Для разных ВВ скорость взрывчатого превращения колеблется от 1000 до 6000 м/с. Распространение ударной волны с такой скоростью называется детонацией, распространение взрыва без ударной волны со скоростью до 1000 м/с — взрывным горением.

По характеру воздействия ВВ делятся на бризантные, способные к детонации, и метательные, способные к взрывному горению. На строительных работах и в карьерах используются в основном бризантные ВВ.

Для возбуждения (инициирования взрыва) необходим начальный импульс — внешнее воздействие на ВВ некоторого количества энергии. Этому воздействию подвергаются специальные взрывчатые вещества — инициирующие ВВ (гремучая ртуть, азид свинца, тетрил, тенерес, тэн).

Последние, получая начальный импульс от искры или удара, легко детонируют в небольших количествах и возбуждают взрыв значительных количеств основных ВВ. При выборе взрывчатого вещества для производства взрывных работ в строительстве необходимыми требованиями являются: безопасность при хранении, транспортировке и обращении, невысокая стоимость, механичес-130

кая и химическая стойкость, т.е. нечувствительность к трению и ударам, способность сохранять первоначальное состояние, не разлагаясь и не взрываясь без внешнего воздействия, работоспособность, характеризующаяся объемом и давлением газов, выделяемых при взрыве. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют аммиачно-селитренные ВВ.

Транспортировка и хранение ВВ и средств взрывания, объединенных общим наименованием «взрывчатые материалы» (ВМ), производятся в строгом соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах».

Средствами взрывания служат изготавливаемые на заводах капсюль-детонаторы, электродетонаторы, электровоспламенители, огнепроводный и детонирующий шнур, средства для зажигания огнеупорного шнура.

Виды и методы взрывных работ. Энергия взрыва широко используется при производстве строительных и горных работ для рыхления или выброса грунта, добычи полезных ископаемых, уничтожения ледяных заторов, осушения болот, корчевки пней. На железнодорожном строительстве и в карьерном хозяйстве применяются следующие виды взрывных работ:

взрыв на выброс — разрушение и перемещение грунта силой взрыва за пределы заданного профиля выработки (выемки, траншеи, котлована), может быть обычным и направленным;

рыхление грунта — дробление скальных пород без их перемещения энергией взрыва за пределы разрабатываемой выработки;

дробление силой взрыва отдельных больших камней (валунов) на более мелкие части.

При производстве взрывных работ внутри взрываемой среды или на ее поверхности помещаются заряды ВВ. Если заряды располагаются внутри взрываемой среды, они называются внутренними зарядами, а если на поверхности взрываемой среды — наружными. Зарядом называется определенное количество взрывчатого вещества, подготовленное к взрыву.

В зависимости от формы выработки, подготовленной для установки зарядов, различаются следующие методы взрывных работ: метод шпуровых зарядов; метод скважинных зарядов; метод камерных зарядов; метод малокамерных зарядов.

131

Шпур — это цилиндрическое углубление во взрываемой среде, полученное бурением. Диаметр шпура 75 мм, глубина до 5 м. Шпуры по расположению могут быть вертикальными, горизонтальными и наклонными.

Скважина — это канал во взрываемой среде, полученный бурением, диаметром более 75 мм при глубине до 5 м или любого диаметра при глубине более 5 м.

Камера — это горная выработка значительных размеров, подготовленная для установки зарядов. Масса камерного заряда достигает нескольких десятков и даже сотен килограммов. Подводящие к камерам вертикальные выработки, имеющие выход на поверхность, называются шурфами, а горизонтальные выработки, имеющие выход на поверхность, — штольнями. Горизонтальные подземные ответвления от шурфов и штолен, не имеющие выхода на поверхность, называются штреками. Площадь поперечного сечения шурфа принимается равной 1,0-1,8 м2 (не менее 1,0 х 1,0 м), штольни и штрека — 1,2-1,8 м2 (высота не менее 1,5 м).

При методе малокамерных зарядов последние устанавливаются в конечной части рукавов. Рукавом называется горизонтальная или слегка наклоненная горная выработка небольшого сечения (от 0,2 х 0,2 до 0,5 х 0,5 м). Шпуры, скважины, рукава, камеры, штольни, шурфы и др. называются взрывными выработками. Образование в породе шпура или скважины называют бурением, а выделку шурфов, рукавов, штолен и камер — проходческими работами. Для лучшего использования энергии взрыва заряда ВВ,

помещенного в зарядные выработки, свободное пространство последних забивается инертными материалами (песком, глиной и т.п.), что называется забойкой.

Средства и способы взрывания.

В строительстве используются

следующие способы взрывания:

Рис. 55. Капсюль-детонатор:        огневой; электрический; при по-

1 — кумулятивное углубление;

~--,3	мощи детонирующего шнура;
2 — бризантные взрывчатые	Л	„

вещества; 3 - металлическая	ПРИ помощи боевиков. При огне-

132

чашечка- 4	гильза	вом способе взрывания детонация

заряда происходит в результата взрыва капсюль-детонатора (рис. 55) от воздействия искры огнепроводного шнура. Огнепроводный шнур имеет слабоспрессованную пороховую сердцевину. Он бывает двух видов: нормально горящий (со скоростью 1,0 м/с) и медленно горящий (со скоростью 0,5 м/с). При огневом способе заряд взрывается с помощью зажигательной трубки, состоящей из капсюль-детонатора с укрепленным в нем отрезком огнепроводного шнура.

При электрическом способе взрывания детонация заряда происходит в результате взрыва электродетонатора (рис. 56), через который пропускается электрический ток. Источником тока служат электроосветительная и электросиловая сети, передвижные электростанции, электрические взрывные машинки, сухие гальванические батареи, а иногда и аккумуляторы.

Данный способ применяется для взрывания любого количества зарядов. Он широко распространен и относительно безопасен. К недостаткам электровзрывания относятся сложность устройства взрывной сети, необходимость источника тока и возможность преждевременного взрыва электродетонатора под воздействием блуждающих токов.

Детонирующий шнур (ДШ) имеет сердцевину из бризантных ВВ. Он применяется для одновременного взрывания группы зарядов при всех видах открытых взрывных работ. Такой способ взрывания называется бескапсюльным, т.е. капсюль-детонаторы в зарядах не размещаются.

В шпуровых зарядах из порошкообразного ВВ капсюль-детонатор или электродетонатор вводят в верхнюю часть заряда согласно единым правилам безопасности при взрывных работах. В случае применения патронирования ВВ в шпурах и скважинах взрыв зарядов инициируется с помощью боевиков. Боевик — отдельно приготовленная часть заряда, заключенная в патрон с помещен-

133

ными в нем капсюль-детонатором, электродетонатором или детонирующим шнуром.

Рис. 57. Сферы действия заряда в среде

Действие взрыва. Виды зарядов. В зависимости от формы заряды бывают сосредоточенные и удлиненные. Сосредоточенный заряд имеет форму шара, куба или иную форму, но с отношением высоты (И) заряда к его ширине (диаметру а*) меньше пяти. Удлиненный заряд имеет отношение /: й > 5. По расположению заряд может быть сплошным, если он в зарядной камере размещен без промежутков, и рассредоточенным, если он разделен промежутками из какой-нибудь среды на части, взрываемые одновременно. При взрыве сосредоточенного заряда взрывная волна от центра заряда распространяется по шаровидным сферам (рис. 57).

Различаются следующие сферы действия взрыва: сфера сжатия 1 — пространство, в пределах которого среда отжимается от поверхности заряда и измельчается (в скальных грунтах) или уплотняется (в пластичных грунтах);

сфера разрушения 2, в пределах которой среда раздробляется на отдельные куски;

сфера колебания 3, в пределах которой при взрыве среда испытывает упругие колебания. Резких границ между этими сферами нет. Первые две являются практически сферами разрушения, а их радиусы — радиусами разрушения Л.

Заряд, взрыв которого не оказывает влияния на обнаженную поверхность взрываемой среды, а только разрушает среду, образуя так называемой котел внутри взрываемой среды, называется зарядом внутреннего действия (рис. 58, а). Если при взрыве радиус сферы разрушения К незначительно превышает расстояние от центра заряда до обнаженной поверхности Ж, то среда разрушается в пределах конусообразной воронки и вспучивается. Такой заряд называется зарядом рыхления (рис. 58, б), действие заряда называется наружным, а образуемая воронка разрыхленного грунта —П4 0,2	0,24, п 4 0,6	0,6< п 4 3,0

Рис. 58. Схемы действия зарядов: АБ— поверхность взрываемой среды

воронкой взрыва. Если же при наружном действии заряда радиус сферы разрушения Л значительно больше глубины заложения заряда IV, то грунт не только разрыхлится, его часть выбросится на поверхность (рис. 58, в). Образующаяся в этом случае воронка называется воронкой выброса, а заряд — зарядом выброса.

Различаются следующие геометрические элементы воронки взрыва: г —радиус воронки взрыва или воронки выброса (радиус окружности верхнего основания воронки); /? — радиус сферы разрушения; IV— глубина заложения заряда (кратчайшее расстояние от центра заряда до обнаженной поверхности взрываемой среды). Это расстояние называется линией наименьшего сопротивления; Р — видимая глубина воронки выброса — расстояние от поверхности грунта, упавшего обратно в воронку после взрыва, до обнаженной поверхности взрываемой среды.

Наружное действие заряда характеризуется показателем действия взрыва п, представляющим собой отношение радиуса воронки г к линии наименьшего сопротивления Ш: п = г/1У.

Заряды наружного действия в зависимости от значения п подразделяются на следующие виды: нормального выброса (при п = 1), усиленного выброса (при п > 1) и заряды рыхления (при п < 1).

Наибольший по массе заряд ВВ может образовать воронку с показателем действия взрыва п = 3. Дальнейшее увеличение массы заряда не оказывает существенного влияния на значение п.

Расчет заряда. При проектировании организации взрывных работ определяются: масса заряда, количество и порядок их установки. Существующие расчетные формулы являются ориентировочными, так как последовательной и общепринятой теории действия

134

135

Рис. 59. Схемы эффекта взрыва совместно действующих зарядов:

а — сближение зарядов при а > 2г; 6 — то же, при а =2г; в — то же, при а = г;

г — радиус воронки выброса; а — расстояние между зарядами в ряду

Результат взрыва зависит от правильности расстановки и выбора рациональных расстояний между зарядами в ряду и расстояний между рядами. При взрыве на выброс нормальное сближение зарядов в ряду и между рядами будет при условии полного взаимного перекрытия воронок выброса на величину, равную радиусу воронки (рис. 59).

В случае рыхления грунта без выброса принимается: расстояние между зарядами в ряду а = (0,8 -1,2) IV, расстояние между рядами Ъ = (0,9 - 1,0) а.

Заряды в рядах размещаются в шахматном порядке.

Буровые работы. Бурение в строительстве применяется при производстве взрывных работ, гидрогеологических исследованиях, укреплении грунтов замораживанием, цементацией, силикатизацией, битумизацией, оттаивании мерзлых грунтов и в ряде других случаев. Буровые проходческие работы являются наиболее трудо-

137

емкими во всем комплексе разработки грунтов взрывным способом. Классификация грунтов для буровых работ принята по ЕНиР. Бурение скважин проводится двумя способами: ударным и вращательным. Ударный способ имеет широкое применение вследствие простоты конструкции бурильных пневматических машин ударного действия, возможности использования их для скальных грунтов различной крепости, но требует большого расхода энергии. Ударное бурение может осуществляться с помощью ударно-канатного станка, принцип действия которого заключается в раздроблении скального грунта в скважине свободно падающим долотом. Скважина выбуривается только вертикально сверху вниз. Диаметр скважины 150-200 мм, а глубина бурения — 200 м.

При вращательном способе бурения происходит непрерывное резание грунта, что позволяет разрабатывать нескальные связные, мерзлые нескальные и скальные грунты различной крепости. Грунт режется резцами, закрепленными к штанге бурового инструмента, вращающегося вокруг подъемной оси. Резание осуществляется по всему сечению забоя или только по периметру, с оставлением средней части грунта-керна нетронутой. Резцы бывают стальными, армированными твердыми сплавами или алмазами. Вращательное бурение имеет высокую производительность, превышающую производительность ударно-канатного бурения.

Наряду с этими способами применяется ударно-вращательное и термодинамическое бурение. Ударно-вращательное бурение ведется при непрерывном вращении буровой колонки частотой несколько тысяч оборотов в минуту и усилии нажатия до 2 тс, чем достигается увеличение скорости бурения. При термодинамическом бурении шпуров и скважин грунт разрушается струей горящего в кислороде керосина, имеющей скорость до 2000 м/с, и выносится из скважины паром, образующимся из поступающей туда воды. Керосин и кислород подаются в камеру сгорания под давлением по трубкам, идущим внутри ствола бура, а вода — непосредственно по стволу.

При ударном бурении (перфораторном) происходит откалывание частиц скального грунта лезвиями бура, по другому концу которого наносит удары поршень — ударник, перемещающийся в цилиндре перфоратора. Скорость нанесения ударов — от 1200 до 3500 в минуту.

Пневматические перфораторы бывают легкие (до 20 кг), средней массы (до 24 кг) и тяжелые (до 35 кг). Легкие и средние перфораторы во время работы держат в руках, тяжелые устанавливаются на специальных поддерживающих устройствах. Перфораторы бывают сухого бурения с очисткой скважины продувкой сжатым воздухом, и мокрого бурения с промывкой скважины водой.

Правила безопасности при буровзрывных работах. При разработке грунтов для установки крупных камерных зарядов должны соблюдаться правила безопасности. Для безопасности людей под землей с целью удержания грунтовых масс устраиваются крепи в зависимости от грунта и размеров выработки. В крепких скальных грунтах выработки проходят без крепления. Подъем грунта из выработки и опускание материалов проводятся в бадье при помощи крана или ручного ворота с тормозным устройством.

Для безопасности работающих в шурфе устраиваются укрытия в виде козырьков. При работе с краном сечение шурфа делится пополам, в одном отсеке проводится подъем грунта, а в другом устраиваются лестницы для людей. Рабочие в подземных выработках должны носить каску. Для вентиляции выработок используются деревянные короба или брезентовые рукава, по которым подается воздух. Электрическое освещение устраивается с надежной изоляцией проводов, заключенных в деревянные короба. Транспортировка и хранение взрывчатых веществ и средств взрывания, объединенных общим наименованием «взрывчатые материалы» (ВМ), выполняются в строгом соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах».

Для хранения взрывных материалов устраиваются специальные склады — базисные и расходные, которые бывают постоянными, временными или кратковременными. Все склады должны охраняться круглосуточно вооруженной охраной.

Взрывчатые материалы перевозятся в сопровождении ответственного лица, имеющего соответствующие права. К производству взрывных работ допускаются лица, сдавшие экзамен в квалификационной комиссии и имеющие «Единую книжку взрывника».

Опасные зоны при взрывных работах должны ограждаться на местности красным флажками или предупредительными транспарантами. О начале взрывных работ оповещают специальными звуковыми сигналами. После окончания зарядки ВВ всех рабочих удаляют из опас-

138

139

ной зоны, экскаваторы, компрессоры и другие механизмы выводят из забоя, а автосамосвалы выезжают за пределы опасной зоны. Только после эвакуации рабочих и механизмов взрывники приступают к монтажу взрывной сети и взрывам. При огневом взрывании на одного взрывника приходится больше 12 запальных концов.

После зажигания огнепроводного шнура взрывники удаляются в укрытие и, находясь там, подсчитывают число взрывов. Убедившись, что отказов не было, дают сигнал отбоя, который разрешает возобновление работ.

2.7. Отделочные и укрепительные работы

Планировка основной площадки земляного полотна. Работы по планировке и укреплению верха и откосов полотна относятся к наиболее трудоемким и слабо механизированным. Затраты труда на выполнение этих работ составляют до 30 % общих трудовых затрат, а стоимость достигает 11 % общей стоимости возведения земляного полотна. Основными механизмами для планировки верхней части земляного полотна и нарезки сливной призмы служат тяжелые автогрейдеры и специальные шнековые планировщики. До начала планировки основной площадки ось пути тщательно восстанавливается и закрепляется через 25 м. По данным нивелировки определяются размеры срезок и досыпок грунта, на основании которых составляются выписки на производство планировочных работ.

Форма выписки на производство планировочных работ

На насыпях основная площадка планируется с устройством сливной призмы до укрепления откосов, а в выемках — после их укрепления.

Разбивка и планировка ведутся захватками длиной по 500 м на насыпях и по 300 м в выемках. Отклонения от проектных отметок

140

бровки земляного полотна не должны превышать 5 см, сужения основной площадки не допускается.

Технологический процесс планировки полотна автогрейдером состоит из следующих операций:

разбивки горизонтальной площадки с выставлением кольев через каждые 25 м на расстоянии 4 м от оси, на которые переносятся проектные отметки сливной призмы;

планировки автогрейдером горизонтальной площадки;

разбивки и нарезки автогрейдером наклонной части сливной призмы (за два-три прохода).

По окончании этих работ проверяются отметки и тщательно зачищаются небольшие неровности.

Производительность автогрейдера составляет 450 погонных метров земляного полотна в смену.

Для устройства сливной призмы и кюветов в выемках в комплект машин входят: один кюветокопатель, два самосвала для вывозки грунта и один автогрейдер. Состав работ в этом случае следующий: разбивка и планировка сливной призмы автогрейдером; разбивка и нарезка кюветов кюветокопателем. Производительность комплекса 150 погонных метров выемки в смену.

Планировка и укрепление откосов. Укреплять откосы земляного полотна можно посевом травы и укладкой железобетонных плит.

Технология механизированного посева трав предусматривает выполнение всех работ по отделке и укреплению откосов в едином комплексе, в который входят: планировка откосов, заготовка растительного грунта и его нанесение на откосы, посев трав и внесение минеральных удобрений на откосах с при-катыванием поверхностей.

Планировку откосов можно выполнять автогрейдерами при рабочих отметках земляного полотна до 2 м, автогрейдерами со специальными откосниками при рабочих отметках до 3,5 м, экскаваторами-драглайнами — при рабочих отметках больше 3,5 м. Растительный слой на откосы наносится толщиной 10-15 см драглайнами, планируется специальными рамами. Посев трав проводится агрегатом ЦНИИСа, подвешенным на экскаваторе-драглайне. При рабочих отметках более 15 м наносить растительный слой и высевать травы можно уступами. Откосы укрепляются до укладки пути.

141

Агрегат ЦНИИСа — это несамоходная тележка, опирающаяся на два катка, которые в процессе посева трав уплотняют грунт на откосе. На раме тележки установлены: туковая сеялка для высева минеральных удобрений, две сеялки для крупных семян и одна для мелких. Высевание семян, внесение удобрений и прикатывание поверхности откосов происходят при движении агрегата снизу вверх с перекрытием следов на 0,15-0,20 м. В смеси семян включены три биологические группы многолетних трав: рыхлокустовые, корневищные злаковые и бобовые.

В состав комплекта машин входят автогрейдер, экскаватор-драглайн, агрегат для травосеяния, два бульдозера и автосамосвалы (по расчету).

Производительность такого комплекса составляет 800-900 м2 в смену при рабочих отметках полотна 3,5 м и 2000 м2 при отметках до 3,5 м.

Плиты индустриального изготовления применяются для защиты земляного полотна, конусов и русел водотоков у малых водопропускных искусственных сооружений вместо очень трудоемкого одиночного и двойного мощения. Наиболее применимы квадратные плиты размерами 100x100x10 см и массой до 250 кг. При скорости течения воды меньше 3 м/с могут применяться плиты из асфальтобетона массой 120 кг с заделкой швов битумной мастикой.

Процесс укрепления состоит из расчистки русла до проектных отметок бульдозером, планировки откоса, устройства щебеночного основания, укладки кранами плит и заполнения швов мастикой.

Приемка земляного полотна и организация его обслуживания в период временной эксплуатации. В процессе производства работ по сооружению земляного полотна подрядчик совместно с представителем заказчика составляет акты на скрытые работы (подготовку оснований под насыпи, замену грунтов в основании выемок и на нулевых местах, устройство дренажей и др.).

Приемка законченного земляного полотна проводится в соответствии с проектом участками протяжением не менее 1 км, она заключается в проверке соответствия геометрических размеров земляного полотна проектным, крутизны откосов, продольных уклонов дна и поперечных размеров водоотводных сооружений, в проверке правильности расположения и оформления резервов, кавальеров, нагорных и забанкетных канав. Отклонение размеров земляного полотна от проектных не должно превышать установленных нормами допусков (табл. 7).

142

Земляное полотно до сдачи его в постоянную эксплуатацию необходимо содержать в исправном состоянии. В период временной эксплуатации эту задачу выполняют дистанции пути отделения временной эксплуатации.

Содержание основной площадки полотна заключается в срезе с обочин излишнего грунта и своевременном заполнении обнаруженных трещин и углублений грунтом, однородным с грунтом земляного полотна, и уплотнении его трамбованием. Для сохранности конфигурации основной площадки земляного полотна после укладки рельсошпальной решетки нельзя допускать движения рабочих поездов (кроме укладочных) до балластировки пути на первый слой.

По техническим условиям разрыв между укладкой и балластировкой пути не должен превышать одного перегона.

Содержание откосов заключается, прежде всего, в предупреждении появления неисправности и в немедленной ликвидации обнаруженных повреждений (размывов, сплывов и др.).

Особый контроль и меры защиты требуются в период весеннего оттаивания грунтов, прохода паводковых вод и интенсивного выпадения дождей. На обвальных участках необходимы своевременная очистка от осыпавшегося грунта и камней, улавливающих пазух и ремонт всех защитных сооружений.

2.8. Сооружение земляного полотна в особых условиях

Зимнее время. При отрицательных температурах наружного воздуха вода, находящаяся в порах грунта замерзает, превращается в лед, который связывает частицы грунта, образуя твердое тело; повышается сопротивление грунта разработке. Смерзание грунтов тем больше, чем выше их влажность. Наибольшее промерзание имеют грунты при влажности 30-40 %. Льдообразование приводит к увеличению объема грунта, вызывая пучение, а при оттаивании — его осадку.

Трудоемкость и стоимость земляных работ в зимнее время возрастают из-за необходимости выполнения мероприятий по предохранению грунта от промерзания, рыхлению мерзлых грунтов, отогреву смерзшегося грунта и применению особых способов разработки и укладки грунтов в насыпь.

Предохранение грунтов от промерзания на больших площадях достигается снегозадержанием. Уменьшение глубины промерзания грунта достигается пропашкой на глубину 35 см с последующим рыхлением и отводом поверхностных вод до наступления осенних дождей.

Для предохранения от промерзания небольших площадок их укрывают сухим торфом, листвой, хвоей, травой, мхом, опилками, хворостом, соломой или шлаком.

Отогрев грунта паром или электрическим током обходится дорого и применяется в исключительных случаях при небольших объемах работ.

Острым паром грунт отогревают двумя способами: поверхностным и глубинным.

Поверхностный способ применяется при небольшой глубине промерзания. По поверхности прокладываются трубы с отверстиями, по которым пропускается пар. Отогреваемый участок покрывается засыпкой. Недостатком этого способа является переувлажнение грунта, затрудняющее его разработку.

При толщине слоя мерзлого грунта 1,5 м и более в грунт забиваются паровые иглы. Грунт оттаивают паром, выходящим из отверстий в наконечнике иглы (рис. 60). В этом случае грунт также переувлажняется из-за конденсации пара.

Предпочтительнее оттаивание грунта горячей водой или паром циркуляционными иглами (рис. 61).

Вода, нагретая в котле до 50 °С, нагнетается центробежным насосом в трубопровод и, пройдя по иглам, возвращается в котел для повторного подогрева.

Электроотогрев грунта основан на включении его участка в электрическую цепь (рис. 62) с использованием электродов. Горизонталь-

144

145

ные электроды применяются при глубине промерзания до 0,7 м, вертикальные стержневые — больше 0,7 м. Электроды забиваются в грунт на 20-25 см ниже уровня промерзания, на расстоянии 0,5 м друг от друга и присоединяются к электросети с чередованием фаз. Ток, проходя через талый грунт, нагревает его, последовательно оттаивая в направлении снизу вверх.

Механизированное рыхление мерзлого грунта проводится различными способами:

Рис. 61.Циркуляционная игла

ударными приспособлениями, подвешиваемыми к стреле драглайна (клин-баба или шар-баба). При трехкратном ударе по одному месту клин-бабы массой 3 т, падающей с высоты 10 м, мерзлые глинистые грунты разрушаются по поверхности в радиусе до 1 м и на глубину до 0,8 м. Недостатком этого способа является преждевременный износ экскаватора;

рыхление мерзлого грунта тяжелыми боронами при глубине промерзания до 30 см;

нарезка грунта на блоки специальными машинами, с последующей их погрузкой экскаватором на транспортные средства. Размеры блоков 50x50 или 80x80 см;

рыхление мерзлого грунта взрывом применяется при значительных объемах работ и большой глубине промерзания грунта.

Возведение земляных сооружений в зимнее время требует соблюдения ряда специальных мероприятий и тщательного наблюдения за качеством работ. При выполнении работ скреперами и бульдозерами забои должны быть малой площади, а количество машин должно устанавливаться из условия недопустимости промерзания разрабатываемой открытой поверхности забоя. Маши-

Рис. 62. Схемы установки электродов для поверхностного (а) и глубинного

(б) электропрогрева:

1 — утеплитель (опилки); 2 — электрические провода; 3 — покрытие слоем

опилок; 4 — отогреваемая поверхность; 5 — электроды

ны должны работать круглосуточно во избежание промерзания грунта во время перерывов. Выемки в зимних условиях целесообразно разрабатывать массовыми взрывами на выброс, если это допустимо по геологическим условиям. Без предварительного рыхления можно производить работы экскаватором-прямая лопата с вместимостью ковша 0,5 м3 при корке мерзлого грунта толщиной 25 см и толщиной 40 см — при вместимости ковша 1,0 м3. Экскаватор-драглайн с ковшом вместимостью 1,0 м3 может брать корку мерзлого грунта до 15 см. Выемки в сухих устойчивых грунтах глубиной до 3 м разрешается разрабатывать с крутизной откосов 1:0,2. Доработка до проектных очертаний таких выемок выполняется в теплый период времени. Выемки глубиной более 3 м, а во влажных грунтах независимо от глубины разрабатываются на полную ширину со ступенчатыми откосами при высоте уступа не более 1,5 м. Планировка откосов проводится летом.

Грунт в кавальеры отсыпается без чередования немерзлого и мерзлого, расстояние от подошвы кавальера до верхней бровки выемки увеличивается на полную высоту кавальера, но не менее чем на 1,5 м.

Насыпи зимой лучше отсыпать от скальных, обломочных, песчаных, супесчаных грунтов и сухих суглинков, как дающих меньшую осадку при оттаивании. Плохо дренирующие грунты (глины, лесс, мелкий илистый песок) можно применять для отсыпки насыпей при незначительной влажности.

146

147

Высота насыпей из дренирующего грунта должна обеспечивать полное оттаивание грунтов летом. Основание насыпи должно быть очищено от льда и снега. В нижней части насыпи укладываются хорошо дренирующие грунты. Насыпь должна возводиться горизонтальными слоями на полную ширину отсыпаемого слоя с тщательным уплотнением. Содержание мерзлых грунтов в насыпи не должно превышать 30 % общего объема. Не разрешается укладывать в насыпь комья мерзлого грунта в пределах 1 м от верха основной площадки земляного полотна. В тело насыпи не должны попадать снег и лед.

При разработке резервов допускается временно оставлять вертикальный откос. Перевозить грунт нужно автосамосвалами большой вместимости или думпкарами. Во избежание примерзания грунта к кузову автомобиля дно и стенки нужно посыпать шлаком или солью или обогревать кузов отходящими газами. Для этого под днищем кузова приваривается к стенкам стальной настил с просветом между ним и днищем для пропуска отходящих газов, которые и обогревают кузов.

В зимнее время целесообразно разрабатывать экскаваторами выемки в сухих обыкновенных грунтах, предварительно разрыхленных грунтах, отсыпать из них насыпь и сооружать выемки взрывом на выброс.

Особенно целесообразно производить работы, требующие в теплый период года водоотвода и водоотлива. Трудность разработки в этом случае облегчается, и снижается стоимость их производства. К таким работам относятся: устройство штолен и глубоких дренажных прорезей при осушении, отсыпка насыпей на болотах, удаление торфа из болот экскаваторами и взрывами на выброс, разработка выемок и котлованов в мокрых глинах, с промораживанием дна и откосов.

Болота и поймы рек. Конструкция насыпей на болотах имеет свои особенности и зависит от типа болота, его глубины и высоты насыпи.

Различаются три основных типа болот:

1-й тип — болота, до дна заполненные торфом устойчивой консистенции. Под действием внешней нагрузки он сжимается, но не выдавливается. Торф считается устойчивой консистенции в том случае, когда в пробном шурфе размером 1x1,5 м и глубиной 2 м вертикальные стенки будут держаться не менее 5 сут.;

148

2-й тип — болота, до дна заполненные торфом неустойчивой консистенции, т.е. выдавливающимся под воздействием внешней нагрузки;

3-й тип — болота, заполненные илом или водой с торфяной коркой или без нее.

Насыпи на болотах глубиной до 4 м возводятся по типовым поперечным профилям.

Для уменьшения упругих осадок пути на болотах 1-го типа перед отсыпкой насыпи проводится выторфовывание, глубина которого зависит от высоты насыпи над поверхностью болота:

Высота насыпи над

Размер осадки насыпи на болотах 1-го типа зависит от структуры и влажности торфа. Определяется она лабораторным путем.

Насыпи на болотах 2-го типа глубиной до 3 м должны быть посажены на минеральное дно. Насыпи на болотах 3-го типа осаживаются на минеральное дно вместе с плавающей торфяной коркой или предварительным ее удалением.

Насыпи на болотах с наклонным минеральным дном и при глубине более 4 м возводятся по индивидуальным проектам. Как правило, насыпи на болотах отсыпаются из дренирующего грунта. Выторфовывание проводится экскаваторами-драглайнами, взрывным или гидромеханизированным способом. Экскаваторы оборудуются гусеницами большей ширины, что улучшает их проходимость по слабому основанию, или под гусеницы подкладываются деревянные щиты.

Технологический процесс выторфовывания заключается в разработке ковшом драглайна торфа на проектную глубину с отвалом на обе стороны траншеи при движении экскаватора по оси полотна и в разравнивании отвалов бульдозером.

Главная особенность насыпей, возводимых на поймах рек, заключается в том, что они периодически затапливаются паводковыми водами, следовательно, подвергаются размыву и насыщаются водой. Поэтому насыпи на поймах рек сооружаются по индивидуальным проектам, а к качеству работы грунтов предъявляются повышенные требования. Минимальная высота насыпи на поймах рек

149

где Нmsn — наименьшая требуемая высота насыпи из условия предотвращения размыва и затопления земляного полотна; Hвв — наибольший уровень воды в водотоке (горизонт высоких вод); Нв — наибольшая высота набега волны; 0,5 — запас по СНиП.

С обеих сторон пойменной насыпи устраиваются присыпные защитные бермы шириной по верху не менее 2 м, с возвышением их бровок над наибольшим уровнем воды не менее чем на 0,25 м. При расположении земляного полотна вдоль берегов рек и водоемов предусматриваются специальные укрепительные, защитные и регуляционные устройства в зависимости от руслового процесса и скорости течения воды.

Особое внимание при сооружении пойменных насыпей уделяется тщательному послойному уплотнению грунтов и своевременному (до паводка) укреплению откосов.

Косогоры. Земляное полотно на косогорах сооружается по индивидуальным проектам с принятием всех мер, обеспечивающих его устойчивость. К таким мерам относятся устройство нагорных канав, продольных и откосных дренажей, уступов, контрбанкетов, улавливающих рвов и др. Иногда сооружаются крупные предохранительные сооружения: подпорные и защитные стены, тоннели, галереи.

На устойчивых косогорах крутизной до 1:5 земляное полотно сооружается по типовым поперечным профилям с предварительным снятием в основании насыпи растительного слоя, на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 в основании насыпи бульдозерами или автогрейдерами устраиваются уступы (штрабы) шириной 1-1,2 м с небольшим уклоном в сторону подошвы ската. Насыпи отсыпаются послойно, начиная с нижнего уступа, с тщательным уплотнением. Косогорные выемки и полувыемки разрабатываются бульдозерами или экскаваторами. Для разработки скальных полувыемок рационально использовать бульдозер. Рыхление породы в скальных косогорных выемках, как правило, осуществляется шпуровыми или сква-жинными методами взрывания, что обеспечивает большую сохранность откосов.

Районы Крайнего Севера. Географическое расположение страны обусловливает на ее территории широкое распространение веч-номерзлых грунтов, как в районах Крайнего Севера, так и в райо-

150

нах, приравненных к ним. Вечномерзлые грунты занимают около половины всей территории страны. Вечной мерзлотой называется слой грунта, находящийся на некоторой глубине от поверхности почвы и имеющий отрицательную температуру в течение длительного времени (не менее двух лет).

Слой грунта, лежащий над вечной мерзлотой, ежегодно замерзающий и оттаивающий, называется деятельным. Толщина этого слоя от 0,5 до 3 м в зависимости от вида и мощности растительного покрова и других факторов.

Насыпи при наличии грунтовых карьеров возводятся сразу на проектную высоту или в два этапа. При двухэтапной организации работ сначала отсыпается насыпь пониженного профиля, преимущественно из местных грунтов, на втором этапе насыпь досыпается до проектного очертания дренирующими грунтами, доставляемыми поездом из карьеров.

При подготовительных работах особое внимание следует уделять сохранению мохового покрова в основании насыпи, так как его нарушение влечет за собой протаивание основания и большие просадки в основании насыпи в летнее время.

Сооружение земляного полотна вторых путей. Оно имеет особенности, которые следует учитывать при проектировании и строительстве. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность и бесперебойность движения поездов по первому существующему пути. Все механизмы, используемые при разработке выемок или отсыпке насыпей, должны размещаться за пределами габарита приближения строений.

Загрязненный балласт, лежащий на откосах существующего пути (балластный шлейф), должен быть удален до начала отсыпки или устройства уступов.

Насыпь следует возводить из грунтов, однородных с грунтами существующей насыпи, или из грунтов с лучшими дренирующими свойствами. При разработке выемок необходимо обращать внимание на правильную засыпку ликвидируемых кюветов и лотков грунтом, однородным с грунтом основания выемок, с тщательным тромбованием; особое внимание следует уделять отводу поверхностных вод. При разработке скальных выемок рыхление грунтов осуществляется при помощи шпуровых или скважинных зарядов. Рыхление камерными зарядами на допускается. Взрывные работы

151

выполняются только при закрытом для движения поездов перегоне с проведением мер защиты действующего пути.

Земляные работы организуются при использовании следующих землеройных машин: экскаваторов, бульдозеров, скреперов. Транспортировка грунта при использовании экскаваторов — автосамосвалами.

Правила техники безопасности при работе землеройных машин. При работе экскаваторов необходимо соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Запрещается:

изменять наклон стрелы экскаватора, не опустив ковш на землю;

включать механизм поворота стрелы и ходовых устройств до полного выведения ковша из грунта;

переносить ковш через кабину автомобиля, мотовоза и др.;

держать на весу наполненный грунтом ковш, очищать ковш, не опустив его на грунт;

находиться под поднятым ковшом;

начинать погрузку транспортных средств, когда водитель не вышел из кабины за пределы зоны движения ковша;

грузить грунт на транспортные средства, на которых находятся люди;

вести земляные работы подкопом. Все образовавшиеся козырьки грунта должны быть немедленно обрушены.

В темное время суток место работы скреперов должно быть освещено, а места поворотов и бровки выемок и насыпей, вблизи которых перемещаются скреперы, должны быть обозначены световыми сигналами. Все землеройные и транспортные машины должны иметь звуковую сигнализацию, а сигналы должны быть известны всем рабочим, связанным с работой машин.

Грунт скрепером нужно резать на прямолинейном участке, повороты скрепера при наполнении ковша запрещаются. Нельзя разрабатывать грунт скрепером при продольном уклоне более 7° и поперечном более 11°. При работе скреперов вслед один за другим расстояние между ними должно быть днем не менее 20 м, а ночью не менее 30 м.

При работе бульдозеров запрещается разрабатывать и перемещать грунт на подъем или спуск более 30°, а также при поперечном уклоне местности более 30°.

Глава 3

Постройка искусственных сооружений

3.1. Искусственные сооружения и методы их строительства

Эксплуатируемые искусственные сооружения отличаются крайне большим разнообразием. Они включают в себя: мосты, виадуки, путепроводы, эстакады, акведуки, водопропускные трубы в насыпях, дюкеры, лотки, быстротоки и водобойные колодцы, фильтрующие насыпи, тоннели, галереи, селеспуски, подпорные стены. В местах пересечения трассы железной дороги с постоянными или временными водотоками для обеспечения нормальных условий сооружения и эксплуатации земляного полотна строятся водопропускные искусственные сооружения, мосты и трубы. Среди всех искусственных сооружений, мосты и трубы наиболее многочисленны, они составляют  примерно 45 % общего их числа.

Другие виды сооружений в целом по сети дорог не многочисленны, но на отдельных участках они составляют существенную часть среди имеющихся искусственных сооружений.

В настоящем курсе рассматривается строительство только малых мостов и труб, объединяемых общим названием «малые искусственные сооружения». Сооружение больших и средних мостов осуществляют, как правило, специализированные строительные подразделения, поэтому в настоящем курсе они не рассматриваются.

Для повышения индустриализации, осуществления комплексной механизации и уменьшения ручного труда в строительстве научно-исследовательские и проектные организации разработали типовые проекты унифицированных сборных малых искусственных сооружений.

Действующие типовые проекты сборных малых мостов и труб предусматривают применение ограниченного количества типораз-

152

153

меров блоков, что дает возможность изготовливать их на заводах или полигонах, а работы на строительных площадках сводить к монтажу (сборке) сооружений из отдельных блоков.

В общем комплексе строительства железных дорог стоимость строительства водопропускных сооружений доходит до 22 %. Удельный вес водопропускных сооружений зависит от района строительства, рельефа местности, прохождения трассы по водоразделам или долинам рек. На севере европейской части страны сооружения в среднем располагаются через 2 км, на Байкало-Амурской магистрали — на каждом километре. В местностях с равнинным рельефом одно сооружение приходится на 3-4 км.

В технологической последовательности выполнения основных работ при строительстве железной дороги, как правило, водопропускные сооружения возводятся сразу после завершения подготовительного периода. После полного завершения постройки водопропускных сооружений начинаются земляные работы. При такой нормальной последовательности работ земляное полотно на всей протяженности линии отсыпается и уплотняется равномерно и непрерывно.

В отдельных случаях, при больших объемах работ, для сокращения общей продолжительности строительства допускаются одновременная постройка водопропускных сооружений и отсыпка земляного полотна. Однако работы по постройке водопропускных сооружений должны быть закончены до окончания отсыпки земляного полотна, это необходимо для того, чтобы в теле земляного полотна не оставалось «прогалов». При наличии технико-экономического обоснования водопропускные сооружения могут достраиваться и в послеукладочный период. В теле земляного полотна в этом случае остаются «прогалы», а для пропуска укладки пути строят временные обходы.

Строительство водопропускных сооружений ведется в соответствии с проектом производства работ, составляемым подрядными организациями.

Исходными документами для составления проекта производства работ служат: проект организации строительства железной дороги; рабочая документация и сметы на водопропускные сооружения; продольный профиль участка железной дороги; типовые про-

154

екты водопропускных сооружений; типовые технологические карты монтажа сооружений; сборники нормативных документов (ЕНиР, СНиП, инструкции); данные о ресурсах строительной организации (составах бригад, их механовооруженности).

Проект производства работ состоит из пояснительной записки и чертежей. Его графическая часть обязательно содержит стройген-план, план строительной площадки, на котором нанесены автопроезды, места установки кранов и другого оборудования и механизмов, склад ГСМ. Проект организации наиболее сложных работ, как правило, включает технологические (графические) схемы.

Пояснительная записка содержит:

описание типов водопропускных сооружений и условия их строительства;

объемы работ, трудовые затраты и требуемые материально-технические ресурсы;

организацию строительного процесса по каждому типу водопропускного сооружения, включая календарный график производства работ и план строительной площадки;

проект производства работ по постройке групп однотипных водопропускных сооружений;

технико-экономические расчеты по выбору варианта производства работ;

технико-экономические показатели принятого варианта;

охрану труда, технику безопасности, производственную санитарию;

мероприятия по охране окружающей среды.

3.2. Строительство малых искусственных сооружений

Подготовительные работы на строительных площадках заключаются в устройстве временных подъездов, разбивке на месте котлованов под фундаменты, осей свай, завозе строительных машин и механизмов, выполнении работ по устройству электроосвещения, энергоснабжения.

Железобетонные конструкции складируются в порядке, предусмотренном проектом производства работ, исключающем перекладку деталей при монтаже. В ходе подготовительных работ бульдозером готовится строительная площадка. Если труба строится на постоянном

155

Рис. 64. Схемы унифицированной сборной водопропускной круглой трубы:

а — фасад одноочковой трубы; б — продольный разрез трубы; в — фасад

двухочковой трубы; 1 — коническое звено; 2 — портальная стенка оголовка;

3 — блок откосных крыльев; 4 — фундаментальный блок; 5 — лекальный

блок; 6 — звено круглой трубы

Рис. 63. Схемы закрепления местоположения трубы на трассе:

а — размещение выносных кольев на оси трубы; б — устройство обноски

вокруг трубы; 1 — выносные колья; 2 — точка (колышек) и сторожок с

надписью «ось», «пикет и плюс»; 3 — котлован; 4 — обноска из брусьев или

досок на свайках; 5 — гвоздь; 6— выносной кол диаметром 10 см; 7— свая

обноски диаметром 8—10 см

водотоке, выполняются работы по отводу воды во временное русло с тем, чтобы осушить площадку. После подготовки площадки производятся разбивочные работы. Разбивкой называется нанесение на местности и закрепление установленным порядком осей и границ сооружения. Для разбивки сооружения у производителя работ должны быть: план участка с нанесенной на нем осью искусственного сооружения, отметка репера и рабочие чертежи искусственного сооружения.

При разбивке ось трубы закрепляется двумя столбами, расположенными по обе стороны искусственного сооружения. Промером стальной ленты от ближайшего пикетного столбика определяется точка пересечения оси пути с продольной осью сооружения. С ис-

156

пользованием теодолита разбивается продольная ось сооружения, которая закрепляется двумя столбиками, забитыми по обе стороны пути за пределами будущего котлована, оконтуривается откладыванием от оси сооружения размеров, указанных на рабочих чертежах. Угловые точки котлована фиксируются забивкой кольев. Фундаменты разбиваются при помощи обносок, для чего на расстоянии 1 м от края котлована забиваются (или закапываются) столбы, по которым горизонтально прибиваются на ребро обрезные доски. Размер фундамента отмечают на досках забитыми гвоздями. При натягивании проволок по точкам их пересечений определяется положение углов будущих фундаментов (рис. 63).

Основные конструктивные элементы круглой сборной железобетонной трубы даны на рис. 64. Трубы представляют собой малые водопропускные сооружения в насыпях дорог. Они, как правило, состоят из следующих основных частей: входного и выходного оголовков (для ввода и вывода водного потока), секций тру-

157

бы (для возможности независимой осадки) и фундамента. Водопропускная способность труб зависит от формы и размера отверстия, типа оголовков, глубины воды перед трубой, скорости течения воды на выходе из трубы и других условий. В табл. 8 даны гидравлические характеристики наиболее распространенных труб с круглыми и прямоугольными отверстиями с раструбными оголовками и повышенными входными звеньями.

Размер отверстия трубы определяется в зависимости от расчетного расхода водного потока, допускаемой скорости течения воды и других условий. Длина средней части трубы определяется шириной насыпи по подошве и длиной входного и выходного оголовков.

Для исключения изгиба трубы расчленяются на секции длиной не более 5 м. Швы между секциями и звеньями заполняются упругим гидроизоляционным материалом, чтобы вода из трубы не проникала в насыпь и не разжижала грунт. Соприкасающиеся с грунтом поверхности труб покрываются гидроизоляцией, чтобы вода из насыпи не разрушала кладку труб.

Высота насыпи у труб должна быть не менее высоты трубы плюс толщина засыпки, которая должна быть не менее 1 м, считая от верха звена до подошвы рельса, это минимальная требуемая высота насыпи у трубы по конструкторскому условию. Минимальная требуемая высота насыпи у труб проверяется и по гидравличес-

кому условию: высота насыпи должна быть не меньше глубины воды (подпора) перед трубой с учетом высоты волны плюс возвышение бровки земляного полотна, которое принимается не меньше 0,5 м.

Водопропускные трубы имеют несложную, надежную и долговечную конструкцию. Благодаря хорошим строительным и эксплуатационным качествам трубы являются наиболее распространенным водопропускным сооружением.

Малые мосты представляют собой ответственные сооружения нижнего строения железнодорожного пути и по своим конструктивным особенностям, способам работ по возведению опор, устройству пролетных строений, применяемому оборудованию и средствам механизации относятся к особой отрасли строительного дела — мостостроению, изучение которого выходит за рамки настоящего курса. Однако на железных дорогах наряду с крупными мостовыми сооружениями используются различные малые мосты, являющиеся объектами массового производства, к которым относятся мосты и путепроводы длиной до 25 м, пешеходные мосты. Особенно широкое распространение получили сборные железобетонные мосты. Конструкции таких мостов изготавливаются на промышленных предприятиях, а на строительной площадке производятся, в основном, монтажные работы с объединением сборных конструкций в единое сооружение. Оборудование стройплощадки при строительстве сборных железобетонных мостов не отличается, в основном, от оборудования, применяемого при строительстве водопропускных труб.

Дополнительно используется сваебойное оборудование (при строительстве свайных мостов) и монтажные краны для установки пролетных строений.

Для сокращения трудоемкости строительства взамен применявшихся малых мостов с монолитными опорами широкое распространение получили сборные железобетонные мосты эстакадного типа на свайном основании. В этом случае отпадает необходимость рыть котлованы под фундаменты опор. Конструкции сборных мостов обычно доставляются по железной дороге до ближайшего к мосту раздельного пункта, а затем перевозятся автотранспортом и складируются возможно ближе к местам установки.

158

159

Рис. 65. Крепление стенок траншей с прозорами:

а — вид вдоль траншеи; б — поперечный разрез траншеи; 1 — распорки; 2 —

доски крепления; 3 — бобышки; 4 — стойки

Котлованы и траншеи в зависимости от грунта могут быть с отвесными или наклонными стенками. Траншеи и котлованы с отвесными стенками в малосвязных и несвязных грунтах требуют крепления стенок.

Траншеи и котлованы с наклонными стенками требуют большего объема земляных работ, но не нуждаются в креплении. Крутизна откосов траншей и котлованов при сроке их пребывания не-засыпанными не более 15 дней в супесях 1:0,67 и 1:1, в суглинках 1:0,67 и 1:0,75, в глинах 1:0,5 и 1:0,07, скалах 1:0,1.

Рыть котлованы и траншеи с отвесными стенками разрешается без креплений при условии непродолжительного оставления их незасыпанными и глубине не более: в песчаных и гравелис-тых грунтах 1,00 м, в супесях — 1,25 м, в суглинках — 1,50 м, в глинах — 2,00 м.

Крепление траншей и котлованов глубиной до 5 м выполняется по типовым проектам с применением инвентарных крепежных деталей, а глубиной более 5 м — по специальным индивидуальным проектам. При глубине траншей и котлованов до 3 м и в грунтах

160

Рис. 66. Крепление стенок траншей без прозоров (сплошное): а — вид вдоль траншеи; б — поперечный разрез траншеи; 1 — доски крепления; 2 — бобышки; 3 — стойки; 4 — распорки

естественной влажности применяется крепление горизонтальными досками с прозорами (рис. 65) в одну доску, удерживаемыми стойками и распорками, опирающимися на бобышки. Сечение досок и стоек проверяется на давление грунта.

Крепление котлованов и траншей без прозоров применятся для грунтов нормальной влажности до глубины 5,0 м (рис. 66).

Горизонтальные крепления разбираются снизу, по мере засыпки траншеи, по одной доске при слабых грунтах, не более чем по три доски при плотных. Вертикальные стойки отпиливаются внизу на нужную высоту. Перед отпиливанием стоек распорки должны быть переставлены выше места распила. При перестановке распорок сначала устанавливается новая распорка сверху распила, а потом уже вынимается нижняя.

Разборка креплений требует большой осторожности и технического надзора. В случае необходимости крепление стенок широких котлованов, когда распорки не могут быть поставлены, опорные стойки укрепляются подкосами (рис. 67, а). Если же подкосы по условиям организации работы не могут быть поставлены, то верх стоек крепится к забиваемым на некотором расстоянии от верхней бровки откоса сваям — анкерам при помощи досчатых схваток или проволочных скруток (рис. 67, 6).

161

Рис. 67. Крепление стенок траншей с использованием подкосов, схваток и

скруток:

1 — доски крепления; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — столбик на дне котлована;

5 — столбик вне котлована; 6 — схватка

Могут применяться сборно-раздвижные распорные рамы, монтируемые из отдельных металлических секций и инвентарных щитов ограждения.

Котлован роют непосредственно перед монтажом фундамента искусственного сооружения. Котлованы разрабатываются экскаваторами-драглайнами или обратная лопата с недобором на 0,1—0,2 м. Окончательная планировка и зачистка дна котлована выполняются вручную. При наличии грунтовых вод стенки котлована раскрепляются и организуется водоотлив с использованием насосов.

Если в котловане вода загрязнена, то применяются диафрагмо-вые насосы. Для полного удаления воды дну котлована придается уклон 0,02-0,03. При слабых водонасыщенных грунтах для обеспечения устойчивости стенок котлована по его контуру забивается дощатый шпунт.

Готовый котлован освидетельствуют с участием представителя заказчика и составляют акт на скрытые работы. В акте фиксируются отметки дна котлована, род грунта и соответствие этих данных проекту. Только при полном соответствии проекту разрешается монтировать блоки фундамента.

162

Глубина заложения фундаментов мостовых опор и водопропускных труб назначается на основании расчетов грунтовых оснований с учетом: геологических и гидрологических условий места расположения сооружения; глубины промерзания и способности грунтов основания к пучению при замерзании; условий размыва грунтов оснований.

Оголовки труб всех типов устраиваются, как правило, на фундаментах.

Глубина заложения фундаментов труб устанавливается:

для средних звеньев при диаметре трубы до 2 м независимо от глубины промерзания;

для оголовков и крайних звеньев в скальных, крупнообломочных, гравелистых и крупнопесчаных грунтах независимо от глубины промерзания, а для всех прочих грунтов на 0,25 м ниже глубины промерзания.

Для фундаментов, сооружаемых в постоянном шпунтовом ограждении, должны быть предусмотрены меры по засыпке и уплотнению грунта в пазухах котлованов. Фундаменты бывают: свайные, на сваях-оболочках, сплошные из бетонных блоков, монолитные на естественном основании. Блоки фундаментов укладывают краном на автомобильном или гусеничном ходу. Уклон лотка трубы достигается ступенчатым расположением секций.

Монтаж проводится в определенной последовательности:

укладываются блоки фундаментов под тело трубы секциями на первой половине трубы;

укладываются блоки фундаментов под выходной оголовок до уровня тела трубы;

укладываются лекальные блоки для круглой трубы на первой ее половине;

устанавливаются блоки фундамента под входной оголовок в той же последовательности.

Технологический процесс по устройству монолитных фундаментов включает в себя установку опалубки, доставку и укладку бетона, уход за бетоном, распалубку и обратную засыпку пазух фундамента. Простое очертание фундаментов труб позволяет применять в качестве опалубки инвентарные металлические или деревянные щиты, используя их на нескольких объектах. Между секциями фундамента для образования вер-

163

шкальных деформационных швов устанавливаются неудаляемые после бетонирования деревянные щиты. Все поверхности многократно оборачиваемой опалубки, соприкасающейся с бетоном, смазываются солидолом или отработанным маслом. Монолитные фундаменты бетонируются посекционно, на высоту каждой секции без перерыва.

3.3. Монтажные работы

Сборные железобетонные трубы. Монтаж надфундаментной части сборной железобетонной трубы ведется с помощью самоходных кранов и начинается, как правило, с установки элементов выходного оголовка. Затем последовательно монтируются звенья тела трубы и элементы входного оголовка. Прямоугольные звенья и блоки с плоским основанием устанавливаются на цементный раствор, а цилиндрические — на деревянные неудаляемые подкладки, соблюдая при этом требуемый зазор между звеньями и фундаментом для возможности дальнейшего образования бетонной подушки. Монолитность конструкции трубы на участках между деформационными швами обеспечивается заполнением вертикальных и горизонтальных швов. С внутренней стороны швы заделываются цементным раствором с предварительной конопаткой, а снаружи заполняются битумом. Деформационные швы конопатятся с обеих сторон пропитанной битумом-паклей. Пазухи между звеньями в двух- и тре-хочковых трубах заполняются бетоном марки 75 (см. рис. 64).

Для выполнения работ по монтажу трубы необходимо правильно организовать размещение конструкций, материалов и оборудования на площадке (рис. 68).

Для выполнения строительно-монтажных работ подбирается комплект строительных машин, обеспечивающий комплексную механизацию всех трудоемких процессов (табл. 9).

Ведущей машиной при сборке трубы является кран. Требуемая грузоподъемность крана определяется весом наиболее тяжелой конструкции или детали.

В состав проекта производства работ по монтажу сборной железобетонной трубы должен входить календарный график выполнения всех видов работ (с. 166-168): подготовительных, основных и заключительных, график движения рабочей силы, поступления материалов и конструкций и работы основных строительных машин.

165

гут подвергаться действию воды, защитить гидроизоляцией. Вид гидроизоляции выбирается в зависимости от характера защищаемой поверхности. Вертикальные поверхности опор мостов и бетонных труб, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной битумной изоляцией в два слоя по битумной грунтовке. Наружная поверхность труб и балластные корыта железобетонных пролетных строений мостов покрываются трех или двухслойной оклеенной изоляцией на битумных мастиках. Указания о требуемой гидроизоляции искусственных сооружений даются в рабочих чертежах. Материалами для устройства гидроизоляции искусственных сооружений служат: битумный лак, мастики, бетантит и гидроизол.

Гидроизоляционные покрытия подразделяются на два типа: обмазочные (неармированные), состоящие из двух слоев, каждый толщиной 1,5-3 мм горячей или холодной битумной мастики по слою битумной грунтовки, и оклеечные (армированные) из двух слоев армирующего материала (гидроизола, бе-тантита и др.) между тремя слоями битумной мастики по слою грунтовки (рис. 71). Битумная грунтовка — битумный лак, приготавливается растворением расплавленного битума в бензине, нигроле, керосине и других растворителях в пропорции 1:3— 1:2 по массе. Битумные мастики включают в себя, кроме битума, машинное масло и асбест. Обмазочной гидроизоляцией покрываются оголовки, элементы сборных и сборно-монолитных фундаментов, боковые поверхности прямоугольных труб. Ок-леечной гидроизоляцией защищаются звенья круглых и ригели прямоугольных труб.

При сооружении прямоугольных труб возможно применение звеньев с заводской битумно-стеклопластиковой изоляцией. В этом случае на строительной площадке гидроизоляция наносится только на стыке звеньев. Поверх изоляции кладут цементно-песчаный раствор М-150, а боковые поверхности прямоугольных труб, кроме того, закрываются асбоцементными плитами защиты.

Для производства изоляционных работ в балластных корытах пролетных строений выравнивают поверхности цементным раствором и устанавливают водоотводные трубки.

Материалы для оклеечной гидроизоляции (бетантит и гидроизол) поставляются в рулонах, завернутых в упаковочную бума-

174

гу, и представляют собой битуминированную антисептирован-ную ткань. Кроме этих материалов для гидроизоляции применяется полихлорвиниловый пластикат.

Заключительные работы. После окончания всех работ по монтажу малого моста или трубы выполняются заключительные работы. Конусы мостов, а также части насыпей за устоями засыпаются дренирующим (хорошо пропускающим воду) грунтом. Засыпка выполняется на длину: понизу не менее 2 м и поверху не менее высоты устоя от естественной поверхности земли плюс 2 м. Засыпать устои можно только после их освидетельствования, устройства дренажей и обмазочной гидроизоляции поверхностей, засыпаемых грунтом. Конусы у опор мостов и русла водотоков на подходах и выходах укрепляются железобетонными плитами. При приемке смонтированные бетонные и железобетонные мосты подвергаются тщательному контролю: проверяется правильность установки отдельных элементов и всего сооружения в целом, плотность примыкания элементов друг к другу и опорным поверхностям, качество монтажных соединений.

После окончания всех работ по монтажу трубы та же строительная организация проводит начальную засыпку трубы на высоту, равную ее диаметру плюс 0,5 м с тщательным уплотнением грунта. Допускается использовать грунт, из которого сооружается земля-

ное полотно. Нельзя отсыпать призму из скальных грунтов, вклю-

175

чающих в себя фракции размером более 50 мм. При наличии вблизи строительной площадки месторождения песка засыпку следует вести этим видом грунта. Засыпка ведется наклонными слоями от трубы (не круче 1:5) с тщательным уплотнением. Грунт вблизи стенок трубы и в пазухах можно уплотнять электротрамбовками, а в остальной части — пневмокатками. Дальнейшая отсыпка насыпи до ее проектной отметки проводится механизированной колонной при сооружении земляного полотна. Укрепительные и отделочные работы выполняются после отсыпки земляного полотна железной дороги, как правило, при положительных температурах воздуха.

Требования, предъявляемые к качеству монтажа. Высокое качество работ по возведению искусственных сооружений обеспечивается приемкой выполненных работ по каждому виду и конструктивному элементу от котлована до изоляции и засыпки. Открытый котлован принимает комиссия, которая проверяет соответствие проекту размеров котлована в плане и по вертикальным отметкам. Одновременно сравнивают фактическое напластование и характер грунтов с геологическими проектными данными. Устанавливается возможность закладки фундамента на проектной отметке и составляется акт на освидетельствование и приемку котлована (акт на скрытые работы).

Порядок монтажа должен обеспечивать устойчивость смонтированной части сооружения и гарантировать высокое качество. Для обеспечения точности монтажа на сопрягаемых элементах несмываемой краской наносятся геометрические оси. Монтируемые элементы надежно прикрепляются к ранее установленным и закрепленным элементам, чтобы была обеспечена их устойчивость под действием ветра и монтажных нагрузок. До омоноличивания стыков бетонные поверхности обрабатываются с нанесением насечек и промываются.

Бетонные блоки до укладки в фундамент очищаются от грязи, их грани смачиваются водой. Поверхность дна котлована выравнивается с помощью нивелировки, под первый ряд фундаментных блоков устраивается щебеночная или гравийная подготовка. Укладывать раствор на верхнюю поверхность блоков можно только после заполнения раствором вертикальных швов.

Блоки укладываются на цементный раствор по уровню и отвесу и выравниваются по наружным граням фундамента. Швы между

блоками оголовков расшиваются цементным раствором марки не ниже 150 при водоцементном отношении не выше 0,65. В жаркое время свежеуложенный раствор в швах верхних рядов защищается от солнца, а заполненные раствором наружные швы для обеспечения твердения смачиваются водой.

Допустимые отклонения в положении смонтированных элементов труб: относительное смещение смежных звеньев — не более 10 мм; зазор между звеньями относительно проектного не более 5 и не менее 0 мм.

При омоноличивании конструкции в зимнее время стыкуемые поверхности предварительно отогреваются паром до положительной температуры, укладывается подогретый раствор в полстыка и прогреваются стыки при температуре не выше + 45 °С до достижения раствором 70 % проектной прочности. Запрещается выполнять гидроизоляционные работы при снегопаде и дожде.

При подготовке для гидроизоляции поверхности труб, межсекционные деформационные швы, после их конопачивания с обеих сторон, промазываются снаружи горячей мастикой. Изолируемые поверхности очищаются от льда и снега. Изоляционный рулонный материал предварительно отогревается до положительной температуры.

При наклейке гидроизоляции под раскатываемый рулон подливается горячая мастика, а полотнища разглаживаются электрокатком.

Бетонные и железобетонные поверхности мостов предохраняются от непосредственного длительного воздействия воды, выступающей из балластного слоя или грунта, различной гидроизоляцией. Вертикальные поверхности бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, покрываются обмазочной гидроизоляцией в два слоя. Наружные поверхности корыт опор, проезжей части, железобетонных пролетных строений изолируются двух- или трехслойной оклеечной изоляцией на битумных мастиках. Для изоляции применяется также жидкое стекло с цементом, специальные мастики на основе смол, полимерные покрытия. Изоляционные работы должны быть выполнены с особой тщательностью, так как от этого зависят долговечность и прочность возводимых мостов.

176

177

Техника безопасности. К работам по строительству малых искусственных сооружений допускаются лица, прошедшие испытания на знание правил и инструкций по безопасному производству строительных работ. В темное время суток проезды, проходы, рабочие места на строительной площадке должны быть надежно освещены. При гололеде все проходы и рабочие места должны быть посыпаны песком. В зоне работ не должно быть посторонних лиц.

В пределах строительной площадки движение автомашин разрешается со скоростью не выше 10 км/ч. Перевозка людей в самосвалах и необорудованных бортовых машинах запрещается.

Строповкой грузов должны заниматься люди, прошедшие испытания и имеющие специальные удостоверения. Стропы нужно осматривать в начале каждой смены и негодные удалять. Стропы должны иметь бирку, на которой указывается диаметр каната и максимально допустимая масса поднимаемого груза.

Для удержания поднимаемого краном груза от раскачивания и поворотов применяются оттяжки.

Производство работ и нахождение людей под монтируемыми конструкциями запрещаются. Подача груза поворотом стрелы через рабочее место монтажника не допускается. После подъема блока на 15-20 см от земли строповщик обязан проверить правильность зацепления. Все работы по монтажу проводятся по команде одного лица, отвечающего за безопасность работ. К работе с горячими мастиками допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр. Рабочие, занятые на варке мастики, должны быть обеспечены комбинезонами, фартуками, спецобувью, брезентовыми рукавицами и защитными очками. При варке битумной мастики не допускается ее перелив через край котла. Запрещается загрузка в варочный котел влажных материалов. Пластикат и хлорвиниловая пленка должны храниться в закрытом от воздействия солнечных лучей помещении. Этиленовые материалы должны храниться в помещениях с вытяжной вентиляцией.

Металлические гофрированные трубы. Они являются бесфундаментной конструкцией, работающей вместе с окружающим ее грунтом насыпи. После удаления почворастительного слоя (дерна) трубы укладываются на естественный грунт основания, если

этот грунт песчаный, или на подушку из песчано-гравийной смеси, когда основание сложено глинистыми, скальными или пы-леватыми грунтами.

В зависимости от конкретных условий строительства металлические гофрированные трубы монтируются из отдельных стандартных элементов (стальных оцинкованных волнистых листов, изогнутых по заданному радиусу) или секций, собираемых из стандартных элементов на объекте или полигоне с последующей транспортировкой к месту установки. Секционный способ предпочтительнее: сокращаются сроки строительства, уменьшается его трудоемкость.

Секции в проектное положение устанавливаются краном. При доставке конструкций со сборочного полигона монтаж ведется с "колес", т. е. непосредственно с транспортных средств.

При основании, спланированном без устройства лотка, допускается монтаж трубы в целом виде, параллельно проектной оси сооружения, с последующей перекаткой ее в проектное положение. Тщательно выполненная засыпка металлической гофрированной трубы во много раз увеличивает способность гибкой конструкции сопротивляться действующим нагрузкам. Для засыпки труб без каких-либо ограничений и во всех климатических зонах применяются грунты: щебеночно-галечные и дрес-нямо-гравийные с крупностью частиц не более 50 мм, пески гра-нелистые, крупные и средней крупности, а также мелкие. Засыпка трубы очень ответственная работа, от качества которой зависит надежность ее эксплуатации. Уплотнение грунта у трубы достигается тем, что засыпка ведется наклонными от трубы слоями не круче 1:5. Машины виброударного действия уплотняют слои, двигаясь вдоль трубы.

Слои, расположенные выше трубы, уплотняются при челночном движении машин поперек трубы с постепенным перемещением от одного ее конца к другому. В ходе засыпки трубы и уплотнения грунта необходимо контролировать ее деформацию. Предельное относительное изменение горизонтального диаметра трубы не должно превышать 3 %.

На заключительном этапе сооружения металлических гофрированных труб, внутри их, снизу по периметру при централь-

178

179

ном угле 120—150° устраивается бетонный или асфальтобетонный защитный лоток (сборный или монолитный).

Работы выполняются после возведения насыпи над трубой до проектной отметки, и при положительных температурах воздуха с учетом низкого качества строительства таких конструкций их сооружение на главных путях запрещено МПС.

180

Глава 4

Сооружение верхнего строения пути

4.1. Укладка пути

Общие положения. К работам по сооружению верхнего строения пути относятся работы по укладке и балластировке пути на перегонах и раздельных пунктах, балластировке и укладке стрелочных переводов, устройству верхнего строения на мостах. В общем комплексе работ по строительству железных дорог стоимость работ по сооружению верхнего строения пути составляет 21 %, а трудоемкость — 15-16 %.

Укладка пути, как правило, предшествует балластировке, так как балластный материал экономически целесообразно завозить по уже уложенному пути; в среднем на 1 км пути требуется около 3000 м3 балластного материала.

Комплекс работ по укладке пути состоит из следующих основных процессов:

строительства звеносборочных баз;

сборки звеньев и блоков стрелочных переводов на звеносборочных базах или сортировки укладочных материалов на материальных базах при укладке пути по элементам;

доставки к месту укладки звеньев и блоков стрелочных переводов и элементов верхнего строения пути;

укладки пути на подготовленное земляное полотно.

Ведущим процессом является укладка звеньев на земляное поит но, поэтому производительность базы и число составов со звеньями определяются исходя из обеспечения непрерывной работы и утеу кладчика.

11угь укладывается на земляное полотно собранными на звенос-|орочных базах звеньями с рельсами длиной 25 м. В редких случаях, при незначительных объемах работ, применяется укладка пути от-ш-ш.пмми элементами. Комплекс элементов индустриального изго-

181

товления: рельсы, промежуточные скрепления, части подрельсового основания (деревянные и железобетонные шпалы), стыковые скрепления образуют в сборке рельсошпальную или путевую решетку.

На звеносборочных базах из двух рельсов и соответствующего количества других элементов заблаговременно готовятся звенья, которые перевозятся на место работ поездами, укладываются с помощью путеукладочных кранов и соединяются стыковыми скреплениями. Можно считать, что на звеносборочных базах выполняется укрупненная сборка элементов верхнего строения в звенья, а затем на месте монтажа, выполняемого наращиванием по протяженности из звеньев, собирается рельсошпальная решетка.

Стрелочные переводы, обеспечивающие разветвление, пересечение и соединение путей, также готовятся отдельными блоками на базах и укладываются с помощью кранов и других машин.

Рельсовые плети большой длины (до 800 м и более) получаются электроконтактной сваркой обычных рельсов. Такая конструкция называется бесстыковым путем. Технология укладки бесстыкового пути имеет существенную специфику и в настоящем курсе не рассматривается.

Технические условия. При производстве работ по укладке железнодорожного пути руководствуются СНиП 3. 06. 02—86. Поступающие на базы рельсы сортируются и складируются в соответствии с маркировкой. Перед сдачей линии в эксплуатацию необходимо создавать покилометровый запас рельсов, хранящихся на каждом километре на специальных стеллажах. Износ их должен соответствовать износу рельсов, лежащих в пути (разность допускается не более ± 1 мм). На шейках рельсов, укладываемых в запас, масляной краской указывается тип и длина каждого рельса. Нормы покилометрового запаса материалов верхнего строения пути на 1 км развернутой длины главных путей и 3 км станционных путей приведены в С-13—86У от 29.11.97 (среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств). На кривых участках закладываются дополнительно по одному рельсу укороченной длины. Укороченные рельсы разрешается укладывать только заводского изготовления. Мерные рельсы (рубки) разрешается укладывать длиной не менее 6 м с выделением рельсов такой же длины в покилометровый запас.

182

Укладывать рубки в пределах переездов запрещается. Покилометровый запас креплений и противоугонов хранится в кладовой бригадира пути. Около кладовых закладывается и покилометровый запас шпал.

Новые рельсы укладываются в путь заводскими марками в одну сторону.

Рельсовые стыки в прямых участках пути располагаются по наугольнику, т.е. в одном створе. В кривых забег стыков внутренней нити не должен превышать половины значения стандартного укорочения применяемых рельсов. В том месте кривой, где имеется больший забег внутренней нити, должен быть уложен укороченный рельс.

Размер зазоров в стыках определяется в зависимости от температуры в день укладки пути. Для определения температуры рельсов термометр укладывается на головку рельсов так, чтобы ртутный шарик касался рельса, и присыпается песком толщиной не менее 5 см. Показания термометра снимают через 10 мин после его установки.

На линиях, электрифицированных или оборудованных автоблокировкой, для лучшей электропроводимости стыков применяются рельсовые соединители.

Перед постановкой в путь рельсовые скрепления должны быть очищены от грязи и ржавчины, а болты смазаны. Гайки болтовых соединений закручиваются динамометрическими или предельными с требуемым крутящим моментом ключами или механизированным инструментом. Подкладки должны опираться всей плос-| <>< гью на шпалы. Перекосы подкладок или опирание подошвы рвЛЬса на реборду подкладки недопустимы.

Костыли следует забивать вертикально в предварительно про-| Мрленные и антисептированные отверстия диаметром 12 мм, а Шурупы ввертывать в отверстия диаметром 14-15 мм. Забивать или |0бивать шурупы молотком запрещается.

11оные стрелочные переводы или глухие пересечения, укладываемые в путь, должны иметь заводские паспорта.

Рельсы разных типов стыкуются специальными переходными накладками с тем, чтобы разность уровней головок рельсов и их рабочих граней составляла не более 1 мм. На мостах стыко-

183

вать разнотипные рельсы запрещается. Путь должен быть закреплен от угона.

Ширина рельсовой колеи в прямых участках пути, измеряемая между внутренними гранями головок рельсов ниже поверхности катания колес на 13 мм, должна быть 1520 мм. В кривых участках пути ширина колеи устанавливается в зависимости от радиуса.

Радиус, м	350 и более	300-349	249 и менее

Ширина колеи, мм	1520	1530	1535

При сборке на базе звеньев с деревянными шпалами без применения сборочного агрегата с последующим обжатием пути подвижным составом ширину колеи следует увеличить на 2 мм.

Для обеспечения плавного вписывания подвижного состава в круговую кривую между прямолинейным участком пути и круговой кривой устраивается переходная кривая, кривизна которой изменяется по закону параболы. Длина переходной кривой и ее параметры зависят от планируемой скорости движения подвижного состава. Отвод уширения колеи должен быть начат и полностью осуществлен в пределах переходной кривой. На кривых участках пути для компенсации центробежной силы наружная рельсовая нить должна быть выше внутренней. Размер возвышения наружного рельса устанавливается в зависимости от радиуса круговой кривой и скорости движения поездов. Возвышение достигается увеличением толщины балластного слоя под наружным рельсом (СТН-Ц-01—95).

В пределах станции возвышение наружного рельса в кривых на главных и приемо-отправочных путях назначается в зависимости от скоростей движения поездов, но не более 75 мм. На приемо-отправочных путях со скоростями движения не более 25 км/ч возвышение наружного рельса, как правило, не делается. Переводные кривые стрелочных переводов на прямых участках пути укладываются без возвышения наружного рельса.

В главный путь укладываются деревянные или железобетонные шпалы согласно утвержденным эпюрам. Деревянные и железобетонные шпалы и переводные брусья должны быть первого сорта.

Поставляемые с заводов железобетонные шпалы должны иметь заводской паспорт с основными техническими характеристиками.

184

Укладывать рубки в пределах переездов запрещается. Покило-метровый запас креплений и противоугонов хранится в кладовой бригадира пути. Около кладовых закладывается и покилометро-иый запас шпал.

Новые рельсы укладываются в путь заводскими марками в одну сторону.

Рельсовые стыки в прямых участках пути располагаются по наугольнику, т.е. в одном створе. В кривых забег стыков внутренней нити не должен превышать половины значения стандартного укорочения применяемых рельсов. В том месте кривой, где имеется больший забег внутренней нити, должен быть уложен укороченный рельс.

Размер зазоров в стыках определяется в зависимости от температуры в день укладки пути. Для определения температуры рельсов термометр укладывается на головку рельсов так, чтобы ртутный шарик касался рельса, и присыпается песком толщиной не менее 5 см. Показания термометра снимают через 10 мин после его установки.

На линиях, электрифицированных или оборудованных авто-| ни жировкой, для лучшей электропроводимости стыков применяются рельсовые соединители.

Перед постановкой в путь рельсовые скрепления должны быть очищены от грязи и ржавчины, а болты смазаны. Гайки болтовых соединений закручиваются динамометрическими или предельными с требуемым крутящим моментом ключами или механизированным инструментом. Подкладки должны опираться всей плоскостью на шпалы. Перекосы подкладок или опирание подошвы рельса на реборду подкладки недопустимы.

Костыли следует забивать вертикально в предварительно про-• Мрленные и антисептированные отверстия диаметром 12 мм, а Шурупы ввертывать в отверстия диаметром 14-15 мм. Забивать или мчоииать шурупы молотком запрещается.

Новые стрелочные переводы или глухие пересечения, уклады-Мйгмые в путь, должны иметь заводские паспорта.

Рельсы разных типов стыкуются специальными переходными накладками с тем, чтобы разность уровней головок рельсов и нч рабочих граней составляла не более 1 мм. На мостах стыко-

183

вать разнотипные рельсы запрещается. Путь должен быть закреплен от угона.

Ширина рельсовой колеи в прямых участках пути, измеряемая между внутренними гранями головок рельсов ниже поверхности катания колес на 13 мм, должна быть 1520 мм. В кривых участках пути ширина колеи устанавливается в зависимости от радиуса.

Радиус, м	350 и более	300-349	249 и менее

Ширина колеи, мм	1520	1530	1535

При сборке на базе звеньев с деревянными шпалами без применения сборочного агрегата с последующим обжатием пути подвижным составом ширину колеи следует увеличить на 2 мм.

Для обеспечения плавного вписывания подвижного состава в круговую кривую между прямолинейным участком пути и круговой кривой устраивается переходная кривая, кривизна которой изменяется по закону параболы. Длина переходной кривой и ее параметры зависят от планируемой скорости движения подвижного состава. Отвод уширения колеи должен быть начат и полностью осуществлен в пределах переходной кривой. На кривых участках пути для компенсации центробежной силы наружная рельсовая нить должна быть выше внутренней. Размер возвышения наружного рельса устанавливается в зависимости от радиуса круговой кривой и скорости движения поездов. Возвышение достигается увеличением толщины балластного слоя под наружным рельсом (СТН-Ц-01—95).

В пределах станции возвышение наружного рельса в кривых на главных и приемо-отправочных путях назначается в зависимости от скоростей движения поездов, но не более 75 мм. На приемо-отправочных путях со скоростями движения не более 25 км/ч возвышение наружного рельса, как правило, не делается. Переводные кривые стрелочных переводов на прямых участках пути укладываются без возвышения наружного рельса.

В главный путь укладываются деревянные или железобетонные шпалы согласно утвержденным эпюрам. Деревянные и железобетонные шпалы и переводные брусья должны быть первого сорта.

Поставляемые с заводов железобетонные шпалы должны иметь заводской паспорт с основными техническими характеристиками.

Деревянные шпалы и брусья должны иметь клейма с указанием года укладки шпал, а железобетонные шпалы клейма с указанием И вода-изготовителя и заводского номера партии.

Звеносборочные базы. Эти базы являются одновременно и базами приема, складирования и хранения материалов верхнего строения пути. Число и места расположения звеносборочных баз определяются проектом. Как правило, базы располагаются в пунктах примыкания строящейся железной дороги к сети железных дорог или подлым путям. По мере продвижения укладки пути база переносится для сокращения дальности перевозки звеньев. На звеносборочных базах производятся: приемка, разгрузка, сортировка прибывающих материалов и укладка в штабели в определенном порядке по технологической схеме работы базы; сборка звеньев рельсошпаль-иой решетки и блоков стрелочных переводов, погрузка готовых звеньев и блоков на укладочные поезда и отправка их к месту укладки. Сборочные и погрузочные пути звеносборочной базы располагаются в пределах полезной длины, на прямом участке, что необходимо для перетяжки пакетов при их погрузке. На остальных путях Сипы допустимы радиусы не менее 300 м. В профиле пути базы должны быть на площадке или же на общем уклоне не круче 0,0025 (без переломов). Длина и число путей должны отвечать установленной производительности базы, число и протяженность сборочно-погру-ючпых путей и тупиков — быть достаточными для выпуска суточной продукции базы, обеспечивающей заданный темп укладки. База должна работать в две смены, что сокращает территорию для размещения базы и затраты на ее постройку. Сборочные пути разделяются на ряд секций, число которых должно соответствовать суточной производительности базы. Для сборки стрелочных переводов выде-шпоюя отдельные секции.

Пели выгрузка укладочных материалов и погрузка собранных шеш.ев на платформы осуществляются стреловыми кранами (рие. 72), то пути, проходящие через сборочные секции, укладывание я спаренными с междупутьем 5 м. Если применяются козловые крины (рис. 73), то пути укладываются по другой схеме.

Готовые звенья можно грузить и укладочными консольными кринами на железнодорожном ходу. В этом случае звенья собирать я па базовых путях секций.

184

185

Рис. 72. Схема звеносборочной базы с применением стреловых кранов

на железнодорожном ходу:

а — общий вид базы; б — расположение материалов в секции. Емкость

секции: по шпалам 14 000 шт. (на 8 км); по рельсам 640 шт. (на 8 км); по

скреплениям (на 8 км); по количеству готовой продукции 32 звена (на 0,8 км)

Штабели шпал размещаются так, чтобы между ними были требуемые противопожарные разрывы. Территория очищается от мусора и сухой травы. Хранение на базе бензина, керосина и других огнеопасных материалов запрещается. Укладочные материалы, поступающие на базу, распределяются равномерно по секциям для обеспечения нормального потока при сборке. В пределах каждой секции рельсы, шпалы и скрепления располагаются в соответствии с технологическими требованиями. Накладки и болты укладываются в отдельные штабеля за пределами рабочей зоны базовых путей. Части стрелочных переводов и переводные брусья располагаются на крайних секциях базы. Рельсы размещаются в штабеля по типам и длинам.

186

Деревянные шпалы и брусья должны иметь клейма с указанием года укладки шпал, а железобетонные шпалы клейма с указанием завода-изготовителя и заводского номера партии.

Звеносборочные базы. Эти базы являются одновременно и базами приема, складирования и хранения материалов верхнего строения пути. Число и места расположения звеносборочных баз определяются проектом. Как правило, базы располагаются в пунктах примыкания строящейся железной дороги к сети железных дорог или водным путям. По мере продвижения укладки пути база переносится для сокращения дальности перевозки звеньев. На звеносборочных базах производятся: приемка, разгрузка, сортировка прибывающих материалов и укладка в штабели в определенном порядке по технологической схеме работы базы; сборка звеньев рельсошпаль-ной решетки и блоков стрелочных переводов, погрузка готовых звеньев и блоков на укладочные поезда и отправка их к месту укладки. Сборочные и погрузочные пути звеносборочной базы располагаются в пределах полезной длины, на прямом участке, что необходимо для перетяжки пакетов при их погрузке. На остальных путях базы допустимы радиусы не менее 300 м. В профиле пути базы должны быть на площадке или же на общем уклоне не круче 0,0025 (без переломов). Длина и число путей должны отвечать установленной производительности базы, число и протяженность сборочно-погру-ючпых путей и тупиков — быть достаточными для выпуска суточной продукции базы, обеспечивающей заданный темп укладки. База должна работать в две смены, что сокращает территорию для размещения базы и затраты на ее постройку. Сборочные пути разделяют-п1 на ряд секций, число которых должно соответствовать суточной производительности базы. Для сборки стрелочных переводов выде-пйются отдельные секции.

Ксли выгрузка укладочных материалов и погрузка собранных шепьев на платформы осуществляются стреловыми кранами (рис. 72), то пути, проходящие через сборочные секции, укладыва-ЮТСЯ спаренными с междупутьем 5 м. Если применяются козловые Крины (рис. 73), то пути укладываются по другой схеме.

Готовые звенья можно грузить и укладочными консольными кранами на железнодорожном ходу. В этом случае звенья собиранием па базовых путях секций.

185

Рис. 72. Схема звеносборочной базы с применением стреловых кранов

на железнодорожном ходу:

а — общий вид базы; б — расположение материалов в секции. Емкость

секции: по шпалам 14 000 шт. (на 8 км); по рельсам 640 шт. (на 8 км); по

скреплениям (на 8 км); по количеству готовой продукции 32 звена (на 0,8 км)

Рис. 73. Схема звеносборочной базы с применением козловых кранов:

а — общий вид базы; б — расположение материалов по секциям. Емкость

секции: по шпалам 1 200 шт. (на 0,6 км); по рельсам 48 шт. (на 0,6 км); по

скреплениям (на 0,6 км); по количеству готовой продукции звеньев (на 0,3 км)

Штабели шпал размещаются так, чтобы между ними были требуемые противопожарные разрывы. Территория очищается от мусора и сухой травы. Хранение на базе бензина, керосина и других огнеопасных материалов запрещается. Укладочные материалы, поступающие на базу, распределяются равномерно по секциям для обеспечения нормального потока при сборке. В пределах каждой секции рельсы, шпалы и скрепления располагаются в соответствии с технологическими требованиями. Накладки и болты укладываются в отдельные штабеля за пределами рабочей зоны базовых путей. Части стрелочных переводов и переводные брусья располагаются на крайних секциях базы. Рельсы размещаются в штабеля по типам и длинам.

Сборка рельсошпальной решетки. Изготовление звеньев рель-ЮШПальной решетки представляет собой типичный монтажный процесс. Сборка звена ведется на пути-шаблоне. Сборка состоит в последовательном выполнении ряда операций, обеспечивающих надлежащее расположение и соединение частей рельсошпальной решетки на звене. Характер этих операций зависит от возможнос-1и применяемых машин, механизированного инструмента и техно погической оснастки.

Основные сборочные операции при сборке звеньев на дере-ннимх шпалах:

раскладка пакетов шпал; раскладка шпал по эпюре; сверление I иерстий в шпалах электродрелями по шаблону, удаление струж-!, аптисептирование; раскладка подкладок по отверстиям косты-

186

187

лей на концы шпал; раскладка рельсов; разметка краской на рельсе положения осей шпал; установка шпал по меткам, выравнивание торцов рельсов; установка глухих путевых шаблонов; нажив-ление костылей; забивка наживленных костылей.

Такой сборочный процесс, при котором отдельные технологические операции выполняются специализированными рабочими группами, следующими одна за другой, называется потоком. Технологический поток — разновидность конвейера с той разницей, что собранные узлы (звенья) остаются на месте, а сборочные позиции перемещаются. Кроме перечисленных выполняются и другие операции на готовых звеньях, но они не влияют на производительность сборки. К ним относятся: установка противоуго-нов на подошву рельсов, раскладка по звеньям комплектов стыковых накладок с болтами и др. При таком способе монтажа применяются и машинные, и ручные операции, поэтому он называется полумеханизированным. Такой способ требует больших затрат труда.

Снижения трудоемкости можно достигнуть применением машинных способов сборки, которые реализованы в нескольких конструктивно-технологических решениях. Полуавтоматическая поточная звеносборочная линия ППЗЛ-650 служит для сборки звеньев с деревянными шпалами всех типов и применяемых эпюр. Производительность линии при костыльном промежуточном скреплении составляет 550-715 м пути в смену. Сборку звеньев на линии ППЗЛ-650 выполняет бригада из 12 человек, включая двух операторов, машиниста крана и девяти монтеров пути. Вручную выполняются только следующие работы: укладка шпал на нижнюю постель и подача их с подборкой на наклонный конвейер шпалопитателя, раскладка подкладок на шпалы, наживление костылей, закрепление звена на приемных тележках, а также некоторые другие работы несистематического характера.

Звеносборочный механизированный стенд ЗС-400 при тех же условиях работы имеет производительность, в зависимости от эпюры шпал, 450-375 м пути. Сборку звеньев на стенде ЗС-400 ведут 12 человек. Имеется также полуавтоматическая звеносборочная линия ЗЛХ-800. Последовательности операций на всех звеносбороч-ных базах примерно одинаковые, так как жестко определены

конструкцией самого звена рельсошпальной решетки. Основное различие заключается в степени механизации и автоматизации процесса сборки звеньев, а также в особенностях путевого развития звеносборочных баз. Трудоемкость сборки звеньев колеблется от 32 до 60 чел.-км.

При сборке звеньев на железобетонных шпалах применяются монтажные стенды. Шпалы раскладываются краном по эпюре, на шпалы укладываются амортизирующие прокладки и металлические подкладки, устанавливаются закладные болты в отверстиях железобетонных шпал, и после раскладки рельсов с прикрепленными подкладками устанавливается колея на 2 мм шире нормальной и закручиваются гайки закладных болтов. Ширина колеи устанавливается по глухим шаблонам.

Способы сборки звеньев можно классифицировать следующим образом:

с деревянными шпалами — на полуавтоматических сборочных линиях ППЗЛ-650; ЗЛХ-800; на механизированном звеносбороч-пом стенде ЗС-400; с применением кранов козловых и на железнодорожном ходу КДЭ-163, КДЭ-161; с применением механизированного инструмента;

с железобетонными шпалами — на поточных звеносборочных линиях ЗЛЖ-500, ЗЛЖ-650, ЗЛЖ-850; на механизированном стенде; с применением козловых кранов; с применением механизированных инструментов.

Механизированные поточные линии для сборки звеньев на железобетонных шпалах наряду с механизированными операциями имеют много ручных. Для автоматизации выполнения операций и управления ими в звеносборочных линиях используются коман-доаппараты, реле времени, промежуточные реле, конечные выключатели и другие элементы автоматики.

Укладка и монтаж рельсошпальной решетки. Собранные звенья рельсошпальной решетки перевозятся к месту укладки в штабеля х-пакетах на железнодорожных четырехосных платформах, с которых сняты борта. Платформы оснащены роликовым транспортером, позволяющим перемещать пакеты к путеукладчику по ВПИне всего состава. Звенья с рельсами длиной 25 м занимают две нилтформы. Число звеньев в пакете зависит от типа рельсов, рода

188

189

шпал, длины рельсов, конструкции путеукладчика и составляет с деревянными шпалами шесть-восемь штук. Перед погрузкой звеньев на роликовый транспортер укладываются специальные лыжи, сваренные из прокатных профилей или старогодных рельсов. Если не применяются лыжи, то нижнее звено пакета переворачивается и рельсы головками укладываются на ролики транспортера. На конце рельса с одной стороны по ходу перетяжки пакетов, в болтовые отверстия устанавливаются направляющие наконечники. Торцы рельсов в пакетах должны находиться в одной плоскости. Смещение вертикальных осей каждого звена относительно других звеньев допускается не более 50 мм. Погрузка звеньев ведется в соответствии с позвенной ведомостью, в которой указывается последовательность укладки в соответствии с местоположением звена в пути. Верхним в штабеле должно быть то звено, которое подлежит укладке первым. Погрузка ведется с помощью крана группой из пяти монтеров пути, двое из них находятся на поезде, двое — внизу у стендов, один выполняет вспомогательные работы. После погрузки пакеты закрепляются от поперечных и продольных сдвигов во время перевозки специальными съемными и несъемными устройствами.

При сборке стрелочные переводы делятся на три монтажных блока: блок стрелки, блок соединительной части и блок крестовины. Блоки грузятся с помощью козловых (или стреловых) кранов на обыкновенные или оборудованные треугольными фермами четырехосные платформы. В последнем случае блоки устанавливаются в наклонном положении, что позволяет избежать боковой негабаритности длинных брусьев. При погрузке стрелочных переводов должна учитываться очередность их укладки. На обыкновенных платформах блоки размещаются горизонтально. Если необходимо соблюдать габарит подвижного состава, то все брусья длиной более 3,5 м расшиваются и транспортируются в отдельном штабеле, а на месте укладки они снова пришиваются. От поперечного и продольного перемещения блоки стрелочного перевода закрепляются инвентарными стяжками и шпальными распорками. В транспортном состоянии локомотив находится в голове такого поезда. Поезд в пути следования сопровождается бригадой из двух человек.

190

Перед монтажом необходимо восстановить ось пути. Ось закрепляется колышками и выносными столбами через 50 м на прямых, в начале и конце переходных кривых и через каждые 10 м при радиусе круговых кривых менее 500 м и через каждые 20 м при более пологих кривых. Технология монтажа зависит от типа применяемых путеукладчиков. Наиболее совершенными и производительными являются железнодорожные путеукладочные краны УК. На последнем раздельном пункте, примыкающем к перегону, где ведется укладка, локомотив из головы состава перемещается в хвост укладочного поезда, а кран ставится на место локомотива. По прибытии на перегон укладчик с частью состава отцепляется от поезда. Он продвигается к концу рельсового пути, где установлены тормозные башмаки, для продолжения укладки. Число пакетов, оставляемое с укладчиком, зависит от продольных уклонов на участке: на горизонтальной площадке и при уклоне до 0,005 оставляют не более трех пакетов, при уклоне от 0,005 до 0,01 — не более двух, при уклоне более 0,010 — один. Остальные платформы с пакетами находятся у локомотива, который при уклонах более 0,0025 % должен оставаться прицепленным к составу со звеньями. Укладку звеньев недет бригада из 19 человек. У места укладки снимаются крепления пакетов, звенья первого пакета стропуются специальными траверсами. По сигналу руководителя работ звено поднимается над пакетом и перемещается по стреле до полного выхода из портала. При опускании на полотно рабочие баграми удержи-иают звено от раскачивания и направляют звено так, чтобы соединились части временного стыкователя, либо удалось смонтировать стыковое скрепление с ранее уложенным звеном, прихватив накладки двумя болтами. Передний конец звена направляют по оси пути, после чего звено окончательно опускается на чемляное полотно, на концы его рельсов переставляют тормозные башмаки, снимают строповочные траверсы, укладчик перемещается вперед по уложенному звену для выполнения операций следующего цикла. Рабочие, идущие за платформами сопи на крана, снимают временные стыкователи и заменяют их постоянными накладками с полным числом болтов.

191

По окончании укладки последующего звена кранового пакета с платформ состава крана выполняется ближняя перетяжка очередного пакета. Трос тяговой лебедки крана закрепляется за рельс нижнего звена на дальнем от края конца пакета и по сигналу руководителя работ перемещается в портал. Дальнюю перетяжку предпринимают для перемещения пакетов состава поезда на освободившиеся платформы крана. Локомотив осаживает состав с платформами и сцепляет его со свободными платформами. Перемещаемый пакет анкеруют с помощью троса к уложенному пути, и когда локомотив медленно отводит от крана состав вместе со свободными платформами, пакет оказывается на этих платформах.

Путеукладчик на безрельсовом ходу (ПБ-ЗМ на тракторном ходу) обслуживается бригадой из четырех человек. Он останавливается над последним уложенным звеном (рис. 74). При возобновлении цикла в его портал локомотивом, находящимся в конце состава, подают платформы с пакетами. После остановки платформы верхнее звено стропуется захватными рамами. Звено поднимается над пакетом и трактор на первой скорости перемещается вперед на расстояние, превышающее длину укладываемого звена примерно на 0,5 м, останавливается и начинает опускание звена. Совпадения оси пути и звена проверяются визирным устройством, установленным на тракторе, ориентирами служат осевые колья. В конце процесса опускания звена трактор осаживает путеукладчик назад, а рабочие стыкуют вновь уложенное звено с тем, которое уложено ранее. Проверяется положение звена относительно оси пути, окончательно опускается звено на земляное полотно, траверсы отцепляются от головок рельсов и поднимаются вверх. Цикл повторяется.

Тракторный путеукладчик затрачивает в среднем на 30-35 % больше времени, чем УК на укладку одного звена. Производительность его ниже. Перемещается путеукладчик с объекта на объект на небольшое расстояние по грунтовым дорогам своим ходом. Возможно перемещение крана по рельсам на расстояние 30-50 км, без демонтажа на подкатных тележках со скоростью до 5 км/ч. При больших расстояниях перемещения путеукладчик демонтируется с погрузкой на сцеп четырехосных платформ или автомобили с прицепами.

192

Рис. 74. Схема укладки рельсовых звеньев путеукладчиком ПБ-3:

а — сцеп 1 со звеньями подтянут в портал 2; б — верхнее звено 3 застропова-

по и подтянуто кверху; в — путеукладчик 4 с поднятым звеном 3 перемещен

трактором к месту укладки; г — звено 3 уложено на земляное полотно

При укладке звеньев стреловыми кранами (рис. 75) звенья перевозятся от звеносборочной базы до места укладки на платформах, оборудованных роликовыми транспортерами. Процесс укладки состоит в следующем: застропованное звено приподнимается краном с пакета, стрелу крана поворачивают на 180° и звено опускается впереди крана на земляное полотно. Рабочие соединяют концы рельсов опущенного звена с концом рельсов ранее уложенного пути временными накладками. После укладки всех чвеньев с первой платформы стреловым краном перемещают пакеты с соседней платформы.

193

После продвижения укладочного поезда временные накладки заменяются постоянными сустановкой зазоров по нормам. Производственная норма выработки в смену составляет 1 км пути.

При работе двухконсольных путеукладчиков типа ПУ-4 необходимо предварительно на протяжении 40-50 м уложить объемлющий путь, имеющий ширину колеи 3,5 м. Путь укладывается из любых однотипных легких рельсов непосредственно на земляное полотно. Передние концы рельсов жестко закрепляются в поперечной балке, которая предотвращает кантование и служит анкером для упряжки трактора.

Работа ПУ-4 во многом аналогична работе кранов на безрельсовом ходу. Путеукладчик обслуживает бригада из 10 человек. На последнем уложенном звене укладываются тормозные башмаки, локомотив подает сцеп со звеньями под портал пути укладчика, верхнее звено пакета стропуется и путеукладчик с поднятым звеном перемещается по объемлющему пути вперед. Затем выполняются уже известные операции опускания звена и его стыковки с ранее уложенными. После этого объемлющий путь перетягивается трактором на длину звена, портал путеукладчика на этот период поднимают винтовыми домкратами на 1-2 см над рельсами, но так, чтобы реборды колес охватывали головки рельсов объемлющего пути и при перемещении удерживали их на ширине колеи. Трактор перетягивает рельсы объемлющего пути, кран опускается, и цикл повторяется. ПУ-4 используется при малых объемах работ.

Укладка стрелочных переводов является наиболее трудоемкой работой, так как стрелочный перевод состоит из многих деталей, сборка и укладка которых вручную требует больших затрат времени и труда.

Механизированный способ укладки стрелочных переводов состоит из сборки их на звеносборочных базах отдельными блоками, погрузки и транспортировки собранных блоков к месту укладки.

На строительстве новых железных дорог станционные пути укладываются согласованно с укладкой главного пути, так как станции и разъезды должны иметь путевое развитие, необходимое для обеспечения нормального хода укладочных и других строительных работ.

При подходе укладки к разъезду или станции на укладочном составе подаются стрелочные переводы, скомплектованные в блоки, которые и укладываются в главный путь на всем протяжении разъезда по проекту. После укладки переводов на главном пути

195

укладываются смежные пути в количестве, обеспечивающем нужды рабочего движения. Станционные пути удобнее укладывать стреловым краном на железнодорожном ходу с главного или соседнего с укладываемым станционного пути.

4.2. Организация и технология балластировки пути

Балластные материалы и карьеры. В качестве балластных материалов применяются щебень, сортированный и карьерный гравий, крупно- и среднезернистый песок и асбестовый балласт. Материал и поперечное очертание балластной призмы (толщина балластного слоя под шпалой, ширина балластной призмы поверху, крутизна ее откосов) зависят от категории железнодорожной линии и других условий и принимаются в соответствии с СТН-Ц-01—95.

Стоимость балласта, доставляемого на перегон, зависит от местонахождения карьера, принятой схемы расположения путей в карьере (рис. 76) и других факторов. Выявление и выбор в районе строящейся железной дороги местных карьеров с запасами балласта высокого качества — одна из важных задач, решаемых в процессе изысканий и проектирования организации строительства. При выборе карьера устанавливается (бурением или проходкой шурфов) характер залегания полезного слоя, мощность его, объем запасов, наличие грунтовых вод, характер рельефа местности, определяется расстояние от карьера до трассы.

Качество балласта определяется лабораторным анализом. При изыскании карьера проектируется карьерная ветка, примыкающая к основной линии на раздельном пункте. Руководящий уклон ветки в грузовом направлении не должен превышать руководящего уклона строящейся дороги. Зная количество балласта, разрабатываемого в открываемом карьере, можно определить стоимость 1 м3 балласта франко — вагон в карьере:

где S0 — стоимость освоения карьера (строительство зданий, водо- и энергоснабжения, связи, подготовка фронта погрузки), приходящаяся на 1 м3; SВ — стоимость строительства карьерной ветки, отнесенной к 1 м3 балласта; SС — стоимость вскрышных работ, отнесенная к 1 м3 балласта; Sп — стоимость разработки и погрузки 1 м3 балласта в вагон.

196

Величина

5Г = Нг1Н,

где Н — средняя толщина вскрыши; г — стоимость разработки и удаления м3 вскрыши; Н — толщина балластного слоя в м3.

До начала добычи балласта в карьере выполняются следующие подготовительные работы:

оформляется отвод земель под карьер и карьерную ветку;

устраивается временная автомобильная дорога к карьеру;

производятся лесоочистка, корчевка пней, удаление кустарника на территории, отведенной под карьер;

строятся карьерная ветка и путевое развитие в карьере по схемам (с разъездом, "рыбка") или по кольцевой (рис. 76);

укладывается путевое развитие на станции примыкания;

включаются станции примыкания в систему СЦБ;

строятся жилье, служебно-технические и материально-производственные помещения;

организуется снабжение карьера водой, горючим, энергией;

устраивается телефонная связь с управлением строительства и раздельными пунктами.

Комплекс основных работ в карьере состоит из удаления поверхностного слоя грунта (вскрыши) и разработки балласта с погрузкой его на транспортные средства (подвижной состав). Для вскрышных работ в зависимости от их объемов применяются бульдозеры, скреперы или экскаваторы. Разработка балласта увязывается со съемом вскрыши, так как должен быть обеспечен фронт работ по добыче балласта, но недопустимо его засорение. В затопленных карьерах, из реки или озера разработка ведется драглайном или гидромеханизированным способом, при котором засасываемый земснарядами балласт из подводного карьера перемещается по пульповоду в бунты, где обезвоживается. Из бунтов балласт экскаватором грузится в вагоны.

При строительстве железных дорог в качестве балластных используются следующие материалы: для нижнего слоя — гравий и гравийно-песчаная смесь; для верхнего слоя — щебень из природного камня. Требования к этим материалам устанавливают соответствующие стандарты, качество их гарантируется сертификационными службами. Щебень, используемый для балластного слоя, должен состоять из зерен размерами от 25 до 60 мм.

При определении потребности балласта в сметах и объемов выполненных работ теоретический объем балласта увеличивается в соответствии с коэффициентом разрыхления, который для песчаного принимается равным 1,15, а для гравийного 1,2.

Гравийно-песчаный балласт добывается в карьерах, а щебеночный балласт еще нужно получить дроблением горных пород и соответствующей их сортировкой.

Переработка камня в щебень очень трудоемкая работа, поэтому должна быть полностью механизирована. Современные щебеночные заводы — это промышленные предприятия. В состав такого завода входят: карьер, дробильно-сортировочный цех, подъезд-

ные и внутризаводские пути, погрузочные устройства, склад готовой продукции, мастерские, гараж, склады материальный и ГСМ, объекты энерго- и водоснабжения, очистные сооружения, административно-бытовые помещения.

В карьере камень добывается с применением буровзрывных работ, последующей погрузкой горной массы экскаваторами в автосамосвалы. Для хранения взрывчатых материалов (ВМ) на соответствующем расстоянии от зданий и сооружений щебеночного завода устраивается склад ВМ.

Дробильно-сортировочный цех представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для измельчения доставляемого из карьера камня, сортировки, а иногда и промывки готовой продукции, а также для транспортировки.

Электроснабжение завода обеспечивается от ближайшей электросистемы либо собственной электростанции, имеющей дизельные двигатели.

Стационарные заводы строятся на месторождениях, запасы которых обеспечивают 15-20 лет эксплуатации при годовой производительности 250 тыс.м3 и более щебня.

Дробильно-сортировочный цех крупных щебеночных заводов представляет собой отдельное здание, оснащенное дробильным, сортировочным и транспортным оборудованием большой мощности и производительности.

Перевозка балласта. Балласт перевозят, в основном, в саморазгружающихся вагонах — хоппер-дозаторах ЦНИИ, думпкарах, а также в полувагонах и на платформах. Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ предназначен для перевозки, механизированной выгрузки и дозирования балласта всех видов. Вагон состоит из цельнометаллического кузова, разгрузочного бункера с крышками, дозатора и пневматического оборудования для привода разгрузочно-дозирующих механизмов. Хоппер-дозаторы могут вести разгрузку балласта на всю ширину пути, на одну и обе стороны пути (по концам шпал), на середину пути, на междупутье и обочину в количестве до 1500 м3 на 1 км пути (рис. 77).

Хоппер-дозаторы формируются в составы по 20 единиц. Балластные материалы выгружаются на ходу при скорости 3-5 км/ч. Вместимость кузова хоппер-дозатора ЦНИИ-324 м3. Одновременно можно разгружать не более двух хопперов.

198

199

Рис. 77. Схемы разгрузки балласта:

а — транспортное положение; б — разгрузка на всю ширину пути; в —

разгрузка по сторонам пути; г — разгрузка на середину пути; д — разгрузка

на междупутье; е — разгрузка на обочину

Выгрузка балласта из полувагонов выполняется звеном, в которое входит восемь монтеров пути. Несмотря на то, что полувагоны оборудованы простейшими приспособлениями для дозированной выгрузки балласта, требуются дополнительные рабочие для расчистки пути от выгруженного балласта, освобождения полувагонов от его остатков и закрывания люков. При выгрузке балласта из полувагонов не удается распределить его равномерно вдоль пути в количестве, необходимом для механизированной подъемки пути. На месте разгрузки балластный поезд движется со скоростью до 5 км/ч. Рабочие с помощью молота или ломика открывают люки полувагонов. Балласт разгружается самотеком. Сразу за поездом рабочие ведут расчистку балласта по габариту. Поезд начинает обратное движение только тогда, когда руководитель работ удостоверится, что полувагоны полностью очищены от балласта и габарит выдержан.

200

ные и внутризаводские пути, погрузочные устройства, склад готовой продукции, мастерские, гараж, склады материальный и ГСМ, объекты энерго- и водоснабжения, очистные сооружения, административно-бытовые помещения.

В карьере камень добывается с применением буровзрывных работ, последующей погрузкой горной массы экскаваторами в автосамосвалы. Для хранения взрывчатых материалов (ВМ) на соответствующем расстоянии от зданий и сооружений щебеночного завода устраивается склад ВМ.

Дробильно-сортировочный цех представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для измельчения доставляемого из карьера камня, сортировки, а иногда и промывки готовой продукции, а также для транспортировки.

Электроснабжение завода обеспечивается от ближайшей электросистемы либо собственной электростанции, имеющей дизельные двигатели.

Стационарные заводы строятся на месторождениях, запасы которых обеспечивают 15-20 лет эксплуатации при годовой производительности 250 тыс.м3 и более щебня.

Дробильно-сортировочный цех крупных щебеночных заводов представляет собой отдельное здание, оснащенное дробильным, сортировочным и транспортным оборудованием большой мощности и производительности.

Перевозка балласта. Балласт перевозят, в основном, в саморазгружающихся вагонах — хоппер-дозаторах ЦНИИ, думпкарах, а также в полувагонах и на платформах. Хоппер-дозатор ЦНИИ-ДВЗ предназначен для перевозки, механизированной выгрузки и дозирования балласта всех видов. Вагон состоит из цельнометаллического кузова, разгрузочного бункера с крышками, дозатора и пневматического оборудования для привода разгрузочно-дозирующих механизмов. Хоппер-дозаторы могут вести разгрузку балласта на всю ширину пути, на одну и обе стороны пути (по концам шпал), на середину пути, на междупутье и обочину в количестве до 1500 м3 на 1 км пути (рис. 77).

Хоппер-дозаторы формируются в составы по 20 единиц. Балластные материалы выгружаются на ходу при скорости 3-5 км/ч. Вместимость кузова хоппер-дозатора ЦНИИ-324 м3. Одновременно можно разгружать не более двух хопперов.

199

Рис. 77. Схемы разгрузки балласта:

а — транспортное положение; б — разгрузка на всю ширину пути; в —

разгрузка по сторонам пути; г — разгрузка на середину пути; д — разгрузка

на междупутье; е — разгрузка на обочину

Выгрузка балласта из полувагонов выполняется звеном, в которое входит восемь монтеров пути. Несмотря на то, что полувагоны оборудованы простейшими приспособлениями для дозированной выгрузки балласта, требуются дополнительные рабочие для расчистки пути от выгруженного балласта, освобождения полувагонов от его остатков и закрывания люков. При выгрузке балласта из полувагонов не удается распределить его равномернб вдоль пути в количестве, необходимом для механизированной подъемки пути. На месте разгрузки балластный поезд движется со скоростью до 5 км/ч. Рабочие с помощью молота или ломика открывают люки полувагонов. Балласт разгружается самотеком. Сразу за поездом рабочие ведут расчистку балласта по габариту. Поезд начинает обратное движение только тогда, когда руководитель работ удостоверится, что полувагоны полностью очищены от балласта и габарит выдержан.

200

Разгрузка балласта с платформ ведется с помощью гидравлических экскаваторов-планировщиков и обратных лопат, многоковшовых погрузчиков и лишь в крайних случаях вручную лопатами. Экскаватор целесообразно оборудовать вместо ковша скребком. По прибытии поезда на перегон двое рабочих последовательно открывают борта платформ, а экскаватор, двигаясь вдоль состава, разгружает балласт в сторону. Вслед за ним рабочие очищают платформы от остатков балласта, закрывают борта, и по сигналу руководителя работ поезд отправляется в карьер.

Многоковшовый погрузчик доставляется на платформе балластного поезда. Во время разгрузки он перемещается по платформам, для чего между ними укладываются щиты, а борта открываются. В табл. 11 даны затраты труда на выгрузку балласта в зависимости от вида балластного материала.

на — от карьера, балластные поезда проходят каждый раз по незабалластированному пути на протяжении не более одного перегона и не мешают работникам по подъемке пути. Недостаток этой схемы — необходимость переброски рабочих и технических средств с перегона на перегон. Общим недостатком всех трех схем является непостоянное число составов для вывозки балласта. При схеме "от карьера" число составов по мере удаления места выгрузки возрастает, а при схеме "к карьеру" — уменьшается.

К основным операциям укладки балласта в путь относятся: дозировка балласта (при выгрузке из полувагонов и думпкаров), подъемка пути на балласт, выправка и рихтовка пути (постановка пути на заданную отметку и ось), уплотнение балласта под шпалами, отделка балластной призмы. Подъемка пути на последующий слой балласта разрешается только после обкатки предыдущего слоя пропуском поездной нагрузки не менее 100 тыс. т.

Перед подъемкой на каждый слой балласта путь рихтуется с постановкой на ось, шпалы устанавливаются по эпюре, выправляются просадки и перекосы рельсовых нитей, устанавливаются зазоры в рельсовых стыках в зависимости от температуры рельсов во время работ. Если балластная призма двухслойная, за первый прием путь поднимается на высоту песчаной подушки, а за второй прием — до проектной отметки нижней постели шпал. При укладке балласта в путь дается запас на осадку. Для песчаной подушки, при уплотненном слое, этот запас должен быть 15-20 мм, а при неуплотненном — 20-30 мм, для щебня при уплотненном слое — 20-25 мм, при неуплотненном — 25-40 мм. Балластировка пути осуществляется балластировочной колонной, которая входит в состав укладоч-но-балластировочного поезда, а при объеме работ менее 70 км пути в год — в состав строительно-монтажного поезда. Колонна имеет следующие машины и механизмы: балластировочную машину, одну-две мотодрезины с прицепами, грузовую дрезину, передвижные электростанции, две шпалоподбивочные машины, 8-16 электрошпалоподбоек, путерихтовочные машины, путеизмерительную тележку, приборы для разгонки зазоров и гидравлические домкраты. При годовом объеме работ 70 км и более балластировка пути на деревянных шпалах осуществляется электробалластером КБ-2, а на железобетонных — электробалластером ЭЛБ-3 с

204

уплотнением балласта шпалоподбивочными машинами, а при меньших объемах работ — тракторными дозировщиками с ползучими путеподъемниками с уплотнением балласта съемными шпалоподбивочными машинами. Для рихтовки пути используются моторные путерихтовщики и гидравлические рихтовочные приборы. Комплекс работ по балластировке пути и порядок их выполнения дан на графике (рис. 79).

Дозировка балласта. Как самостоятельная операция может проводиться с использованием ряда машин и механизмов. Тракторный дозировщик ТДТ-1 (рис. 80) монтируется на гусеничном тракторе с комбинированным ходом, который приспособлен для перемещения не только по грунту, но и рельсам.

Для дозировки балласта на тракторе имеется специальное навесное оборудование, состоящее из толкающей рамы, лобового щитка, боковых крыльев и системы тросового управления. При рав-

Рис. 79. Календарный график комплекса работ по балластировке пути

205

номерном распределении балласта дозировка его в путь производится за один проход, при неравномерном — за два-четыре прохода. Для перевода дозировщика с грунтовой дороги на железнодорожный путь на нулевом месте устраивается дощатый настил, на который дозировщик въезжает перпендикулярно оси пути, разворачивается на 90° передней частью в сторону работ, съезжает с настила на рельсовый путь и подъезжает к месту работ.

В процессе дозировки балласт, выгруженный по обеим сторонам уложенного пути, перемещается боковыми крыльями к лобовому щиту, который распределяет его по всей ширине путевой решетки слоем заданной толщины.

Подъемка задозированного пути в простейших случаях может осуществляться домкратами, с помощью которых часть рельсошпальной решетки извлекается из балласта, а после опускания решетка оказывается поверх его слоя. Затем домкраты переставляются на несколько метров вперед, и вновь производится подъемка пути. При использовании ручных домкратов подъемка представляет собой весьма трудоемкую и тяжелую работу. Обычно применяются моторные домкраты и путеподъемники точечного действия, которые работают по тому же принципу, что и ручные домкраты. Существует большая группа машин для выполнения работ по подъемке и рихтовке пути.

По принципу действия их можно разделить на две группы: циклического действия; непрерывного действия. К машинам первой группы относятся моторные путеподъемники типа МПТС-1 и МПТС-1К, путерихтовочные машины ПРМ-Ш и ПРМ-ШГМ, предназначенные для подъемки пути на балласт и грубой рихтовки путевой решетки с рельсами всех типов, деревянными и железобетонными шпалами.

К машинам второй группы относятся легкие прицепные путеподъемники типа МПП-2 и МПП-5 и электробалластеры типов ЭЛБ-ЗТС и ЦНИИС-УРМЗ, обеспечивающие непрерывный подъем пути с деревянными и железобетонными шпалами.

Моторный путеподъемник представляет собой самоходный рельсовый экипаж, который в рабочем положении захватывает рельсы зажимами. При включении гидравлических домкратных устройств, опирающихся на балласт или грунт, рельсошпальная решетка поднимается вместе с корпусом путеподъемника. Иногда

207

в механизм входит система, позволяющая перемещать экипаж вместе с поднятой решеткой в поперечном направлении, т. е. осуществлять рихтовку пути, — такая машина уже будет подъемочно-рих-товочной.

Электробалластеры на рельсовом ходу используют тягу локомотива и выполняют как дозировку, так и подъем пути со скоростью до 10 км/ч, а при необходимости и перемещение решетки в поперечном направлении.

Выправка и отделка пути. После укладки и подъемки пути на слой балласта проводятся его выправка в продольном и поперечном профиле и в плане, а также уплотнение балласта под шпалами. Процесс выправки пути включает в себя ряд самостоятельных, но тесно связанных между собой операций: подъемку рельсош-пальной решетки с постановкой пути в проектное положение в продольном профиле и по уровню, стабилизацию поднятой на заданную отметку путевой решетки. Перед сдачей пути в эксплуатацию выполняется отделка балластной призмы.

Для механизации этих тяжелых и трудоемких работ применяется большой парк различных по назначению путевых машин и оборудования. На объектах с большим объемом работ (более 70 км в год) применяются тяжелые высокопроизводительные машины непрерывного действия, на объектах средним объемом работ (от 30 до 70 км в год) — более легкие машины непрерывного действия и на объектах с малыми объемами работ (10-15 км в год) — машины циклического действия. В транспортном строительстве применяются шпалоподбивочные машины циклического действия ШПМ-2 и ШПМА-4К, путерихтовочные машины МРП-600 и выправочно-под-бивочные машины ВПМ-600 непрерывного действия, смонтированные на базе мобильного путеподъемника МПП-5, выправоч-но-подбивочно-рихтовочные машины циклического действия ВПР-1200, ВПРС-500 и непрерывного действия ВПО-3000, машины для отделки балластной призмы УБРМ-1.

Выправка представляет собой комплекс регулировок положения рельсовой колеи в плане и профиле, который должен быть нацелен на соблюдение норм и допусков, установленных СНиП 32-01—95 и СТН-Ц-01—95 по ширине колеи, отклонению рельсовых нитей по уровню, плавности положения их в кривых, расположе-

208

нию стыков, рельсовым зазорам и т.д. Нормы для условий временной эксплуатации облегчены по сравнению с нормами, с которыми линия должна сдаваться в постоянную эксплуатацию.

Машины, применяемые при выправке пути, предназначены для направленных перемещений рельсошпальной решетки для устранения просадок, перекосов колеи, уплотнения балласта под шпалами (подбивка), отделки балластной призмы. На строительстве используются машины, выпускаемые для ремонтно-путевых работ, и специальные машины, приспособленные для строительно-путевых работ, выполняемых, как правило, менее высокими темпами. Поэтому эти машины выпускаются в несколько облегченных конструктивных исполнениях. Подъемно-рихтовочные и путерихтовочные машины (ПРМ-1, ПРМ-1 пг, ММТС-1, ПРАД-1 и др.) приводят рельсовую колею в нужное положение. Их рабочее оборудование позволяет вывешивать решетку за один прием на высоту до 300 мм и перемещать ее в поперечном направлении на 150-300 мм в зависимости от требуемой точности рихтовки. Производительность машин 150-350 м/ч. Для обеспечения высокой точности служат различные системы автоматического и полуавтоматического контроля, которыми оборудованы машины.

Шпалоблочные машины точечного действия (ШПМ-02, ШПМА-4, ШПМА-4к) уплотняют балласт под каждой шпалой.

Рабочие органы этих машин вводятся в шпальные ящики сверху. Их производительность примерно 350 м/ч. Шпалоподбивочная машина ПМ-400 непрерывного действия выполняет объемное уплотнение балластной призмы под путевой решеткой двумя виброплитами, которые заводятся в призму со стороны торцов шпал. Машина смонтирована на шасси трактора с комбинированным ходом и уплотняет балласт с рабочей скоростью 400-800 м/ч.

Выправочно-подбивочно-отделочную машину ВПО-3000 целесообразно применять для сплошной подбивки шпал при больших объемах работ.

В ручных машинах — электрошпалоподбойках — рабочим органом является вибрирующий наконечник.

Выправка пути перед сдачей в постоянную эксплуатацию отличается более строгими требованиями к состоянию рельсовой колеи и более высоким удельным весом работ отделочного характе-

209

ра. Выполняются следующие работы: размещение шпал по меткам на шейках рельсов, окончательная установка положения путевой решетки в профиле и плане с проверкой на кривых, регулировка стыковых зазоров, постановка недостающих скреплений и противоугонов, очистка скреплений, верхней постели шпал и рельсов от балласта, отделка балластной призмы с добавлением недостающего балласта в нужных местах, установка постоянных путевых знаков и сигналов. Все работы подобного рода не отличаются от путевых, выполняемых в процессе эксплуатации и изучаемых в курсе "Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути". К уплотнению балласта предъявляются определенные требования, но определить степень уплотнения балласта под шпалой непосредственными измерениями — задача трудная, О качестве уплотнения обычно судят потому, как интенсивно происходят остаточные осадки пути под поездами.

Если принять остаточные осадки, накапливаемые в пути после пропуска груза одной и той же массой при уплотнении балласта электрошпалоподбойками, за единицу, то применение машин ШПМА-4, ШПМА-4к, ШПМ-02 приводит к снижению остаточных осадок в 1,9-2 раза, машины ПМ-400 в 1,5-2,2, машины ВПО-3000 — в 2,4 раза.

Применение уплотняющих машин дает гораздо более высокие результаты, чем ручная подбивка электрошпалоподбойками. Полного прекращения процесса накопления остаточных осадок практически не происходит, поэтому принято понятие относительной стабилизации балластного слоя. Она наступает, когда интенсивность накопления остаточных осадок не превышает 0,5 мм на 10 тыс. т пропущенного груза.

Техника безопасности. При производстве путеукладочных и бал-ластировочных работ обязательно соблюдение требований техники безопасности, Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. При проезде рабочих на дрезинах или прицепах нельзя допускать, чтобы кто-нибудь сидел на борту, стоял на прицепе, переходил с прицепа на прицеп, сходил с дрезины или садился на нее на ходу.

При работе на действующих путях нельзя допускать, чтобы рабочие во время отдыха садились на рельсы или концы шпал, а так-

же на выгруженные на обочинах материалы верхнего строения пути. Инструменты, приспособления, оборудование и механизмы следует располагать за пределами габарита приближения строений. Место работ по соседству с действующим путем ограждается сигналами, установленными Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Сигналы, ограждающие места работ, можно снимать только после проверки состояния пути и габарита.

До начала работ путеукладчика необходимо проверить исправность всего кранового и вспомогательного оборудования. Работа путеукладчика запрещается, если на нем неисправны сигналы, тормоза, захватные приспособления и канаты имеют износ выше нормы.

Укладочные краны на железнодорожном ходу после их остановки на месте работы требуется подклинивать тормозными башмаками. Во время выноса и опускания звена категорически запрещается находиться кому-либо под ним. При выравнивании и стыковании подвешенного звена необходимо удерживать его за головки рельсов на некотором расстоянии от их концов. Нельзя подводить руки или ноги под шпалы.

Запрещается проверять совпадение дыр в накладках и рельсах пальцами, для этого имеются металлические оправки. При сдвигании рельсовой плети работающие должны стоять с той стороны, в которую рельсы не сдвигаются. Во время работы механики выполняют требования сигналов только руководителя работ. Всем другим лицам подавать сигналы запрещается, кроме сигналов остановки. Работы, которые могут вызвать ранение рук, 'следует выполнять в рукавицах, а работать со шпалами, пропитанными масляными антисептиками, можно только в спецодежде и рукавицах. Запрещается касаться лица рукавицами или немытыми руками, брать немытыми руками папиросы и принимать пищу. Переносить пропитанные шпалы можно только шпальными клещами или шпалоносками.

Руководитель работ обязан расставлять рабочих так, чтобы исключить возможность случайных ранений одного работающего другим. При забивке костылей вручную забивщик должен стоять шщом вдоль рельса, т.е. под прямым углом к рабочему, подвеши-ИЮщему шпалу. К работе с электроинструментами допускаются ЮЩа, прошедшие специальное обучение и знающие правила эксп-муатации инструмента и безопасные приемы работы с ним. Перед

210

211

началом работы с электроинструментом или электромеханизмом необходимо проверить их исправность, а также исправность заземления, изоляции кабельной сети, распределительных и ответ-вительных коробок. Включать и выключать электроинструмент можно только на холостом ходу. Включенный инструмент должен находиться в руках работающего, класть его на землю, рельсы или шпалы запрещается. Менять рабочий орган электроинструмента можно, только предварительно выключив его.

Все лица, имеющие отношение к обслуживанию балластировоч-ной машины, должны пройти практический инструктаж, обучение и испытание на знания соответствующих правил. До выезда на работу на электробалластере должна быть тщательно осмотрена и проверена электростанция и вся система электрооборудования. Особенно требуется проверить состояние подъемного устройства с электромагнитами, механизмы сдвига и перекоса пути и управления дозаторами, исправность изоляции после длительных стоянок должна быть проверена мегаометром. При работе балластера механик обязан подчиняться всем требованиям сигналов, подаваемых сигналистами.

При дозировке балласта запрещается идти впереди или позади крыльев дозатора. На время прохода поездов по соседнему пути работу путевых машин требуется прекращать, а рабочие органы машины, выходящие за пределы габарита подвижного состава, убирать.

При балластировке пути тракторными дозировщиками с ползучим путеподъемником помимо перечисленных выше требований необходимо соблюдать следующее (во время работы машины):

запрещается находиться впереди дозирующего устройства или сзади на поднятой путеподъемником рельсошпальной решетке;

нельзя выполнять какой бы то ни было ремонт, смазывание, заправку горючим, чистку.

Установка органов тракторного дозировщика в рабочее положение выполняется под наблюдением руководителя бригады. Въезд тракторного дозировщика на рельсовую колею или съезд с нее на грунт возможны на нулевых местах по уложенному настилу или переезду.

Глава 5

Организация работ при электрификации железных дорог

5.1. Сведения об устройстве электроснабжения

При электрификации железных дорог приняты две основные системы тока: постоянный с напряжением в контактной сети 3 кВ и переменный промышленной частоты напряжением в контактной сети 25 кВ. Система переменного тока получает преимущественное распространение, благодаря повышению напряжения в контактной сети до 25 кВ достигается существенное снижение стоимости устройств электроснабжения из-за увеличения в два раза расстояния между тяговыми подстанциями и соответственно снижение их числа и стоимости, уменьшение сечения проводов контактной сети со снижением ее стоимости и расхода меди, а также удешевление тяговых подстанций в связи с отсутствием необходимости в дорогостоящих выпрямителях. Общая стоимость устройств электроснабжения при системе переменного тока снижается по сравнению с системой постоянного тока на 20-25 %.

Основными работами при электрификации железных дорог являются: строительство и монтаж устройств электроснабжения; строительство служебно-технических зданий; переустройство связи и СЦБ; переустройство или строительство новых сооружений локомотивного хозяйства; строительство жилых домов для работников службы электрификации.

К устройствам электроснабжения относятся: контактная сеть, тяговые подстанции, посты секционирования, питающие линии внешнего электроснабжения напряжением до 35 кВ. Служебно-техничес-кие здания: мастерские, склады, здания дистанций электроснабжения.

Переустройство или строительство сооружений включает в себя постройку высоких пассажирских платформ и пешеходных мостов на участках с моторвагонным движением и др. Из общей смет-

212

213

ной стоимости электрификации железных дорог затраты, связанные непосредственно с электрификацией, включая переустройство СЦБ, составляют примерно 75 %. Стоимость устройств электроснабжения при постоянном токе составляет около 65 %, а при переменном — около 50 % всей сметной стоимости.

Электрификация является основным звеном технической реконструкции железнодорожного транспорта и развития его на базе высшей техники.

Система электроснабжения должна обеспечивать непрерывное и надежное питание энергией электрических железных дорог. Средний годовой расход электроэнергии на двухпутных электрифицированных дорогах составляет 1,5 млн кВт-ч на 1 км, а однопутных — 0,5 млн кВт-ч.

Система электроснабжения состоит из двух частей: первичной (электрические станции и высоковольтные линии электропередачи) и тяговой (тяговые подстанции (рис. 81), контактная сеть, рельсовые цепи, питающие и отсасывающие фидеры, защитные устройства, посты секционирования и др.).

Первичная часть системы электроснабжения должна обеспечивать бесперебойное питание тяговых подстанций и контактной сети не только в условиях нормальной эксплуатации, но и в случае выхода из строя отдельных электростанций, подстанций или линий электропередачи. Для этого каждая тяговая подстанция получает питание не менее чем от двух электростанций или от одной электростанции по двум линиям электропередачи. Конструкция и тип тяговых подстанций зависят от принятой системы тока. Тяговые подстанции постоянного тока размещаются вдоль железнодорожной линии на расстоянии 20—25 км одна от другой. При переменном токе это расстояние в два раза больше.

При составлении схемы питания контактной сети предусматривается секционирование, т.е. разделение ее на независимые в электрическом отношении секции секционными изоляторами. Это необходимо для обеспечения питания отдельных групп путей и участков линии в случае повреждений контактной сети.

Рельсовая цепь (нить) выполняет роль целого электрического провода, соединяемого с шинами тяговой подстанции, рельсовая цепь не секционируется.

214

Часть контактной сети, присоединенной к одним и тем же питающим линиям (фидерам), называется фидерной зоной. При постоянном токе фидеры присоединяются к шинам тяговой подстанции через быстродействующий автоматический выключатель, а при переменном— через специальный воздушный или масляный выключатель.

Для защиты от токов короткого замыкания и перенапряжения применяются быстродействующие автоматические выключатели, молниеотводники на открытых частях тяговых подстанций, заземляющие устройства на опорах контактной сети и др.

5.2. Контактная сеть и тяговые подстанции

Контактная сеть. Она состоит из следующих основных элементов: контактной подвески, опор, поддерживающих и фиксирующих контактную подвеску, заземляющего провода (рис. 82). Для компенсаций изменений длины несущего троса и контактного провода, вызываемых колебаниями температуры, контактная подвеска разделяется на отдельные участки, называемые анкерными. По концам анкерных участков располагаются опоры, на которых анке-руются провода контактной сети с компенсирующими устройствами. Нормальная длина анкерных участков на прямых частях пути установлена 1600 м, на кривых это расстояние уменьшается в зависимости от радиуса, длины и направления кривой.

В качестве основных типов опор приняты нераздельные предварительно напряженные железобетонные опоры длиной 13,6 м, центрифугированные или двутавровые.

Тяговые подстанции. В зависимости от род тока при меняемого в контактной сети (постоянного или переменного) тяговые подстанции бывают двух видов тяговые подстанции (рис. 83) переменного и постоянного тока состоит из двух основных частей: закрытой (здание) и открытой. Здания тяговых подстанций унифицированы в строительном отношении: они каркасно-панельные, одноэтажные с пролетом 9 м и шагом несущих колонн 6 м, высота колонн 3,6 и 6 м от уровня пола. Проекты зданий тяговых подстанций разработаны для климатических условий с температурой -30°С и вариантами для районов с температурой -20 и -40°С. Отличительной особенностью здания является отсутствие окон, которые заменены стеклопанелями. Все типы зданий тяговых подстанций в плане имеют прямоугольную форму.

216

Рис. 82. Схема устройства контактной сети:

1 — лежни; 2 — фундаментная часть опоры; 3 — надфундаментная часть

опоры; 4 — заземляющий провод; 5 — струны; б — контактный провод; 7 —

кронштейн фиксатора; 5 — изолятор фиксатора; 9 — фиксатор; 10 — консоль;

11 — тяга; 12 — изолятор; 13 — несущий трос; 14 — рессорная струна

На открытой части подстанций постоянного тока размещаются: прожекторные мачты, молниеотводы, кабельные каналы, заземленный резервуар для воды, наружные сети водопровода и ливневой канализации, других водоотводных устройств, бак для трансформаторного масла, контур заземления, понизительные и тяговые трансформаторы, высоковольтные выключатели, разрядники типа РВС и другие устройства.

217

Постройка и монтаж контактной сети. Комплекс работ по сооружению контактной сети состоит из двух частей: установки опор и монтажа на них контактной подвески. Установка опор включает в себя следующие основные работы: разработку котлованов под фундаменты опор (или погружение свайных фундаментов), перевозку и установку опор и обратную засыпку котлованов. Опоры могут устанавливаться двумя способами — с «пути» или с «поля».

Наиболее экономичной является установка опор с «поля», так как при этом способ не требуется занятия перегона.

Установка опор с «поля» возможна в следующих случаях: при наличии возможности подъезда и перемещения машин вдоль полотна, а также при отсутствии линии связи, автоблокировки, электроснабжения и других устройств, препятствующих подходу и нормальной работе машин; при высоте насыпей не более 3 м и глубине выемок не более 2,5 м.

Правильная технология предусматривает совмещение обоих методов. По условиям подъезда с «поля» можно устанавливать примерно 20 % общего числа опор, а остальные 80 % с «пути».

Примерный перечень машин и механизмов, необходимых при установке опор контактной сети с «пути», приведен ниже.

Для обеспечения конструкциями, требующимися для сооружений контактной сети, организуются линейные комплектовочные базы. Базы предназначены для разгрузки, сортировки и складирования необходимого запаса опор и фундаментов: стоянки комплектов машин, подбора и погрузки опор и фундаментов на платформы земле-ройно-установочных поездов или транспортные средства. Для этой цели комплектовочные базы должны иметь: один или два рабочих пути для стоянки, экипировки и маневров землеройно-установоч-ных поездов; прирельсовые площадки шириной 20-30 м и длиной 100-150 м для складирования конструкций и погрузки их на транспортные средства, подъездные дороги для автомобилей и тракторов.

Разработка котлованов, перевозка и установка опор являются единым технологическим процессом, который выполняется определенным комплектом машин, ведущая машина — установочный кран. Форма технологического графика установки одной опоры с «Поля» приведен на с. 221.

Подвески контактной сети зависят от климата, скорости движения поездов и условий снятия тока. Существующие системы различаются по способу подвешивания контактных проводов, их натяжению и расположению в плане. Наибольшее распространение получила цепная подвеска. При цепной подвеске контактный провод подвешивается к несущему тросу на специальных струнах. Это позволяет сохранить заданную высоту контактного провода над путем и придает подвеске необходимую эластичность при высокой скорости движения. Монтаж подвески контактной сети начинается с оборудования опор поддержи-

220

вающими и фиксирующими устройствами — кронштейнами с изоляторами и фиксаторами контактного провода в плане.

Способ монтажа цепной подвески зависит от интенсивности движения поездов, наличия кривых и других местных условий. Наиболее распространенные способы: раскатка и подвеска несущего троса и контактного провода непосредственно на опорах (рис. 84), монтаж цепной подвески на расстоянии 1,5-2 м от земли на опорах, подъем ее на консоли; подвеска струн к несущем) проводу на обочине полотна, подъемка его на консоли, затем раскатка контактного провода. Монтажные работы выполняются электромонтажными поездами, в состав которых входят: вагон с подъемной вышкой, раскаточная платформа с краном, монтажная машина МШ ТС и др. Для монтажных работ и эксплуатационного обслуживания контактной подвески используются монтажные дрезины ДМ.

5. 3. Техника безопасности при сооружении контактной сети

Работы по сооружению контактной сети выполняются в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ и безопасной эксплуатации землеройных машин, монтажных кранов, дрезин мотовозов. Все лица, допускаемые к работам по сооружению. Контактной сети, должны пройти медицинскую комиссию по правилам профессионального отбора, до начала работ должны быть обучены и сдать испытания в зависимости от характера выполняемых работ.

Начальник землеройно-установочного поезда должен пройти испытание в объеме знаний дорожного мастера. Крановщиками и стро-повщиками могут работать только лица, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение и выдержавшие испытание в соответствующей квалификационной комиссии с обязательным участием представителя котлонадзора.

Все работы по сооружению контактной сети следует выполнить в светлое время суток.

222

Выезд на перегон землеройно-установочного поезда для работы в «окно» допускается после получения разрешения на право занятия перегона под командой начальника поезда. В состав землеройно-установочного поезда запрещается включать негабаритные краны. В одно «окно» могут работать два землеройно-установочных поезда, которые должны следовать к месту работы и возвращаться сцепленными вместе. В составе монтажно-раскаточного поезда допускается раскаточныи поезд с отдельным мотовозом и монтажный поезд в составе мотовоза, двух монтажных вагонов и раскаточной платформы для работы на перегоне отдельно. Отправление их на перегон и возвращение должны быть также в сцепленном виде — одним поездом. Землеройно-устано-вочньш поезд, работающий на перегоне, ограждается сигналами.

Установочным кранам запрещается делать повороты стрелой в сторону незакрытого соседнего пути. Установочный кран, траверсы, стропы и другие чалочные приспособления должны находиться постоянно в полной исправности. Механик обязан проверять не реже одного раза в месяц степень износа шестеренки подъема и опускания стрелы, траверс и других захватных приспособлений и не реже одного раза в неделю — износ строп и чалочных канатов. При обслуживании крана крановщик, стропальщик и машинист тепловоза пользуются знаковой сигнализацией согласно инструкции инспекции Гостехнадзора; крановщик обязан принимать сигналы о необходимых движениях крана только от стропальщика и сигнальщика. Снимать стропы с железобетонных нераздельных опор без предварительной засыпки пазух котлованов разрешается при условии, что котлован не имеет признаков обрушения грунта, опора наклонена в сторону пути на 8-12°, а с полевой стороны на расстоянии 14 м от котлована не проходят сигнальные или связевые провода. Снимать стропы с металлических опор разрешается только после раскрепления их гайками из расчета, для 8-анкерных — две гайки, расположенных диагонально; для 16-анкерных — четыре гайки по одной на каждом углу.

Монтажные и защитные средства до работы на контактной сети следует испытывать и осматривать в установленные сроки.

Категорически запрещается производство земляных работ на полотне и станционных площадках до получения разрешения соответствующих служб дороги во избежание повреждений подземных коммуникаций.

Глава 6

Постройка железнодорожных зданий

6.1. Промышленные и жилые здания в составе комплексов железнодорожных магистралей

Основные понятия. Железнодорожное строительство характеризуется тем, что в процессе постройки и в период эксплуатации железная дорога является совокупностью взаимосвязанных технических и социальных систем, нормальная работа каждой из которых обусловливает функционирование всего комплекса дороги. Уже на этапе рабочего движения в составе пускового комплекса должен быть построен определенный набор транспортных зданий — служебно-технических и жилых. В еще большей степени это относится к последующим этапам эксплуатации дороги: временной и постоянной.

Одним из основных факторов, определяющих принципы организации строительства железных дорог, является размещение раздельных пунктов и объемы строительства зданий на них. Статистический анализ данных по железнодорожным линиям I и II категории показал следующее:

расстояние между разъездами строящейся железной дороги составляет 12-13 км;

расстояние между промежуточными станциями составляет 45-50 км;

расстояния между участковыми станциями, определяемые участками работы локомотивных бригад, колеблются от 100 до 170 км.

Наибольшие объемы строительства приходятся на участковые станции. На разъездах проектируется и строится минимум производственных зданий. При участковых и промежуточных станциях из зданий, предназначенных для проживания в них работников железнодорожного транспорта и членов их семей, группируются железнодорожные поселки.

224

225

В зависимости от объемо-планировочных и конструктивных решений жилых зданий, существующих типов проектов, природно-климатических особенностей района строительства, производственной базы строительных организаций формируются наборы жилых зданий, суммарная жилая площадь которых соответствует требуемой.

Стоимость постройки зданий, в том числе и жилых, составляет от 14 до 28 % общей стоимости строительства железной дороги, а трудоемкость—до 20 % общих затрат труда. Это объясняется большим разнообразием отдельных видов работ по постройке зданий, требующих применения труда высококвалифицированных рабочих разных специальностей.

На станциях сосредоточивается до 97 % общего объема зданий, причем из этого количества 49 % занимают жилые дома, 25 — культурно-бытовые и 23 — служебно-технические и производственные.

Организация постройки зданий должна базироваться на применении индустриальных поточных методов в сочетании с использованием местных материалов.

Классификация зданий. Железнодорожные здания по назначению делятся на три основные группы: жилые, общественные и производственные.

Жилые дома для работников, занятых обслуживанием железнодорожного пути, строятся на разъездах и станциях двух- и трехэтажными с центральным отоплением, электрическим освещением, водоснабжением, канализацией и радиовещательной сетью вместо строившихся ранее одноэтажных домов простейшего вида с печным отоплением и водоснабжением из колодцев.

К общественным зданиям относятся: вокзалы, административно-служебные здания, магазины, бани, прачечные, клубы, школы, колледжи, детские сады и ясли, больницы, поликлиники и другие здания общественного назначения и социально-бытового обслуживания.

Особенно многочисленна и разнообразна группа производственных зданий. К ним относятся: локомотивные депо, мастерские, вагонные депо, пункты технического осмотра вагонов, пропарочные станции; тяговые подстанции, здания дистанции электроснабжения, дежурные пункты контактной сети; насосные станции водоснабжения, водоемные здания, здания по очистке воды;

дома связи, посты централизации; мастерские по сварке рельсов, путевые мастерские; склады, гаражи, пожарные депо; заводы железобетонных шпал, шпалопропиточные заводы и другие здания, предназначенные для отдельных отраслей производства на железнодорожном транспорте.

В железнодорожном хозяйстве применяется более 400 видов зданий. В прошлом все здания возводились на бутовых или монолитных бетонных фундаментах, с кирпичными стенами (ежегодно расходовалось до 1 млрд кирпичей). Наружные и внутренние поверхности стен отделывались штукатуркой. Большинство работ выполнялось вручную, что определяло низкую производительность труда, длительные сроки и высокую стоимость строительства зданий. В современных условиях широко применяется крупнопанельное домостроение, позволяющее осуществлять комплексную механизацию строительных работ. С переходом на крупнопанельное строительство зданий снизилась их стоимость до 20 %, сократились вдвое и более сроки строительства, резко снизилась трудоемкость работ и повысилась производительность труда.

Основные части зданий и их конструктивные характеристики. Все здания, независимо от назначения, имеют следующие основные конструктивные элементы: стены, фундаменты, перекрытия, покрытия, лестничные марши и площадки, заполнение оконных и дверных проемов.

Конструктивные элементы зданий в зависимости от их назначения и работы делятся на два вида: несущие и не несущие (ограждающие).

Несущие конструкции, кроме своего собственного веса, воспринимают и передают на фундамент все действующие нагрузки. Не несущие конструктивные элементы, кроме собственного веса, других нагрузок не воспринимают, выполняют функции ограждения. В зависимости от конструктивных особенностей здания могут быть бескаркасными, каркасными или с неполным каркасом.

К бескаркасным относятся здания с несущими стенами, т.е. стенами, которые воспринимают и передают на фундаменты все действующие нагрузки. У каркасных зданий несущим является каркас, состоящий из колон и связывающих их балок (ригелей). Каркас воспринимает и передает на основание все действующие нагрузки.

226

227

Стены в этом случае являются ограждающими конструкциями. Каркасными бывают производственные здания, некоторые общественные и многоэтажные жилые дома.

Подземная часть, воспринимающая все нагрузки от здания и технологического оборудования и передающая их на основание, называется фундаментом. Фундаменты классифицируются по различным признакам: конструкции, форме поперечного сечения, материалу. По конструкции фундаменты бывают: сплошные, ленточные, столбчатые, свайные.

Сплошные фундаменты в виде железобетонных плит (платформ) под всем зданием устраиваются при больших нагрузках или слабых основаниях.

Ленточные фундаменты устраиваются под наружными и внутренними несущими стенами зданий. По форме поперечного сечения фундаменты бывают: прямоугольные, трапециевидные или ступенчатые, по способу сооружения — сборные или монолитные.

Столбчатые фундаменты устраиваются под отдельные опоры или стены. Они возводятся под колоннами каркаса. Свайные фундаменты устраиваются из свай различной конструкции и способа погружения (призматических, забивных, свай-оболочек, набивных и др.). Фундаменты из свай-оболочек диаметром 0,8 м погружаются в грунт вибраторами, внутренние полости заполняются грунтом.

Несущие конструкции зданий, состоящие из системы взаимосвязанных элементов: отдельных опор, ригелей, балок, перекрытий, связей, образуют каркас. Наиболее распространенными являются каркасы одноэтажных сборных железобетонных элементов. Железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий — это одно- или многопролетные рамы, состоящие из стоек (колонн), ригелей и несущих конструкций покрытий (балок, ферм, плит). Для придания каркасу требуемой жесткости (геометрической неизменяемости) рамы соединяются в продольном направлении фундаментными, обвязочными и подкрановыми балками. Колонны могут быть прямоугольной или двутавровой формы в поперечном сечении в зависимости от назначения здания.

Стены могут быть несущими или ограждающими. Несущими чаще всего бывают стены жилых и некоторых общественных зданий. Несущие стены воспринимают нагрузки от перекрытий, тех-

228

нологического или бытового оборудования и передают их на фундамент и далее на основание. Ограждающие стены (не несущие) крепятся к несущему каркасу здания. Те и другие стены выполняют функцию защиты помещения от воздействия наружных атмосферных воздействий и создают в помещении необходимый темпе-ратурно-влажностный режим. Основными частями стен являются цоколь (нижняя часть стены) и парапет. Стены по материалу и способу сооружения могут быть сборными, состоящими из панелей, крупных блоков или щитов, изготовляемых индустриальными методами на заводах, или сложенными из штучного камня, кирпича, брусьев, бревен и т.д. Наиболее эффективными стеновыми конструкциями являются крупные одно- или многослойные панели.

Горизонтальные конструкции, разделяющие здания на этажи, обеспечивающие звуко-, термо- и гидроизоляцию ограждаемых помещений, называются перекрытиями. Перекрытия являются несущими и ограждающими конструкциями. Они должны быть прочными, жесткими, огнестойкими и долговечными. В зависимости от расположения перекрытия бывают надподвальными, междуэтажными и чердачными.

В современных условиях наибольшее распространение получили сборные железобетонные перекрытия. Конструктивно они подразделяются на панельные, настилы и балочные. Панельные перекрытия состоят из крупных железобетонных плит: сплошных, пустотелых, ребристых, шатровых, складчатых. Сплошные плиты выпускают из пеносиликата, шлакобетона или керамзитобетона толщиной до 12 см, одно-, двух- или трехслойными. Пустотные панели изготавливаются с пустотами различной формы из обычных или легких бетонов.

Настилы состоят из плит шириной до 2 м. Уложенные вплотную, они образуют перекрытия.

Балочные перекрытия состоят из железобетонных балок, обычно таврового сечения, расположенных на расстоянии 0,6-1,0 м друг от друга. Между балками укладывается накат из плит или вкладышей, по которым настилается звуко- и термоизоляция.

Крыши ограждают здания от атмосферных осадков. Между крышей и верхним перекрытием образуется чердачное пространство. В современных условиях широкое применение получили

229

крыши без чердаков, составляющие единую конструкцию с перекрытием. Такие крыши называют покрытиями. Крыши и покрытия состоят из несущих покрытий и кровли. Для чердачных крыш несущими конструкциями являются стропила. По стропилам устраивается обрешетка из отдельных брусков или сплошные дощатые настилы, служащие основанием для кровли. Стропильные конструкции изготавливаются из дерева или железобетона. Деревянные конструкции для защиты от возгорания пропитывают или покрывают огнезащитными составами. Кровельные материалы очень разнообразны. Кровли могут быть стальными, деревянными (тес, гонт, щепа), черепичными, из рулонных кровельных материалов, асбоцементными и др. Наибольшее распространение в железнодорожном строительстве получили кровли из асбоцементных и рулонных материалов.

Верхняя часть пола, непосредственно воспринимающая все приходящиеся на пол воздействия, называется покрытием. По материалам, из которых делается покрытие, различаются полы: бетонные, дощатые, паркетные, плиточные, цементные, из рулонных материалов и др.

Полы на лагах устраиваются на грунтовом основании и бетонной подготовке, на которых выкладываются кирпичные столбики. На последние кладут деревянные лаги, по лагам укладывается дощатый настил.

Плиточные полы состоят из бетонных или керамических плиток, уложенных по прослойке цементного раствора или асфальта, настланной по несущей плите. Такие полы выкладываются крупными или мелкими керамическими (метлахскими) плитками на цементном растворе или битумной мастике. Паркетные полы могут быть собраны из наборного, щитового или штучного паркета.

Помещения, где находятся лестницы, называются лестничными клетками. Они должны быть огнестойкими, светлыми и хорошо вентилируемыми. Основные части лестницы — лестничные марши и площадки. Марши состоят из наклонных плит или балок, ступеней и ограждений. Лестницы бывают междуэтажными, цокольными, подвальными.

Освещение, инсоляция и вентиляция внутренних помещений здания осуществляются через окна. Размер окон зависит от требуемой

230

освещенности и архитектурного решения здания. Заполнение оконных проемов состоит из коробок, переплетов подоконных досок, изготавливаемых из дерева, металла, железобетона или пластмасс.

Для перехода из одного помещения в другое и вентилирования помещений служат двери. Конструктивно двери состоят из коробок и дверных полотен. Существуют различные конструкции дверей: распашные, раздвижные, вращающиеся. Наиболее удобны распашные двери.

Здания имеют местное и центральное отопление. Местное отопление печами допускается в зданиях не выше двух этажей. Центральное отопление в зависимости от теплоносителя может быть водяным, паровым, воздушным и комбинированным. Отопительная система состоит из котла, нагревательных приборов и сети труб для передачи от котла к нагревательным приборам.

В наружных газопроводах газ находится под давлением 0,05-1 кгс/см2 и более. Во внутренних сетях подается к газовым приборам при низком давлении.

6.2. Основные виды строительных работ

Сборность и стандартизация конструкций при типизации и унификации зданий являются основой индустриальных методов их постройки. Заводы, изготавливающие элементы крупнопанельных зданий, поставляют на стройки все конструкции, необходимые для их сборки, начиная с фундаментных блоков и кончая кровлей. Сооружение крупнопанельных жилых домов составляет примерно 20 % всего объема жилищного строительства на транспорте. Наравне с этим все чаще в значительных объемах ведется строительство жилых, общественных и производственных зданий из стеновых блоков и кирпича.

Жилые дома со стенами из крупных блоков по ряду показателей уступают крупнопанельным домам, по сравнению же со зданиями из штучного кирпича имеют ряд преимуществ: они легче, так как стеновые блоки изготавливаются из бетона с легкими заполнителями, например керамзитом, трудоемкость возведения стен в три раза меньше и их стоимость на 20 % меньше. Как и стеновые панели, блоки офактуриваются, что уменьшает объем отделочных работ на стройплощадке.

231

При строительстве зданий с кирпичными стенами значительную часть составляют сборные элементы зданий: крупные блоки сборных фундаментов, лестничные марши, плиты перекрытий, балконные и карнизные плиты.

При строительстве зданий и сооружений широко применяются традиционные методы и виды строительных работ: бетонные, каменные, кровельные, отделочные.

Бетонные работы. Применение сборного железобетона, несмотря на его широкое распространение в современном строительстве, не охватывает всех случаев рационального использования бетонных и железобетонных конструкций в сооружениях. Бывает целесообразно готовить конструкции на месте из бетонных смесей.

Проектное положение конструкции в сооружаемом объекте воспроизводится пространственной формой опалубки. В опалубку устанавливается арматура — связанные между собой металлические стержни (каркас) или сетки, а затем укладывается бетонная смесь и уплотняется. Когда бетонная смесь схватывается и приобретает необходимую прочность, опалубка удаляется — производится рас-палубливание конструкции и бетон начинает самостоятельно работать, воспринимать нагрузку в соответствии с проектом. Составляющими бетонных работ являются: опалубочные и арматурные работы; приготовление, укладка и уплотнение бетонных смесей; уход за бетоном; распалубливание и устранение дефектов бетонирования.

Для производства в большом количестве товарного бетона сооружаются бетонные заводы.

На крупных строительных объектах используются бетоносме-сительные установки. На объектах, удаленных от заводов и бетонных установок, из отдельных бетоносмесителей компонуются собственные бетонные узлы.

Работы по устройству опалубки ответственны и трудоемки. Опалубка должна быть прочной, так как деформации ее сверх допустимых пределов могут привести к изменению конфигурации возводимой конструкции.

В целях экономии материалов и денежных средств необходимо предусматривать оборачиваемость опалубки, т.е. неоднократное

232

использование каждого комплекта. Многократно используемая опалубка называется инвентарной.

Арматурой называется стальная проволока, стержни, пряди и профильный прокат, закладываемые в опалубку до бетонирования и предназначенные для восприятия растягивающих и срезывающих напряжений, возникающих при работе элемента конструкции. Арматура по назначению делится на рабочую, распределительную и монтажную. Отдельные стержни, хомуты, сетки соединяются в арматурный каркас сваркой или вязкой тонкой отожженной проволокой диаметром до 1 мм.

Арматура в железобетонных конструкциях может быть ненапряженной и предварительно напряженной. Арматура готовится в арматурных мастерских (цехах) по чертежам и спецификациям, составленным в соответствии с проектом конструкции. Заготовка арматуры включает в себя процессы ее очистки, правки, резки, гнутья и стыкования.

Качество бетона в сооружении в значительной мере зависит от того, как выполнена его укладка. Наиболее распространенным способом является укладка бетонной смеси горизонтальными слоями. Для удаления из бетонной смеси воздуха (он делает структуру бетона пористой, неоднородной, что снижает его прочность) уложенные слои ее уплотняются с использованием вибраторов. Конструкция и принцип действия вибраторов разнообразны. По способу передачи колебаний бетонной смеси вибраторы бывают поверхностные, внутренние (глубинные) и наружные.

В процессе твердения бетонной смеси должны быть созданы условия для получения высококачественных конструкций, т.е. необходимый тепловлажностный режим и предохранение бетона от преждевременных нагрузок, ударов, сотрясений.

Уложенный в опалубку бетон укрывается рогожей (мешковиной), засыпается слоем влажных опилок или песка. Твердеющий бетон поливается водой, разбрызгиванием через 10-12 ч в обычных условиях, через 2-3 ч при особо высокой температуре наружного воздуха и ветре. Контроль качества бетона предусматривает многоэтапную пооперационную проверку: качества составляющих бетона и арматуры, готовности к бетонированию, качества бетонной смеси при приготовлении, транспортировке и укладке, соблю-

233

дения правил ухода за бетоном, сроков распалубливания и загру-жения конструкций.

Каменные работы. Различные каменные кладки издавна широко применялись в строительстве. Достоинством каменных конструкций являются: прочность, долговечность, возможность использования дешевых местных материалов. Недостатками — большая масса этих конструкций, трудность в обработке природного камня, низкая сопротивляемость каменных материалов растяжению, срезу, изгибу и удару.

Каменная кладка — это размещение в определенном порядке и сочетании штучных камней для образования массивных частей сооружения. Укладываемые в него камни связывают между собой не только строительным раствором, но и размещают их согласно определенным правилам.

Наиболее распространенными каменными работами являются: кирпичная кладка, кладка из крупных кирпичных блоков, из искусственных и естественных камней, бутовая и бутобетонная кладки.

Соприкосновение камней в плоскости, перпендикулярной направлению действия усилий, должно происходить в возможно большем числе точек. Это первое правило разрезки каменной кладки связано с тем, что камни хорошо сопротивляются сжатию и значительно хуже изгибу и скалыванию.

Второе правило состоит в том, что во избежание сдвигов в поперечном направлении камни следует укладывать так, чтобы они соприкасались в слое (ряду) по плоскостям, перпендикулярным опорной поверхности. В соответствии с третьим правилом вышележащие камни должны перекрывать (перевязывать) нижележащие слои так, чтобы усилие от каждого из них распространялось в кладке по наибольшему числу камней. В противном случае образуются вертикальные швы, кладка разделяется на отдельные, не связанные между собой массивы, которые под действием нагрузки могут потерять устойчивость. Для сплошной кладки применяется раствор целиком из красного обыкновенного, силикатного, шлакового или пустотелого кирпича, имеющего размеры 250x120x65 мм. Легкий, многодырчатый кирпич выпускается удвоенной толщины 250x120x140 мм. У кирпича или камня, имеющего форму параллелепипеда, верхнюю и нижнюю

плоскости называют постелями, длинные боковые грани—ложками, короткие — тычками. Каменную кладку ведут ложковыми и тычковыми рядами.

В каждом ряду различают наружную и внутреннюю версты (по отношению к фасаду), забутку, вертикальные, продольные, поперечные и горизонтальные швы. Ширина кладки стен (их толщина) принимается кратной половине длины кирпича. Стены возводятся в полкирпича, один, два, два с половиной кирпича. Кирпичные стены бывают глухие или с проемами для окон и дверей. Массив кладки между смежными проемами называется простенком. Если кладка ведется под штукатурку, то вертикальные и горизонтальные швы в ней заполняются раствором на 1,5 см от лицевой стороны, такая кладка называется пустошовкой. В стенах, не подлежащих оштукатуриванию, швы заполняются раствором полностью. Придание швам определенной формы называется расшивкой швов.

Для выполнения кладки необходимо иметь инвентарь и соответствующие приспособления, прежде всего это подмости и леса. Возводимые этажи разбиваются на ярусы высотой 1-1,2 м. Кладка первого яруса ведется с земли или перекрытия, второго и последующих — с внутренних подмостей или наружных лесов. Подмостки бывают ленточного или сплошного замащивания. Леса применяются при кирпичной кладке стен, не имеющих междуэтажных перекрытий, а также при выполнении отделочных, ремонтных и других работ на фасаде здания. Леса подразделяются на стоечные, подвесные и подъемно-подвесные.

К рабочему инструменту каменщика (рис. 85) относятся: кельма, предназначенная для разравнивания и подрезки раствора, заполнения вертикальных швов и прижима кирпичей, молоток — кирочка для рубки кирпича, лопатка растворная для перемешивания раствора, подачи и расстилания раствора при образовании горизонтальных швов, лоток растворный, расшивка для придания лицевым швам нужной формы.

К контрольно-измерительным приспособлениям относятся: причалка — крученый шнур диаметром 2-3 мм, по натянутому положению которого контролируется уровень поверхности верст, правило (уровень-правило), служащее для проверки горизонтальности рядов кладки, отвес, предназначенный для проверки вертикаль-

234

235

ности кладки, порядовки, используемые для разметки и контроля отметок и рядов кладки. Подводки изготавливаются из реек или уголков и крепятся к стенам здания по углам через 10-12 м на прямых участках стен. Положение порядовок выверяется по отвесу и нивелиру. На порядовках с учетом суммарной толщины кирпича и шва нарезаются деления, соответствующие высоте ряда складки. Используя эти деления и установленные на порядовке фиксирующие устройства, натягивается причалка, которая определяет толщину ряда на всем протяжении.

Рабочее место каменщика (рис. 86) включает в себя участок возводимой стены и часть подмостей. В пределах рабочего места размещаются материалы, инструмент и приспособления. За пределами рабочего места находится транспортная зона, обслуживаемая такелажниками, которые обеспечивают своевременную подачу кладочных материалов. Запас кирпича на рабочем месте должен соответствовать 2-3 ч кладки. Раствор в растворном ящике по мере необходимости пополняется.

Кладка крупных кирпичных блоков является переходом от обычной кладки, выполняемой вручную, к применению крупных блоков, монтаж которых осуществляется механизированным способом с использованием подъемных кранов.

На кирпичном заводе или полигоне в объемных передвижных шаблонах-кондукторах выкладываются блоки из обыкновенного

237

кирпича, представляющие собой части стен или столбов. Готовый блок направляется для выдержки, а новый шаблон подается для выкладки другого блока. Рабочее место каменщика в этих стационарных условиях организовано значительно лучше, чем в построечных. Кирпичные блоки могут быть массой 1,5-5 т и даже15 т в зависимости от грузоподъемности кранов. Кирпичный блок после выдержки до необходимой прочности раствора погружается на транспортные средства, разгружается и устанавливается на место на слой раствора с проверкой по уровню и отвесу. Вертикальные швы между блоками заливаются раствором сверху после проконопачивания. Кладка из крупных кирпичных блоков имеет следующие достоинства:

каменщик работает в весьма благоприятных условиях, повышающих производительность труда, часть операций по кладке может быть механизирована;

не требуется устройства тяжелых подмостей для кирпичной кладки на стройплощадке;

доставка и монтаж блоков выполняются с использованием машин;

блоки могут изготавливаться с поверхностной отделкой, сокращая объем отделочных работ на строительной площадке;

уменьшается бой кирпича;

ускоряется строительство и уменьшается влажность стен;

упрощается ведение кладки стен в зимних условиях с изготовлением и выдержкой блоков в утепленном помещении.

Для кладки используют искусственные и естественные камни. Существует большое количество типов керамических и бетонных камней для стен.

Применяемые различные системы кладки стен из указанного вида камней не вносят существенно нового в производство работ по сравнению с кирпичной кладкой.

Кладка из природного необработанного, неправильной формы камня различных пород, имеющего достаточную прочность и морозостойкость, называется бутовой. Ее достоинства: использование местных материалов, высокая прочность и небольшая стоимость.

Наряду с этим бутовая кладка трудоемка, не позволяет строго соблюдать перевязку швов и правильность геометрической формы конструкции. Процессы бутовой кладки не поддаются ме-

238

ханизации. Бутовая кладка широко применяется для устройства фундаментов зданий, устоев и опор мостов, возведения стен неотапливаемых служебных, а на юге и жилых зданий.

Бутовая кладка выполняется из естественных камней массой до 50 кг, рваного бутового камня неправильной формы или постелис-того камня, имеющего примерно параллельные плоскости. Наиболее прочную и монолитную кладку дает камень постелистый. Бутовая кладка ведется двумя способами: под лопатку и под залив.

Кладка под лопатку (рис. 87) выполняется горизонтальными рядами толщиной 25-30 см, кладка под залив — без выкладки верстовых лент и перевязки швов. Камни укладываются в траншее в распор или в опалубку слоями толщиной 15-20 см. Промежутки между камнями расщебениваются, уплотняются трамбовками и заливаются жидким цементным раствором.

Бутобетонная кладка является соединением бутовой кладки и бетона. Для нее пригоден любой, достаточно прочный и морозостойкий камень с наибольшим размером не более 1/3 наименьшего измерения конструкции и не более 30 см. Камни размещаются слоями и должны быть окружены бетоном, соприкосновения камней не допускаются. Бетон с заполнителем не более 30 мм. Бутобетонная кладка ведется в опалубке или при устройстве фундамента,

в плотных грунтах — в распор со стенками котлована.

Главные достоинства бутобетонной кладки — возможность вести ее неквалифицированными рабочими, кладка получается прочнее бутовой, а по сравнению с бетоном дает существенную экономию цемента.

Кровельные работы. При строительстве зданий, помимо устройства фундаментов, несущего каркаса, перегородок, перекрытий и других конструктивных элементов, выполняется обширный комплекс общестроительных и специальных работ, к которым можно отнести: работы по устройству кровли, покрытий полов, облицовке стен, штукатурные и малярные, обойные и стекольные, плотничные и столярные, санитарно-технические, электротехнические и др.

Кровля — верхний водонепроницаемый и атмосферно-устойчи-вый покров крыши. Технология производства кровельных работ зависит от вида кровельного материала. Для кровли используют: рулонные материалы, асбестоцементные листы и плитку, черепицу, листовую сталь, железобетонные плиты, покрытые на заводе синтетическими латексами, древесину и др.

Широко применяются бесчердачные железобетонные кровельные покрытия с рулонными коврами. Все рулонные материалы делятся на две группы: основные и безосновные. Основные материалы бывают покровные (на картонной основе) и беспокровные, образуемые пропиткой кровельного картона мастикой. К первым относятся рубероид, толь, ко вторым — пергамин.

Безосновные материалы по виду вяжущего делятся на битум-но-резиновые, полимерные и битумно-полимерные. Полотнища рулонных материалов располагаются внахлестку с учетом направления стока воды. Асбестоцементные волнистые листы крепятся к обрешетке из брусков или досок оцинкованными шурупами с мягкими подкладными шайбами на замазке. Такая же технология устройства кровли из стеклопластмассовых кровельных листов. Кровля из асбестоцементных плиток применяется на крышах с уклоном более 50 %. Плитки укладываются по сплошному дощатому настилу или с зазорами между досками 10-20 мм. Укладка ведется в направлении от свеса крыши к коньку с напуском на 60-100 мм вышележащего ряда на нижележащий. Конек и ребра крыши покрываются желобчатыми плитками. Черепич-

ные кровли применяются, в основном, в малоэтажном жилищном строительстве. Черепица может быть керамическая и цемен-тно-песчаная. Каждая черепица должна перекрывать нижележащую на 2 см сбоку и на 6,5 см сверху.

Кровля из листовой стали в связи с необходимостью экономии металла имеет ограниченное применение. Работы по устройству такой кровли состоят из заготовительных процессов и процесса покрытия крыши. Заготовительные процессы выполняются в мастерских и представляют собой сортировку и проолифовку листов, заготовку картин и деталей для покрытия различных элементов возводимого здания, изготовление водосточных труб.

Картиной называются листы кровельной стали, соединенные между собой по короткой стороне одинарными или двойными лежачими фальцами. Покрытие кровли осуществляется по деревянной обрешетке. Каждый костыль и крюк прибивают к настилу тремя гвоздями. Покрытие кровли листовой сталью начинается с устройства карнизных свесов. Водосточные трубы навешиваются в последнюю очередь и крепятся к стенам ухватами.

Отделочные работы. К отделочным относятся штукатурные, малярные, обойные, облицовочные, стекольные работы и работы по устройству полов.

Штукатурка поверхностей конструктивных элементов зданий бывает мокрая, получаемая в результате нанесения на поверхность строительного раствора, и сухая, получаемая при облицовке поверхностей обшивочными листами. Строительный раствор наносится на отделываемую поверхность слоями, образующими штукатурный намет. Мокрая штукатурка подразделяется на простую, улучшенную и высококачественную.

Простая штукатурка наносится в два слоя: первый — обрызг, второй — грунт с разравниванием и затиркой.

Улучшенная штукатурка выполняется из одного слоя об-рызга, одного или нескольких слоев грунта с его разравниванием и выправкой, как правило, накрывочного слоя с разравниванием и затиркой.

Высококачественная штукатурка аналогична улучшенной, но она наносится на поверхность по маякам и применяется при строительстве монументальных зданий. Перед нанесением раствора на оштукатурива-

240

241

емую поверхность ее смачивают водой. Обрызг наносится жидким раствором, толщиной 5-9 мм и не разравнивается. Грунт наносится толщиной 5-12 мм, после того как начинает затвердевать. Каждый слой грунта разравнивается и уплотняется с помощью малок, полутерков и правил. Накрывка наносится толщиной до 2 мм по выровненному грунту после схватывания всех его слоев. Наносят раствор на оштукатуриваемую поверхность либо вручную, либо механизированным способом. Сухая штукатурка изготавливается в виде гипсовых или древесноволокнистых листов и используется для отделки внутренних закрытых помещений, где влажность воздуха не превышает 50 %. Виды и конструкция штукатурного инструмента для мокрой штукатурки показаны на рис. 88. Малярные работы. К малярным работам относится процесс окраски поверхностей окрасочными составами. Малярные работы завершают цикл общестроительных и специальных работ. После их выполнения разрешается только отделка чистых полов и установка осветительной арматуры.

Окрасочные составы — это смесь красителя и связующих веществ. Они делятся на водные (клеевые, известковые, силикатные) и неводные (масляные, эмалевые, эмульсионные, синтетические). Красители, приготовленные в виде тонко измельченного порошка, называются пигментами. Пигменты нерастворимы в воде и органических растворителях (масло, спирт, скипидар), но способны равномерно смешиваться с ними. Малярные работы подразделяются на операции по подготовке поверхности под окраску и собственно окраску поверхностей. Подготовка поверхности под окраску включает в себя следующие операции:

очистку поверхности (скребками, пескоструйными аппаратами);

проолифливание поверхности;

огрунтовку поверхности, заключающуюся в ее сглаживании и заделке пор специальными составами — грунтовками;

подмазку поверхности, представляющую собой заполнение шпаклевочными составами предварительно огрунтованных отдельных мест;

шпаклевание поверхности, заключающееся в нанесении сплошного слоя шпаклевки (специальной пасты) для получения гладкой поверхности под покраску;

шлифовку поверхности, это обработка мест подмазки или сплошной шпаклевки шлифовальными машинами, пемзой или шкуркой до получения гладкой поверхности.

После выполнения всех подготовительных операций проводится окраска поверхности либо вручную малярным инструментом, либо с помощью электро- или ручных краскопультов и окрасочных агрегатов. Для качественного выполнения малярных работ необходимо пользоваться кистями соответствующего назначения (рис. 89).

6.3, Техника безопасности при производстве кровельных и отделочных работ

К кровельным работам предъявляются те же требования по технике безопасности, что и к другим работам, выполняемым на высоте. Дополнительные сложности обусловливаются тем, что люди перемещаются на скатах кровли, выполненной в виде решетки.

243

До начала работ необходимо установить достаточность и надежность креплений стропил, обрешетки и парапетов. При отсутствии парапетов по контуру кровли устраиваются временные ограждения высотой 1 м с бортовыми досками. На крышах с крутыми скатами рабочие должны пользоваться стремянками и быть в нескользящей обуви. Стремянки должны быть шириной не менее 300 м, с нашитыми планками, приспособленными для надежного закрепления на наклонных поверхностях. Необходимо следить, чтобы материалы и инструменты не могли соскользнуть с крыши, а также чтобы с нее не стекала мастика. Разогрев мастики и обработка кровельных материалов открытым огнем на крыше или чердаке недопустимы.

244

Перед окончанием смены все материалы и инструменты убираются с крыши и надежно закрепляются. До выполнения отделочных работ для устранения сквозняков должны быть заполнены и остеклены оконные проемы, навешены двери.

Для нарезки стекол выделяется отдельное помещение, при перекосе стекол должны применяться специальные приспособления, устраняющие возможность порезов.

Штукатурные работы ведутся с подмостей, стремянок, инвентарных столиков, а наружные работы с лесов, люлек и т.п.

Внутренняя переносная временная электропроводка должна быть рассчитана на напряжение 36 В. Сушить штукатурку жаровнями, паяльными лампами и открытым огнем категорически запрещается. Калориферные установки укрываются сплошными кожухами и сетками. При выполнении малярных, обойных, штукатурных работ, работ по устройству полов, наклейке покрытий выделяются вредные примеси от летучих растворителей, пигментов и т.п. Поэтому помещения, где производятся эти работы, должны проветриваться или в них должна устраиваться искусственная вентиляция, но без сквозняков. Рабочие обеспечиваются респираторами, защитными очками и комбинезонами. В помещении, окрашиваемом масляными красками, рабочие не должны находиться более 4 ч.

Особое внимание нужно обращать на соблюдение правил техники безопасности при работе с синтетическими красками и лаками, которые выделяют не только вредные, но и огнеопасные летучие вещества.

Хранить перхлорвиниловые и кремнийорганические материалы, а также растворители разрешается только в специальных закрытых помещениях в стандартной таре, имеющей пробки. Открывать емкости инструментом, опасным в отношении искрообразования, запрещается. При работе с легковоспламеняющимися красками и лаками нельзя курить и пользоваться открытым огнем. Электропроводка в помещении, где ведутся малярные работы, должна быть обесточена. При наклейке синтетических пленок и обоев, работе с едкими лаками, облицовке стен или наклейке покрытий полов с использованием полимерцементных и горячих мастик рабочие должны

245

пользоваться перчатками или рукавицами, защитными очками и респираторами. Горячие мастики готовятся в специальных котлах, размещаемых не ближе 25 м от сгораемых объектов. Для защиты от ожогов рабочим выдается брезентовая спецодежда. Разогретые мастики доставляются на рабочие места в конусообразных бочках с плотными крышками, заполненные не более чем на 3/4 вместимости.

На всех рабочих местах должны быть вывешены плакаты с правилами техники безопасности, должны быть аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств.

-■•■:■■■

Глава 7 Сметы, планирование, учет и отчетность

7.1. Сметы

|  |  | ■ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ■ |

I

Понятие о строительных сметах, их классификация. Сметой называется документ, определяющий стоимость работ по строительству, реконструкции или ремонту одного объекта или его части. Она составляется расчетом на основании рабочих чертежей и данных проекта производства работ и нормативных документов (сметных норм, ЕРЕР-ов, ЕниР-ов, прейскурантов цен).

Смета является основой для производственного планирования и расчетов за выполнение работы. Она содержит показатели сметной стоимости по укрупненным конструктивным элементам и видам работ и перечень ресурсов, необходимых для строительства. На основании смет финансируется капитальное строительство, внедряется хозрасчет, контролируется расходование средств, четко регламентируются расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком, между подрядчиком и субподрядчиком; проводится учет и отчетность, а также анализ работы строительных организаций.

Различаются: сметы, типовые сметы, сметно-финансовые расчеты.

Сметно-финансовые расчеты составляются на стадии предпро-ектных проработок и на стадии «проект»; сметы выполняются по рабочим чертежам на основе утвержденных проектно-сметных расчетов.

Сметы бывают: объектные, локальные, сводные.

Сметы составляются по единичным расценкам конструктивных элементов или видов работ, которые должны быть выполнены по данному сооружению (1 м3 железобетона, 10 м3 кладки стен, 1000 м3 земляных работ и т.д.) или прейскурантам цен.

Типовые сметы являются составной частью типовых проектов сооружений, в них даются затраты труда, работа машин и расход мате-

246

247

риалов на конструктивные элементы и виды работ, а также в целом по объекту. Стоимость этих затрат устанавливается для конкретного района строительства по соответствующим сметным ценам.

Сметно-финансовые расчеты составляются для определения стоимости единицы укрупненного элемента сооружения (1 м3 здания, 1 м3 жилой площади, 1 км железнодорожной линии и т.д.). Сметно-финансовые расчеты являются менее точными, чем сметы.

Структура капитальных вложений и затрат в сметной стоимости строительства. Капитальные вложения на строительство любого объекта включают в себя следующие затраты:

на строительные работы (земляные, буровзрывные, бетонные и железобетонные, устройство внутреннего санитарно-техничес-кого оборудования и наружных трубопроводов, устройство фундаментов и др.);

на приобретение технологического оборудования, машин и транспортных средств для строительства;

на монтажные работы (монтаж оборудования);

не приобретение инструмента, производственного инвентаря, приспособлений;

прочие затраты — геолого-разведочные и научно-исследовательские работы, затраты на льготы и доплаты и др.

Сметная стоимость строительных и монтажных работ включает в себя: прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

К прямым затратам относятся оплата труда рабочих, занятых на основных строительно-монтажных работах по непосредственному ведению сооружения или монтажу оборудования; стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, непосредственно участвующих в выполнении данного конструктивного элемента или вида работ; стоимость конструкций, изделий, деталей и материалов, необходимых для создания данного сооружения.

К накладным расходам относятся административно-хозяйственные расходы по обслуживанию рабочих (отпуска, социальное страхование, охрана труда, простои по атмосферно-климатическим условиям и др.). Перечень статей накладных расходов в строительстве утверждается вышестоящей планирующей организацией. В сметах расходы учитываются в процентах от прямых затрат. Предельные нормы     накладных расходов устанавливаются дифферен-

248

цировано в зависимости от характера, структуры и особых условий строительства.

Плановые накопления — это предусмотренная сметой прибыль строительных организаций, которая должна быть получена по окончании строительства.

Плановые накопления предусматриваются едиными для всех строительных и монтажных работ в процентах от суммы прямых затрат и накладных расходов (2,5 %).

Единичные расценки на строительные работы. Единичной расценкой называется сметный документ, устанавливающий размер трудовых материальных затрат в натуральном выражении и сметную стоимость прямых затрат на законченную единицу отдельных конструктивных элементов или видов работ.

Единичные расценки не учитывают накладных расходов, они утверждаются в составе проектно-сметной документации на стадии проектного задания. Единичные расценки составляются по количеству конструктивных элементов и видов работ, входящих в комплекс сооружений данного строительства. Такие единичные расценки называются индивидуальными в отличие от единых районных расценок. Так как составление единичных расценок для каждой стройки в отдельности громоздко и трудоемко, то пользуются Едиными районными единичными расценками (ЕРЕР), которые разработаны для различных территориальных районов страны.

7.2. Планирование в строительных организациях

В транспортном строительстве существуют две формы планирования: технико-экономическое и оперативно-производственное.

Технико-экономическое планирование определяет ввод в действие объектов, объемные и качественные показатели работы строительных организаций и их подразделений. Технико-экономическое планирование осуществляется на перспективу, пять и более лет, с распределением заданий по годам. Текущее планирование уточняет задания перспективного плана, с учетом хода его выполнения за истекшие годы, новые задачи и выявленные резервы и возможности в процессе строительства. В первичных строительных организациях текущее планирование осуществляется составлением годового плана работы строительной организации — стройфинплана.

249

Оперативно-производственное планирование — это разработка планов работы отдельных строительных подразделений строительной организации, как правило, на месяц, а иногда на декаду, неделю или даже сутки.

Планы, разрабатываемые на короткие периоды, должны быть особенно тщательно обоснованы.

Стройфинплан. Строительные управления, передвижные специализированные формирования (строительно-монтажные поезда, механизированные колонны и т.д.) и другие первичные строительные организации, состоящие на самостоятельном балансе и имеющие годовой объем работ 0,5 млн руб., составляют стройфинплан. Первичные строительно-монтажные организации, имеющие годовой объем работы менее 0,5 млн руб., составляют не стройфинплан, а план организационно-технических мероприятий по повышению производительности труда и снижению стоимости строительно-монтажных работ. Основаниями для составления стройфинплана являются:

утвержденное на предстоящий год плановое задание и заключенные с заказчиком годовые подрядные договоры;

титульные списки объектов (или видов работ), составленные заказчиком и согласованные со строительной организацией, принятые банком для финансирования;

проекты организации работ, сметы или сметные финансовые расчеты на отдельные объекты строительства;

смета затрат на подсобное или вспомогательные производства.

Стройфинплан составляется с разбивкой по кварталам, и для детализации разрабатываются месячные оперативные планы.

Стройфинплан содержит следующие разделы:

программу строительно-монтажных работ по объектам;

план технического развития и организационных мероприятий по повышению производительности труда и снижению себестоимости строительно-монтажных работ;

план по труду (численность, выработка, заработная плата);

план потребности в материалах, деталях и конструкциях;

план работы подсобных и вспомогательных производств;

план механизации строительно-монтажных и вспомогательных работ;

250

смету накладных расходов;

смету затрат на строительно-монтажные работы;

баланс доходов и расходов.

Все разделы стройфинплана должны быть органически увязаны между собой.

Учет и отчетность. На строительстве применяются следующие виды учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. Значение оперативного учета заключается в быстром получении необходимых данных для оперативного руководства производственно-хозяйственной деятельностью. Данные оперативного учета имеют характер простых показателей (объем выполненных за день работ, заготовленных материалов и т.п.). Статистический учет не имеет самостоятельного значения в строительстве. Статистическая отчетность по установленным показателям основывается на данных статистического, оперативного и бухгалтерского учета.

Основная роль в строительстве принадлежит бухгалтерскому учету, который обеспечивает контроль за выполнением количественных и качественных показателей стройфинплана и контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей. Бухгалтерский учет выявляет себестоимость строительства и осуществляет систематический контроль за соблюдением сметно-фи-нансовой дисциплины, выполнением заданий по снижению себестоимости строительства и результатами хозяйственно-финансовой деятельности строительной организации.

Все виды учета дополняют друг друга, базируются на одной и той же первичной учетной документации.

Первичными документами по учету выполняемых работ на строительстве служат: акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных строительных работ за месяц и журнал выполненных работ по объекту.

Подрядные строительные организации в течение года представляют бухгалтерские балансы. Бухгалтерский баланс отображает состав, размещение и использование средств в хозяйстве, источники их образования и назначение. Анализ бухгалтерского баланса дает возможность контролировать финансово-хозяйственную деятельность в строительной организации.

251

Годовые отчеты строительных организаций охватывают большой круг вопросов и показателей хозяйственной деятельности и включает в себя бухгалтерские и статистические формы и подробные пояснительные записки. Годовой отчет является единым документом, характеризующим все стороны производственной, хозяйственной и финансовой деятельности организации. Он представляется в установленные сроки финансирующему банку, а также местным финансовым и статистическим органам в порядке, устанавливаемом Министерством финансов, ЦСУ. Годовые отчеты, как и лицевые счета рабочих и служащих строительной организации, являются документами строгой отчетности и постоянного хранения (не менее 75 лет) и подлежат сдаче в территориальные отделения Государственного архива России.

■

Список литературы

- Экономические изыскания, основы проектирования и строительства железных дорог: Учеб. для вузов/А.Е. Гибшман, А.И. Иоани-сян, А.П. Кондратенко и др. — М.: Транспорт, 1970.

- Грицык В.И. Расчеты земляного полотна (Проектирование. Возведение. Содержание. Ремонты): Учеб. пособ. для вузов. — М., 1998.

- Железнодорожное строительство: Технология и механизация: Учеб. для вузов/Под ред. СП. Першина. — М.: Транспорт, 1991.

- Жинкин Г.Н., Луцкий С.Я., Спиридонов Э.С. Строительство железных дорог: Учеб. для вузов. — М.: Транспорт, 1995.

- Жинкин Г.Н., Шадрин Н.А. Организация, планирование и управление железнодорожным строительством. — М.: Транспорт, 1977.

- Зензинов Н.А., Рыжак С.А. Выдающиеся инженеры и ученые железнодорожного транспорта. — М.: Транспорт, 1990.

- Кантор И.И., Гулецкий Б.В. Основы проектирования и строительства железных дорог. — М.: Транспорт, 1990.

- Недорезов И.А., Машкович О.Н., Сливак С.Г. Машины и механизмы транспортного строительства. — М.: Транспорт, 1989.

- Организация планирования железнодорожного строительства: Учеб. для вузов/Г.Н. Жинкин, Э.С. Спиридонов, И.В. Про-кудин и др. -— М.: УМК МПС России, 1999.

- Осипов В.О., Храпов В.Г., Боровиков Б.В и др. Мосты и тоннели на железных дорогах: Учеб. для вузов. — М.: Транспорт, 1988.

- Пособие по технологии сооружения земляного полотна железных дорог. Корпорация «Трансстрой». Проектно-технологический институт транспортного строительства. — М., 1993.

- Проектирование, строительство и реконструкция железных дорог: Учеб. пособ. для вузов/Под ред. Б.В. Яковлева. 1989.

- СНиП 3.01.01—85. Организация строительного производства. Строительные нормы и правила. — М.: Стройиздат, 1995.

- СНиП 3.06.04—91. Мосты и трубы. Строительные нормы и правила. — М.: Стройиздат, 1991.

- Строительно-технические нормы МПС РФ. Железные дороги и колеи 1520 мм/СТН-Ц-01—95. — М.: Транспорт, 1995.

- Строительство железных дорог: Учеб. пособ. для вузов/ВИ. Грицык, Г.Н. Жинкин, И.А. Грачев и др. — М.: УМК МПС России, 1999.

252

253

Оглавление

Введение	3

Глава 1

Общие положения организации железнодорожного

строительства	9

- Основы организации строительства	9

- Общестроителъные подготовительные работы	 19

- Проектирование организации строительства

и производства работ	31

1.4.	Методы организации строительства железных дорог	37

Глава 2

Сооружение земляного полотна	49

- Общие сведения о земляных сооружениях	49

- Проектирование производства работ	55

- Основные требования технических условий	72

- Сооружение земляного полотна с применением землеройных машин	85

- Гидромеханизация земляных работ	 123

- Буровзрывные работы	 130

- Отделочные и укрепительные работы	 140

2.8.	Сооружение земляного полотна в особых условиях	 144

Глава 3

Постройка искусственных сооружений	 153

3.1.	Искусственные сооружения и методы

их строительства	 153

- Строительство малых искусственных сооружений	 155

- Монтажные работы	 165

Глава 4

Сооружение верхнего строения пути	181

- Укладка пути	181

- Организация и технология балластировки пути	 196

Глава 5

Организация работ при электрификации железных дорог	213

5.1. Сведения об устройстве электроснабжения	213

5.2. Контактная сеть и тяговые подстанции	 216

5. 3. Техника безопасности при сооружении

контактной сети	222

Глава 6
Постройка железнодорожных зданий	225

- Промышленные и жилые здания в составе комплексов железнодорожных магистралей	225

- Основные виды строительных работ	231

- Техника безопасности при производстве кровельных

и отделочных работ	243

Глава 7

Сметы, планирование, учет и отчетность	247

- Сметы	247

- Планирование в строительных организациях	249

Список литературы	253

-

255

ШШШ

шшшшшшшшшшшшшшш

ииииииииииииои

^

Учебное издание Шабалина Любовь Артемьевна

Организация и технология строительства железных дорог

Учебник для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта

Редактор: Немцова Н.Л. Корректоры: Успенская Л.Б., Радель О.В. Компьютерная верстка: Филимонова Е.П.

Изд. лиц. ИД № 04598 от 24.04.2001 г. Подписано в печать 29.06.2001 г.

Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 16. Дополнительный тираж 2000 экз. Заказ № 379.

Издательство УМК МПС России, 107078, Москва, Басманный пер., д. 6

Отп. в ИПП «Гриф и К», г. Тула, ул. Октябрьская, д. 81-а.

Учебно-методический центр

по образованию

на железнодорожном

транспорте

издательство МАРШРУТ

Министерства путей

сообщения

Российской Федерации

предлагает

Учебники и учебные пособия для высших учебных заведений Кантор И.И. Строительно-путейское дело в России XX века. 2001. -276 с.

Космин В.В. Англо-русский путейско-строительный словарь. 2003.-865 с.

Учебники и учебные пособия для средних специальных учебных заведений Крейнис З.Л. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути.2001.     768 с.

Монографии Вобрикон В.Д. Системный анализ в управлении строительными процессами. 2004.     285 с.

Иллюстрированные учебные пособия — альбомы Полых В.И. Основы изысканий и проектирования железных дорог. 2003    40 л. Шабалина Л.А. Геодезия. 2002. - 44 л.

Компьютерные программы Железнодорожный путь. Обучающие-контролирующая программа (СБ-КОМ). 2000.

Видеофильмы Современные путевые машины для выправки, подборки и отделки железнодорожного пути. 2002. (45 мин).

Для приобретения учебно-методической литературы

направляйте заявки с указанием своего почтового

адреса в УМЦ МПС России:

107078, г. Москва, Басманный пер., д.б,

тел./факс 262-12-47, факс 262-74-85.

Е-таП: тагкет.шд@итктр5.ги

пИр: тт.итктрз.гц

^