Міністерство освіти і науки України

Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА

до практичної роботи № 3

з предмету „Будівництво залізниць”

для студентів ІІІ курсу

спеціальність 5.06010108 „Будівництво, обслуговування і

ремонт залізничних колій”

Розробив викладач

Т.С. Сикал

Розглянуто та схвалено цикловою комісією спеціальності

5.06010108„Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій”

Протокол № __________від_____________________________

Голова циклової комісії _____________________Н.М. Павленко

2016

ТЕМА: Вибір способу виробництва земляних робіт та комплектування бригади

|  | навчальна: | навчитись виконувати розподіл земляних мас та комплектувати бригаду по спорудженню земляного полотна |
| --- | --- | --- |
| МЕТА |  |  |
|  | виховна: | привити зацікавленість до виконання розрахунків |

НЕОБХІДНО:

1 Побудувати криву об’ємів для заданої частини профілю. Виконати розподіл земляних мас. Визначити об'єми земляних робіт на кожній ділянці.

2 Вибрати спосіб виконання земляних робіт (використовуючи наявні землерийні машин та графік вартості розробки 1м3 ґрунту)

3 Виконати розрахунок ресурсів для однієї з ділянок та скомплектувати бригаду по спорудженню земляного полотна.

1 ВИХІДНІ ДАНІ:

Вихідні дані  для кожного варіанту наведені в додатку1 (на стр.5 )

- Група ґрунту

- Категорія дороги

- Термін виконання робіт τК', днів

- Кліматичний коефіцієнт k

- Кількість змін n (залежно від обраної основної машини на ділянці)

- На даній дільниці у плані - пряма, місцевість горизонтальна

- Графік вартості розробки 1м3 ґрунту наведений в додатку 2

- Оснащеність будівельної організації:

- Скрепер причіпний ДЗ-12 (єм.к. 8 м3).

- Скрепер причіпний ДЗ-26 (єм.к. 10 м3).

- Скрепер самохідний ДЗ-74 (єм.к. 8 м3).

- Скрепер самохідний ДЗ-13 (єм.к. 15 м3).

- Екскаватор   пряма   механічна  лопата ЕО-5111ЕХЛ (єм.к. 1м3).

- Екскаватор-драглайн Е -10011 Е (єм.к. 1м3).

- Бульдозер ДЗ-27С (потужність 165 к.с.)

- ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРАХУНКУ

  - Побудова кривої об’ємів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

Згідно до попікетних об’ємів (рисунок 1), вказаних на кресленні, виконують розрахунок ординат кривої розподілу земляних мас, як послідовну суму попікетних об’ємів, при цьому об’єми виїмки приймають зі знаком «-», а насип – «+». Результат розрахунків наводять у таблиці 1.

Таблиця 1 – Відомість ординат кривої об’ємів.

| Км | ПК+... | Об’єм , м3 |  | Ординати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н | В | − | + |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

Будують криву об’ємів у масштабі (1см-5000м3 чи 1см-10000м3).

Криву  об’ємів  використовують  для  орієнтовного  розподілу  земляних  мас,  де  є  насипи  і  виїмки  і,  де  можливо  застосовувати  повздовжнє  переміщення  ґрунту (рисунок 2)

Рисунок 2 – Виділення ділянок поздовжнього та поперечного переміщення ґрунту по кривій об’ємів

Отже, виділяємо на побудованій кривій ділянки поздовжнього переміщення ґрунту, для цього відтинаємо горизонтальною прямою сектор кривої (наявна і виїмка – висхідна вітка кривої, і насип – низхідна вітка). В межах відітнутого сектору кривої визначають довжину поздовжнього переміщення ґрунту з виїмки в насип. Для цього будують дотичну до сектору кривої, паралельну горизонтальній лінії відтинання, а далі визначають центри тяжіння насипу та виїмки в межах сектору кривої. В місцях цих центрів проводять вертикальні лінії, що перпендикулярні дотичній до сектору кривої. Намагаються так провести ці вертикалі, щоб отримані при цьому «трикутники»  були рівні (рисунок.3)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

Рисунок 3 – Крива об’ємів.

При розподілі земляних мас намагаються весь грунт розроблених виїмок, по можливості,  застосувати для зведення суміжних насипів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Після визначення ділянок поздовжнього переміщення ґрунту визначають ділянки поперечного переміщення ґрунту (з резерву в насип, з виїмки у кавальєр).

В межах кожної ділянки визначають робочий об’єм земляних робіт (об’єм розробленого ґрунту у виїмці, кар’єрі чи резерві).

  - Вибір способів виконання земляних робіт

Для кожної ділянки визначають можливі способи виробництва робіт, з урахуванням області застосування наявних землерийних машин, об’єму ґрунту на ділянці, робочих відміток, характеристики ґрунтів.

Із можливих варіантів виконання робіт на ділянці обирають оптимальний , користуючись при цьому графіком вартості розробки 1м3 ґрунту (наведений в додатку 2).

2.3 Розрахунок ресурсів та комплектування ланки по спорудженню земляного полотна

Для однієї з ділянок (за порадою викладача) виконуємо розрахунок ресурсів.

2.3.1 При цьому витрати машинного часу Мі, маш.-змінах для основної та комплектуючих машин визначаємо за формулою:

Мі = V1000(M+n⋅m):8,

де V- об’єм робіт на ділянці, м3;

М – витрати машинного часу по ДБН на 1000м3;

m –додаткові витрати машинного часу;

n = lпер−l1l2,

де lпер – відстань переміщення ґрунту на ділянці, м;

l1 – відстань, для якої вказані витрати М, маш.-год, м;

l2 - відстань, для якої вказані витрати m, маш.-год, м

2.3.2 Визначаємо витрати праці за формулою:

Ті = V1000(Т+n⋅t):8,

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

де Т- витрати праці працівників-будівельників по ДБН на 1000 м3, люд.-год.;

t – додаткові витрати праці, люд.-год.

    - Визначаємо кількість основних землерийних машин N, шт за формулою:

Nі =Мі0,71⋅τк'⋅n⋅k,

де  τК'- термін виконання робіт,  днів;

k - кліматичний коефіцієнт;

n -  кількість змін.

    - Визначаємо кількість комплектуючих машин аналогічно основній машині.

    - Визначаємо кількість транспортних робочих Т, чол..

Nтр.р =Ті0,71⋅τк'⋅n⋅k;

    - Складаємо бригаду для виконання робіт

Таблиця – Відомість складу ланки

| Назва машин | Кількість | Обслуговуючий персонал | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 зміну | На 2 зміни |

Додаток 1

Вихідні дані

| №п/п | Група ґрунту | Категорія дороги | Термін виконання робіт, τК'днів | Кліматичний коефіцієнт, k | Схема |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |

| № Схеми | Вихідні дані |
| --- | --- |
| 1 | ПК5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 0,00 Н9 Н10 Н11 Н12 Н13 Н14 Н15 Н16 Н17 Н18 Н19 Х1 Х1= V13 V14V15 V16 V10 V11 V12 V17 V18 V19 ПК5 6 7 8 9 10 11 12V9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 V6 V7V8 V1 V5 V3 V4 V2 |
| 2 | V10 V11 V12 V18 V13 V14 V17 V15 V16 ПК5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Х1____ Н100,00 Н11 Н12 Н13 Н14 Н15 Н16 Н17 Н18 Х1= V6 V7 V5 V3 V4 V8 V1 V2 V9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ПК 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| 3 | ПК 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 V5 V3 V4 V1 V2 V10 V11 V12 V13 V8 V9 V14 V15 V7 V16 V6 V17 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 0,00 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 Н13 Н14 Н15 Н16 Н17 Н18 ПК5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 4 | 7 8 9 10 11 12 13 14 ПК1 2 3 4 5 6 V13 V12 V6 V11 V7 V10 V8 V9 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 0,00 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 H12 Н13 Н14 ПК1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 V2 V3 V1 V4 V5 |

Додаток 2